Technická kvalita realizácie diela
1. Obmedzenie činnosti Správcu areálu bude možné iba na základe vzájomnej dohody Zhotoviteľa a Správcu.
2. Kvalitatívne parametre povrchu betónových konštrukcií – výskyt nezhody:
  1. väčšie štrkové hniezda sa nesmú vyskytovať, celková plocha musí byť menšia ako 5% povrchu, u tenkostenných iba 1%; lokálne hniezda nesmú prevyšovať viac než 5% plochy priečneho prierezu,
  2. dutiny po vzduchových bublinách, ktoré prilipli na povrchu debnenia,
  3. nerovnosti a dutiny s uzatvoreným povrchom o plošnom rozsahu do 10 cm2 jednotlivo a hĺbky do 7 mm a to do 3 % celkového posudzovaného povrchu konštrukcie,
  4. poškodenie hrán v dĺžke do 500 mm jednotlivo a pri hĺbke do 15 mm s tým, že nesmie byť znížené minimálne krytie výstuže betónom a to do 5 % celkovej dĺžky hrán na posudzovanej konštrukcii,
  5. drobné nedostatky v dočistení okolia pracovných a dilatačných škár a v okolí zabetónovaných oceľových častí,
  6. neodstránené zbytky tesnenia na všetkých plochách a
  7. nekonštrukčné povrchové trhliny so šírkou väčšou ako 0,2 mm, pokiaľ sa nejedná o väčší rozsah alebo šírku trhlín, alebo pokiaľ trhliny neovplyvňujú závažným spôsobom chovanie konštrukcie.
3. Oprava drobných chýb sa vykonáva pokiaľ možno ihneď po oddebnení alebo v inom termíne dohodnutým s dozorom Objednávateľa. Spôsob opravy a druh použitého materiálu sa taktiež musí dohodnúť s dozorom Objednávateľa.
4. Pred každou betonážou Dodávateľ predloží dozorcovi Objednávateľa špecifikáciou technologického postupu na tlačive uvedenom v tejto Prílohe č. 8.
5. Dodávateľ spolu s technickým dozorom Objednávateľa odsúhlasí čas a miesto pre určené skúšky kontrolovanej časti diela. Za účelom skúšok poskytne Dodávateľ potrebné meracie zariadenia a personál oprávnený k ich obsluhe.
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o všetkých činnostiach, ktoré navrhuje uskutočniť za účelom realizácie diela, kedykoľvek ho o to technický dozor Objednávateľa alebo Objednávateľ požiada. Bez predchádzajúceho upozornenia technického dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa zhotoviteľ nesmie vykonať žiadnu podstatnú zmenu týchto činností.
7. Podrobnosti všetkých postupov a dokumenty o zhode sa musia kvôli informácii odovzdať dozorcovi Objednávateľa predtým, než začne každá z realizačných fáz vykonávaných prác.
8. Dodávateľ bude priebežne viesť a na požiadanie predkladať technickému dozoru Objednávateľa podrobné údaje o počte personálu Dodávateľa v jednotlivých profesiách, o ich činnosti a počte každého z typov zariadenia zhotoviteľa na stavenisku. Každý deň pracovného týždňa do 08:00 hod predloží Dodávateľ technickému dozoru Objednávateľa stavebný denník na kontrolu.
9. Dodávateľ je povinný odovzdať technickému dozoru Objednávateľa týždenný plán prác vo forme schválenej dozorom Objednávateľa, a to až do odstránenia všetkých chýb a nedorobkov.
10. Dodávateľ predloží Objednávateľovi plán prác definovaný v bode 9 tejto Prílohy č. 4] najneskôr do konca smeny štvrtého dňa v týždni predchádzajucému týždňu, za ktorý sa plán vypracuváva..
11. Má sa za to, že Dodávateľ sa uistil, čo sa týka vhodnosti a dostupnosti prístupových ciest na Stavenisko. Dodávateľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy Dodávateľa alebo Personálu Dodávateľa . Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás. Dodávateľ bude zodpovedný za každú údržbu, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku jeho používania prístupových ciest. Dodávateľ zriadi všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule na prístupových cestách a získa všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi pre jeho používanie ciest, dopravné značky a smerové tabule. Počas vykonávania prác je Dodávateľ povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku neboli žiadne zbytočné prekážky a zabezpečí skladovanie, rozmiestnenie alebo odstránenie všetkého prebytočného materiálu Dodávateľa.
12. Dodávateľ je povinný zabezpečiť čistenie prístupových ciest na stavenisko v prípade ich znečistenia stavebnými strojmi, alebo akoukoľvek inou činnosťou dodávateľa.
13. Dodávateľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami činnosti Dodávateľa. Dodávateľ okrem iného zabezpečí, aby emisie a povrchové odtoky a odtoky odpadových vôd spôsobené jeho činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené a predpísané zodpovedajúcimi príslušnými právnymi predpismi.
14. Správy o postupe prác
  1. Dodávateľ je povinný pripravovať až do prevzatia diela Objednávateľom mesačné správy o postupe prác a predkladať ich Objednávateľovi v dvoch listinných farebných vyhotoveniach (na žiadosť dozoru Objednávateľa budú tiež poskytnuté v elektronickej podobe vrátane príloh).
  2. Prvá správa o postupe prác bude pokrývať obdobie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastane dátum začatia prác. Všetky následné správy budú predkladané mesačne vždy do siedmych (7) dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, ktorého sa týkajú.
  3. Pokiaľ o to Objednávateľa požiada, je Dodávateľ povinný vypracovať a predložiť Objednávateľovi aj správu o postupe prác za kratšie obdobie alebo k jednotlivému prípadu, a to do siedmych (7) dní od doručenia takej žiadosti Objednávateľa.
  4. Každá správa o postupe prác bude obsahovať:
    1. diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu všetkých štádií projektových prác (ak existujú) a rovnopisy dokumentov Dodávateľa,
    2. fotografie dokumentujúce stav výroby a pokrok na Stavenisku,
    3. pri výrobe každej dôležitej položky technologického zariadenia a materiálov meno výrobcu, miesto výroby, percentuálny stav a skutočné alebo očakávané údaje o:
      1. začatí výroby,
      2. kontrolách Dodávateľa,
      3. skúškach vykonávaných podľa tejto Zmluvy,
      4. nakládke a dodaní na stavenisko,
    4. podrobnosti ohľadne záznamov o pracovníkoch Dodávateľa a zariadeniach Dodávateľa,
    5. kópie dokumentov o zabezpečení kvality, výsledky skúšok a certifikáty materiálov,
    6. bezpečnostné štatistiky, vrátane podrobností o akýchkoľvek nebezpečných nehodách a činnostiach, ktoré sa vzťahujú k životnému prostrediu a verejnosti,
    7. porovnanie skutočného a plánovaného postupu s podrobnosťami o všetkých udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť dokončenie v súlade so Zmluvou a o opatreniach, ktoré sú (alebo budú) prijaté na prekonanie omeškania,
    8. evidenciu o množstve a druhu odvážaného odpadu zo Staveniska, rovnopisy dokumentov o odovzdaní (uložení) odpadu a sutiny osobám oprávneným nakladať s odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obsahujúce údaje o druhu a množstve uskladneného odpadu,
    9. ďalšie skutočnosti a okolnosti týkajúce sa realizovania diela, ktoré sú podstatné alebo ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa, a
    10. prehľad navrhovaných, odsúhlasených a uskutočnených zmien.

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU
stavba:
pre práce:
OBJEKT:
číslo a názov objektu:
konštrukčný diel:

ZLOŽENIE BETÓNOVEJ ZMESI:
trieda betónu:
druh a trieda cementu:
druhy prísad:
stupeň agresivity prostredia:
stupeň konzistencie na betonárke:
stupeň konzistencie pred čerpadlom:
špecifické vlastnosti:

ZDROJ ČERSTVÉHO BETÓNU:
certifikát betónovej zmesi:
dopravná cesta: km
záložný zdroj čerstvého betónu:
certifikát betónovej zmesi:
dopravná cesta: km

DOPRAVA
typ dopravného prostriedku: / objem: ks
typ záložného dopravného prostriedku: / objem: ks
typ čerpadla: / výkon: ks
typ záložného čerpadla: / výkon: ks

PREDPOKLADANÁ MAXIMÁLNA DOBA DODANIA
ukončenie dopravy:
ukončenie prepravy:
ukončenie hutnenia:
ukončenie tuhnutia:
pri teplote čerstvého betónu:

PREDPOKLADANÝ POSTUP BETONÁŽE
HUTNENIE: PONORNÝ VIBRÁTOR
typ: / priemer hlavice: ks:

PREDPOKLADANÁ ÚPRAVA POVRCHU

OŠETROVANIE A OCHRANA BETÓNU
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
osvetlenie:
zdroj elektrickej energie:
zdroj vody:
iné:

SPÔSOB ZAISŤOVANIA KVALITY

ĽUDSKÉ ZDROJE
vedúci pracovník betonáže:
zástupca vedúceho pracovníka betonáže:
pracovník kontroly akosti:
počet pracovníkov betonáže:
počet pomocných pracovníkov:

HODNOTIACE CELKY

DRUH A POČET ODBEROV VZORIEK DOHODNUTÝCH SO STAVEBNÝM DOZOROM

vypracoval zodpovedný stavbyvedúci:
podpis: ......................................................
meno, priezvisko:
dátum:
miesto: