**Príloha č. 2 Doba plnenia Diela, časový harmonogram**

**Doba plnenia Diela je v súlade s harmonogramom, uvedeným nižšie.**

**Časový harmonogram**

Detailný plán realizácie diela vypracuje Zhotoviteľ do 10 (desiatich) pracovných dní od účinnosti Zmluvy o dielo, pričom tento podlieha schváleniu Riadiaceho výboru a stáva sa záväzným.

Harmonogram jednotlivých častí diela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Aktivita** | **Začiatok** | **Koniec[[1]](#footnote-2)** |
| **Časť 1** | **Analýza a dizajn** |  |  |
| 1.1 | Release 1 | D[[2]](#footnote-3) | D + do 60 dní |
| 1.2 | Release 2 | D + do 60 dní | D + do 120 dní |
| 1.3 | Release 3 | D + do 240 dní | D + do 330 dní |
| **Časť 2** | **Implementácia a testovanie** |  |  |
| 2.1 | **Release 1** CNM s konfiguráciou komunikačných kanálov na individuálne a hromadné zasielanie notifikácií | D + do 60 dní | D + do 150 dní |
| 2.2 | **Release 2** Konfigurácia šablón notifikácií pre životné situácie 1 a 2 | D + do 120 dní | D + do 210 dní |
| 2.3 | **Release 3** Integrácia na IAM, eDesk a PAP | D + do 330 dní | D + do 390 dní |
| **Časť 3** | **Nasadenie na PROD a Postimplementačná podpora** |  |  |
| 3.1 | Release 1 | D + do 120 dní | D + do 210 dní |
| 3.2 | Release 2 | D + do 180 dní | D + do 270 dní |
| 3.3 | Release 3 | D + do 420 dní | D + do 450 dní |
| **Časť 4** | **Dodanie softvérových licencií** | D + do 210 dní | D + do 450 dní |
| **Časť 5** | **Celková akceptácia a podpis Záverečného akceptačného protokolu** |  | **najneskôr do 31.03.2026** |

Dodávka bude realizovaná waterfall metódou.

1. Termín vrátane ukončeného akceptačného konania (podpis Akceptačného protokolu). [↑](#footnote-ref-2)
2. D predstavuje deň, kedy Zmluva o dielo nadobudla účinnosť. [↑](#footnote-ref-3)