## Sheet1
Pozícia	SubPozícia	Popis prác	Počet dní	Dátum začatia	Dátum ukončenia
1	1	Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
	2	Zmluvné termíny a nevyhnutná súčinnosť Objednávateľa
	3	Uchádzačovi doručená Výzva od Verejného obstarávateľa na Uzatvorenie ZoD
	4	Zabezpečenie práva prístupu na Stavenisko Zhotoviteľovi a odovzdanie všetkých častí Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi
	5	Odovzdanie Zhotoviteľovi všetky súvisiacej dokumentácie k Stavenisku/Stavebným objektom/Rozostavanému dielu v súlade so ZoD
	6	Dodanie požiadaviek Objednávateľa na stavebnú pripravenosť pre technologické vybavenie stavby Zhotoviteľovi za účelom umožnenia začatia prác
2	7	Inžinierskej a projekčné činnosti – Vykonávací projekt
	8	Odovzdanie schválenej projektovej dokumentácie Bezpečnostná dokumentácia a Projekt protipožiarnej ochrany
	9	Odovzdanie schválenej projektovej dokumentácie organizácie výstavby
	10	Odovzdanie schválenej projektovej dokumentácie v stupni "Dokumentácia pre realizáciu", stavebné úpravy
	11	Odovzdanie schválenej projektovej dokumentácie v stupni "Dokumentácia pre realizáciu", strojnotechnologickej časti
	12	Odovzdanie schválenej projektovej dokumentácie v stupni "Dokumentácia pre realizáciu", elektroinštalácii a MaR
	13	Odovzdanie schválenej projektovej dokumentácie v stupni "Dokumentácia pre realizáciu", MaR
	14	Odovzdaná konštrukčná dokumentácia vyhradených technických zariadení​ § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
	15	Odovzdané odborné stanovisko ku konštrukčná dokumentácia vyhradených technických zariadení​ § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
	16	Prevzatie staveniska
	17	Posudzovanie strojových zariadení a technológii pri uvádzaní do prevádzky v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z
	18	Posudzovanie kybernetickej bezpečnosti IT a OT systému
	19	Vykonanie komplexné funkčnej skúšky kompresorových jednotiek a systému MaR
	20	Akustické meranie hlučnosti podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.
	21	Spracovanie a odovzdanie kompletnej realizačnej dokumentácie
	22	Spracovanie a odovzdanie kompletnej prevádzkovej dokumentácie
3	23	Príprava staveniska na stavebné a montážne práce
	24	Odčpavkovanie systému a presun čpavku
	25	Demontáž existujúcich zariadení
	26	Likvidácia demontovaných zariadení
4	27	Dodávky a montáž stavebných prác, technologických zariadení a prác
	28	Objednávka a dodanie kompresorových jednotiek
	29	Objednávka a dodanie potrubného rozvodu a izolačného systému
	30	Objednávka a dodanie komponentov elektroinštalácie
	31	Objednávka a dodanie komponentov MaR
5	32	Stavebné úpravy
	33	Stavebné úpravy betónovéhohu základu pod kompresor K1
	34	Stavebné úpravy betónovéhohu základu pod kompresor K4
6	35	Montáž zariadení
6.1	36	Strojná časť K1
	37	Osadenie kompresorovej jednotky K1 na miesto
	38	Príprava existujúceho potrubia na montáž kompresorovej jednotky K1
	39	Montáž potrubného rozvod a pripojenie kompresorovej jednotky K1 do existujúceho systému
	40	Ochranné nátery potrubného rozvodu a izolovanie potrubia
	41	RTG skúška, skúška pevnosti a skúška tesnosti potrubného rozvodu
	42	Úradná skúška podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.
6.2	43	Elektroinštalácia K1
	44	Príprava existujúcej elektroinštalácie na pripojenie kompresorovej jednotky K1
	45	Montáž Frekvenčného meniča a elektrorozvádzača K1
	46	Montáž elektroinštalácie a pripojenie kompresorovej jednotky K1
	47	Pripojenie kompresorovej jednotky K1
6.3	48	Meranie a regulácia K1
	49	Montáž komponetov systému MaR kompresorovej jednotky K1
	50	Pripojenie na systém MaR kompresorovej jednotky K1
6.4	51	Strojná časť K4
	52	Osadenie kompresorovej jednotky K4 na miesto
	53	Príprava existujúceho potrubia na montáž kompresorovej jednotky K4
	54	Montáž potrubia a pripojenie kompresorovej jednotky K4 do existujúceho systému
	55	Ochranné nátery potrubného rozvodu a izolovanie potrubia
	56	RTG skúška, skúška pevnosti a skúška tesnosti potrubného rozvodu
	57	Úradná skúška podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.
6.5	58	Elektroinštalácia K4
	59	Príprava existujúcej elektroinštalácie na pripojenie kompresorovej jednotky K4
	60	Montáž Frekvenčného meniča a elektrorozvádzača K4
	61	Montáž elektroinštalácie a pripojenie kompresorovej jednotky K4
	62	Pripojenie kompresorovej jednotky K4
6.6	63	Meranie a regulácia K4
	64	Montáž komponentov systému MaR kompresorovej jednotky K4
	65	Pripojenie na systém MaR kompresorovej jednotky K4
6.7	66	Elektroinštalácia
	67	Úprava existujúcich elektrorozvádzačov
	68	Revízie elektroinštalačných prác
8.0	69	Systém Merania a regulácia, IT, OT
	70	Príprava a montáž rozvádzača MaR, IT, OT komponentov
	71	Príprava potrubia na montáž MaR komponentov
	72	Montáž komponentov pre meranie teploty, tlaku a prietoku
	73	Úprava a montáž komponentov MaR a montáž systému rozmrazovania
	74	Montáž komponentov MaR pre reguláciu odparovacích kondenzátorov
	75	RTG skúška, skúška pevnosti a skúška tesnosti potrubného rozvodu
	76	Inštalácia pracovnej SCADA stanice MaR pre prevádzku
	77	Softwarové práce SCADA
	78	Komplexné skúšky systému MaR
9.0	79	Ostatné práce a materiály
	80	Doplnenie čpavku
	81	Odvoz a likvidácia odpadu