Príloha č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY

ROZSAH SLUŽIEB - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Všeobecné informácie

  - Krajina Príjemcu

Slovenská republika

### Objednávateľ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1

Banská Bystrica 975 17

#### Popis Projektu „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnie s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“

    - Účel a ciele výstavby

Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. januára 1991 ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. S účinnosťou od 1. januára 1995 došlo k zmene zriaďovacej listiny zo štátnej rozpočtovej organizácie na štátnu príspevkovú zdravotnícku organizáciu. Zriaďovacia listina bola NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 18.12.1990 pod číslom 1842/90 – A/II – 1. Organizácia bola zriadená na dobu neurčitú. S účinnosťou od 1. mája 2004 došlo k zmene zriaďovacej listiny, na základe ktorej sa zmenil názov z Nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej aj „FNsP FDR BB“).

FNsP FDR BB je najväčším ústavným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Banskobystrickom kraji. Hlavným predmetom činnosti FNsP FDR BB je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti z verejných, ako aj z ostatných zdrojov, s orientáciou na pacienta (klienta) za účelom zlepšovania jeho zdravotného stavu a kvality života.

Hlavným predmetom činnosti FNsP FDR BB v zmysle rozhodnutia MZ SR o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia zo dňa 14.07.2022 je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tomto rozsahu:

- poskytovanie zdravotnej ústavnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch a v dome ošetrovateľskej starostlivosti,

- poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovaných ambulanciách v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach,

- poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačných odboroch,

- poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch,

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v stacionároch v špecializačných odboroch.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na nasledujúcich organizačných útvaroch:

- 18 kliník a 5 oddelení poskytujúcich ústavnú starostlivosť,

- oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz,

- dom ošetrovateľskej starostlivosti,

- oddelenie urgentného príjmu (ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých, príjem 2. typu pre dospelých),

- 6 pracovísk SVALZ vrátane oddelenia centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie, oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie, centrálneho laboratórneho komplexu (ktorý sa skladá z troch pracovísk - pracovisko klinickej biochémie, klinickej hematológie a klinickej mikrobiológie),

- 88 špecializovaných ambulancií,

- 12 pracovísk jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

- nemocničná lekáreň a verejná lekáreň „Naša lekáreň“,

- transplantačné centrum.

Nemocnica aktuálne disponuje lôžkovým fondom 910 lôžok a 15 lôžkami na dennom psychiatrickom stacionári LÚČ. Ročne má v priemere takmer 34 tisíc hospitalizovaných pacientov, realizuje takmer 465 tisíc ambulantných vyšetrení a 15 tisíc anestézií.

Cieľom FNsP FDR BB je medicínsky efektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, materiálno-technickým vybavením zohľadňujúcim trendy a hospodárske možnosti, kvalitnými zamestnancami, s dôrazom na pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v prostredí fungujúcich procesov, so zreteľom na hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.

FNsP FDR BB má v rámci okresu a kraja jedinečné postavenie, nakoľko je v spáde cca 660 tis. obyvateľov jediným koncovým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pričom poskytuje nadregionálnu zdravotnú starostlivosť aj pacientom mimo Banskobystrického kraja.

Nemocnica v súčasnosti svoju činnosť vykonáva v dvoch areáloch. Pôvodný Starý nemocničný areál, kde sú v samostatných pavilónoch umiestnené dve z medicínskych pracovísk nemocnice, a to Oddelenie infektológie a II. Psychiatrická klinika SZU.

Čo sa týka existujúcich budov v tzv. novom areáli, koncom 60 – tych rokov Ministerstvo zdravotníctva zhodnotilo stav potreby ďalších diagnostických a liečebných kapacít. Na základe tejto skutočnosti vo februári 1968 bola započatá výstavba novej nemocnice s poliklinikou, čím vznikol rozsiahly nemocničný areál na ploche 20 hektárov s kapacitou 1 100 postelí a moderným hospodársko – technickým vybavením. Komplex stavieb, odovzdaný do užívania v rokoch 1981-1982, vyjadruje svojim architektonickým a technickým riešením s dominantou monoblokov, koncepčné ponímanie modernej európskej nemocnice s poliklinikou špičkového typu 70-tych rokov. Budovy v starom nemocničnom areáli, uvoľnené po presťahovaní väčšiny oddelení do nových priestorov, boli stavebne upravené pre onkologické oddelenie, pľúcne, psychiatrické, laboratórne oddelenie lekárskej imunológie a v rokoch 1991-1995 bola dokončená výstavba novej budovy ortopedickej protetiky. V roku 1991 sa už v novom areáli nemocnica vrátila k pôvodnému názvu z roku 1947 – Nemocnica F.D. Roosevelta. Od roku 2004 je nemocnica fakultnou nemocnicou a druhou najväčšou vzdelávacou základňou SZU. Od roku 2002 sa postupne odčlenili niektoré oddelenia, ktoré dnes pôsobia ako samostatné právne subjekty.

Aj vzhľadom k horeuvedenému, bolo ako najoptimálnejšie východisko navrhnutá modernizácii a dostavba nemocnice, ktorá by, v rámci aktuálne voľných a uvoľnených plôch v rámci existujúceho areálu nemocnice, skoncentrovala celú prevádzku do jedného komplexu s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v súlade so súčasnou úrovňou poznatkov v danej oblasti.

Verejný obstarávateľ zamýšľa realizovať projekt, prostredníctvom ktorého zabezpečí komplexnú projektovú prípravu a realizáciu komplexnej rekonštrukcie a dostavby areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica formou Design and Build, pri zachovaní štandardov a objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas realizácie projektu. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica bude nemocnicou s prepracovanou logistikou, s vysoko efektívnou prevádzkou a prepracovaným manažmentom pacienta. Predmetom zákazky bude vyhotovenie diela tak, ako bude definované v zmluve o dielo a v týchto súťažných podkladoch, najmä návrh a vypracovanie príslušnej dokumentácie, výkon inžinierskych činností a autorského dozoru, vykonanie stavebných prác, parciálne dodanie technologických zariadení v zmysle príloh a realizácia súvisiacich plnení.

Účelom navrhovanej verejnej práce je výstavba nemocnice s napojením na jestvujúce nemocničné bloky a revitalizácia dotknutého územia stavbou.  Umiestnenie verejnej práce v tomto území má vybudovať v strednodobom horizonte nemocnicu s funkčným dizajnom, ktorá bude mať charakter excelentného klinického pracoviska, efektívne zvládnuté podporné procesy vrátane logistiky pacientov a zamestnancov, čím zlepší prístup k zdravotnej starostlivosti.

Budova svojím významom zásadne ovplyvní a podmieni potenciálny rozvoj celého územia. V rámci riešenia projektu sú zahrnuté aj  investície na zabezpečenie technickej infraštruktúry v území v súlade s UPN mesta Banská Bystrica. V predmetnom území sa nachádzajú stavby a objekty, ktoré je potrebné asanovať resp. rekonštruovať. Lokalita sa nachádza v areáli FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica na námestí Ludvíka Svobodu č. 1, v katastrálnom území Banská Bystrica (801062).

Základným cieľom verejnej práce je vybudovať v strednodobom horizonte nemocnicu s plnofunkčným dizajnom, ktorá bude mať charakter excelentného pracoviska, v ktorom budú implementované nové štandardy v zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a vo výskumno-vývojových aktivitách. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica má všetky predpoklady pre vytvorenie nemocnice tohto typu, ktorá bude adekvátne a rýchlo reagovať na neustále sa meniace požiadavky na poskytovanie zdravotníckych služieb. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica bude, v súlade s celosvetovým trendom, pracoviskom s unikátnym dizajnom, prepracovanou logistikou pacientov, zamestnancov, materiálu, najmodernejšími postupmi, a sofistikovanou IT infraštruktúrou (smart riešenia), pri rešpektovaní základných hodnôt klienta/pacienta a s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Účelom Diela je Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

#### Súčasný stav

Nemocnica aktuálne disponuje lôžkovým fondom 910 lôžok a 15 lôžkami na dennom psychiatrickom stacionári LÚČ. Ročne má v priemere takmer 34 tisíc hospitalizovaných pacientov, realizuje takmer 465 tisíc ambulantných vyšetrení a 15 tisíc anestézií.

#### Opis Diela

Podrobný rozsah Diela, vrátane objektovej skladby, projektovej dokumentácie, Požiadaviek Objednávateľa sa nachádzajú v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnie s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“. Súťažná dokumentácia je dostupná na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47544/summary .

## Ciele ZMLUVY a očakávané výsledky

Dodávateľ a jeho personál poskytne Objednávateľovi Služby: výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru  pre  Projekt  „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnie s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“,  pričom Zmluva o Dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbu „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnie s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ bude uzavretá s použitím FIDIC „Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) slovenský preklad, SACE 2008 (ďalej tiež „Zmluva o Dielo“). Dodávateľ bude Objednávateľovi poskytovať Služby: výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru na základe Zmluvy o poskytnutí Služieb (ďalej len „ZMLUVA“).

Cieľom poskytnutia Služby podľa ZMLUVY je administratívna, riadiaca a technická správa Zmluvy o Dielo, priebežná kontrola projektových prác Zhotoviteľa (ak také sú Zmluvou o Dielo požadované) a realizácie stavebných prác v mene Objednávateľa počas etapy predchádzajúcej realizácií Diela, etapy počas realizácie Diela a etapy po ukončení Diela, ďalej vykonávanie povinností a právomocí jemu ustanovených a definovaných prostredníctvom ZMLUVY a Zmluvy o Dielo na zhotovenie predmetnej stavby a tak zabezpečiť, že projektové práce a zhotovené Dielo budú v súlade so Zmluvou o Dielo v požadovanej kvalite.

## Predpoklady a riziká

Dodávateľ je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru a pri stanovení hodinových sadzieb jednotlivých odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru zohľadniť riziká ktoré môže na základe poskytnutých podkladov predpokladať. Okrem iného sa jedná o riziká vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo vrátane rizikových faktorov majúcich vplyv na nerovnomernú intenzitu postupu prác Zhotoviteľa v priebehu Lehoty výstavby Diela a z toho vyplývajúca skutočnosť, že v rámci Lehoty výstavby skutočné kumulatívne fakturačné plnenie je nižšie ako plánované alebo v rámci Lehoty výstavby dôjde k posunu lehoty ukončenia Míľnika/Míľnikov Harmonogramu prác (podčlánok 8.3 Harmonogram prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa na úhradu ceny za Služby poskytované podľa ustanovení ZMLUVY počas predĺženia Lehoty výstavby.

Uchádzač musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená  a práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov odborne komplexne pokrývajúcich poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY pre priebežnú kontrolu / dozorovanie projektových (ak také sú Zmluvou o Dielo požadované) a stavebných prác v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby a v zmysle požiadaviek tejto ZMLUVY.

Vyššie uvedené riziká je potrebné zahrnúť do navrhovanej zmluvnej ceny/hodinových sadzieb odborníkov.

## Rozsah Služieb

### Všeobecné povinnosti STD

Služby poskytované Dodávateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s výkonom technickej, vecnej, cenovej, zmluvnej kontrolnej a revíznej činnosti Dokumentácie Zhotoviteľa  (ktorú  je  Zhotoviteľ  povinný  vyprojektovať  v rozsahu  stanovenom  v Zmluve  o Dielo)  a s pravidelným výkonom kontrolnej a dozornej činnosti stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom a zabezpečenie výkonu činnosti   koordinátora   bezpečnosti a poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci projektového riadenia Diela.   Dodávateľ   je   povinný   plniť   úlohy  špecifikované   vo FIDIC „Zmluvných podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 prostredníctvom Vedúceho tímu STD. Kdekoľvek sa v tejto ZMLUVE a v Zmluve o Dielo nachádza odkaz na článok/podčlánok Zmluvných podmienok FIDIC Zmluvy o Dielo, myslí sa tým znenie podľa Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (ďalej len „FIDIC Žltá kniha“) a kdekoľvek sa v tejto ZMLUVE a v Zmluve o Dielo nachádza odkaz na článok/podčlánok  Zmluvných  podmienok  FIDIC  ZMLUVY,  myslí  sa  tým  znenie  podľa Zmluvných podmienok ZMLUVY (ďalej len „FIDIC Biela kniha“), alebo ktorýkoľvek Zmluvných podmienok FIDIC ZMLUVY alebo Zmluvných podmienok  Zmluvy o Dielo, ak je to vhodné a ak to neodporuje obsahu a účelu príslušného ustanovenia ZMLUVY alebo ZMLUVY o Dielo.

Kontrolu a revíziu projektovej, technickej  a ostatnej Dokumentácie Zhotoviteľa (ktorú je Zhotoviteľ povinný vyprojektovať v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo) a činnosti STD je dodávateľ povinný vykonávať v súlade s platnou  legislatívou  a normami  Slovenskej  republiky,   priebežné (súvislé nepretržité, kontinuálne), dozorovanie a kontrola stavebných prác/ stavebných činností Zhotoviteľa na Stavenisku a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti je Dodávateľ povinný vykonávať v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade so ZMLUVOU. Stavebnotechnický dozor  je  povinný  priebežne  kontrolovať  projektové  práce  Zhotoviteľa,  aktuálnosť  plánu  BOZP a priebeh výstavby na Stavenisku, tak aby bola dodržaná kvalita a funkčnosť Diela a zabezpečovať v procese zhotovovania stavby dodržiavanie všetkých zmluvných dokumentov, projektovej dokumentácie, požiadaviek verejnej správy, požiadaviek na kvalitu a na priestorové umiestnenie Diela, minimalizovanie nákladov, dodržiavanie Lehoty výstavby, dodržiavanie všetkých príslušných právnych technických predpisov, dodržiavanie technických noriem.

Služby poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou a revíziou Dokumentácie Zhotoviteľa,    aktualizácie    plánu    BOZP    a s priebežnou    dozornou    činnosťou/kontrolovaním    a monitorovaním výkonu stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom a ich súladu so schválenou/platnou - aktuálnou projektovou dokumentáciou Zmluvy o Dielo, Zmluvnými podmienkami Zmluvy o Dielo a ostatnými požiadavkami Zmluvy o Dielo, súladu s postupmi a schválenými technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN,STN EN) a všeobecne záväzné právne predpisy, a Požiadavky Objednávateľa. Tieto dokumenty zahŕňajú skúšobné a kontrolné podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky prevzatia stavebných prác a ostatné technické a kvalitatívne podmienky a vykonávať ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce mu zo ZMLUVY.

Všetky komunikačné aktivity s laickou, odbornou vernosťou, médiami a inými tretími osobami (napr.: verejné zhromaždenia s obyvateľstvom, prezentácie pred mestským, resp. obecným zastupiteľstvom a podobne) zabezpečuje výhradne Objednávateľ.

Dodávateľ je povinný aktívne spolupracovať so zástupcom Objednávateľa na pozícii Dohľadu nad Stavebnotechnickým dozorom (ďalej len DSTD), ktorého činnosť sa zameriava predovšetkým na kontrolu plnenia podmienok ZMLUVY a vykonáva dohľad aj nad odbornou činnosťou   Dodávateľa      a jednotlivých členov tímu STD. Dodávateľ je preto povinný tomuto zástupcovi Objednávateľa vytvoriť podmienky pre výkon jeho činnosti, poskytovať mu maximálnu súčinnosť pri požiadavkách týkajúcich sa informácií o činnosti tímu STD, jeho jednotlivých členoch, ich odbornosti a o ich pracovnom nasadení. Dodávateľ je povinný umožniť prístup DSTD do priestorov kancelárií STD, okrem iného aj za účelom  kontroly  prítomnosti  odborníkov  tímu  STD.  Taktiež  je  povinný  poskytovať  súčinnosť  v požiadavkách DSTD týkajúcich sa odborných výkonov STD a členov tímu STD. Okrem skutočností vyslovene uvedených v ZMLUVE sa to týka predovšetkým predkladania akýchkoľvek technických dokumentov (meraní, skúšok, projektovej dokumentácie, všetkých zápisov z rokovaní, stavebných denníkov a pod.) týkajúcich sa realizácie predmetného diela a súvisiacich s činnosťou STD. Dodávateľ je povinný na požiadanie DSTD písomne vypracovať prípadné odborné analýzy, mimoriadne správy, alternatívne riešenia očakávaných situácií/problémov na stavbe v rozsahu a odbornosti zodpovedajúcej činnosti Dodávateľa. Dodávateľ je taktiež povinný prizývať DSTD ku každému rokovaniu ktoréhokoľvek člena tímu STD so Zhotoviteľom, Objednávateľom alebo s ktoroukoľvek dotknutou treťou stranou a taktiež mu doručiť písomný záznam z každého takéhoto rokovania. Neposkytnutie tejto súčinnosti je považované za porušenie všeobecných povinností Dodávateľa.

Dodávateľ je povinný byť na požiadanie Objednávateľa súčinný pri prezentačných aktivitách, pri obhliadkach a prezentáciách stavby a pri organizovaní verejných hromadných informačných stretnutiach s obyvateľmi dotknutých obcí a/alebo ostatných dotknutých účastníkov stavby.

### Špecifické činnosti

Služby budú poskytované v nasledovných etapách:

- Etapa 1 (Fakturačná etapa 1): Služby poskytované počas realizácie Diela t.j. od Dátumu začatia prác Služieb podľa podčl. 4.2. Zmluvných podmienok ZMLUVY po Dátum vydania Preberacieho protokolu Projektovým manažérom STD na Dielo v zmysle podčl.10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) FIDIC - Žltá kniha;

- Etapa 2 (Fakturačná etapa 2): Služby poskytované po ukončení realizácie Diela a počas prípravy Záverečnej správy STD, t.j. od Dátumu ukončenia Lehoty výstavby po Dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Projektovým manažérom STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) FIDIC Žltá kniha; a po dátum odsúhlasenia Záverečnej  správy  STD  Objednávateľom  a  splnenia  si  všetkých  podmienok  uvedených  v podčlánku 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY“.

#### Etapa 1: Služby poskytované počas realizácie Diela

Služby poskytované počas realizácie Diela predstavujú najmä, no nie výlučne nasledujúce činnosti:

      - Zmobilizovať relevantný personál a prostriedky Dodávateľa v mieste poskytovania Služieb. Vykonať úvodnú obhliadku Staveniska a oboznámiť sa s fyzickými rysmi vykonaných prác na Stavenisku.

      - Dodávateľ a všetci odborníci tímu STD sú povinní  oboznámiť sa s  obsahom  Zmluvy o Dielo,   a touto  ZMLUVOU  v ich  účinnom   znení   (vrátane   ich  príloh   a projektovej   dokumentácie a podkladov, napr. Prílohou (e) Zmluvných dojednaní (Zv. 2 Časť 1 súťažných podkladov)), preštudovať a oboznámiť sa so všetkými príslušnými dokumentmi a projektovou dokumentáciou, podkladmi a všetkými informáciami súvisiacimi s projektovými prácami a inžinierskou činnosťou Zhotoviteľa a realizovaným Dielom, s priebehom projektových prác, inžinierskou činnosťou Zhotoviteľa, s realizáciou Diela a výkonom činnosti stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a so všetkými skutočnosťami, ktoré na stavbe nastali od Dátumu začatia prác v zmysle 8.1 (Začatie prác) FIDIC Žltá kniha  dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa v súlade s podčl. 4.2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, ktoré sú potrebné pre poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY; dôsledne si osvojiť princípy Zmluvných podmienok FIDIC  Žltá  a Biela   kniha   a Zmluvy   o Dielo,   vrátane   jej   príloh   a všetku   svoju   činnosť a komunikáciu viesť v zmysle týchto Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a Zmluvných podmienok ZMLUVY. Kľúčový odborník  č.1 musí ovládať  Zmluvné  podmienky Zmluvy o Dielo a ZMLUVY v celom rozsahu.

      - Dodávateľ, resp. vedúci tímu STD je povinný poskytnúť a oboznámiť všetkých odborníkov tímu STD s obsahom príslušných časti Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie), ako aj ďalšími príslušnými dokumentmi a projektovými dokumentáciami, ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia a funkčného zaradenia.

      - Všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa s obsahom príslušnej časti Zmluvy  o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie) ako aj so všetkými príslušnými ďalšími dokumentmi a projektovými dokumentáciami rozsahom zodpovedajúcom  problematike  ich  nasadenia  podľa  ich  odbornosti,  funkčného  zaradenia   a výkonu ich činnosti a ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia a funkčného zaradenia.

      - Skontrolovať zabezpečovanie priebehu prípravy projektovej Dokumentácie Zhotoviteľa (napr. Dokumentácie pre stavebné povolenie, následnej Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), (ak jej vypracovanie je požadované v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo), Dokumentácie na vykonanie prác (DVP a pod.) a inžinierskej činnosti Zhotoviteľa stavby (zabezpečovanie stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby, ešte pred začiatkom realizácie prác na stavbe, resp. na stavebných objektoch. Zabezpečovanie/resp. zabezpečenie týchto činností Zhotoviteľa skontrolovať aj v prípade ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému stavebnému povoleniu a táto zmena zasahuje do vlastníckych práv 3. osôb. Zhotoviteľ realizuje túto zmenu len po zabezpečení predchádzajúcej zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby v súlade so zákonom č.50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Podrobné sa oboznámiť sa s povinnosťami Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať pred začatím prác v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené  v Zväzku 3, Požiadavky Objednávateľa, časť 3.1 článok 3) a kontrolovať zabezpečenia týchto povinností Zhotoviteľom.

      - Predložiť harmonogram nasadenia nekľúčových odborníkov potrebných na poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY v súlade s postupmi uvedenými v článku 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY pre mesačný harmonogram nasadenia odborníkov.

      - Do 15 dní odo dňa účinnosti ZMLUVY je povinný Dodávateľ odsúhlasiť s Objednávateľom  v súlade   s článkom 6.5 (Návrh odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY všetkých nekľúčových  odborníkov  tímu  STD  nasadených  podľa  harmonogramu.

      - Predložiť  Metodiku  Dodávateľa,  ktorou  sa   budú  riadiť  odborníci  Dodávateľa pri kontrole zabezpečenia kvality Diela  a pravidelnom monitorovaní prípravných, projekčných činností,  spôsobu a postupu stavebných prác, či sa uskutočňujú podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok právoplatných rozhodnutí a vydaných vyjadrení, stanovísk, v rámci výkonu činností odborníkov tímu STD v súlade s podčl. 4.10 (Metodika Dodávateľa) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

      - V prípade potreby prebrať od Objednávateľa podklady na odovzdávanie Staveniska Zhotoviteľovi a poskytnúť súčinnosť pri príprave odovzdávania Staveniska, na základe podkladov pripraviť Zápisnice na odovzdanie a prevzatie Staveniska, zvolať odovzdanie Staveniska na prebratie Staveniska Zhotoviteľom a zúčastniť sa pri odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi, ak ešte Staveniská neboli odovzdané a prebraté Zhotoviteľom kompletne.

      - Dodávateľ je povinný operatívne zabezpečiť prítomnosť kľúčových a nekľúčových odborníkov v prípade ich špecifickej potreby počas tejto etapy (napr. koordinátora bezpečnosti, geodeta STD v prípade  potreby prípravy a účasti na odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi, ak mu ešte neboli Staveniská kompletne odovzdané alebo odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, v prípade odovzdávania a prevzatia dokumentácie, podkladov a všetkých informácií súvisiacich s Dokumentáciou Zhotoviteľa (projektovou a technickou dokumentáciou) Objednávateľom Dodávateľovi.. a pod.)

      - Priebežne, v súlade s Metodikou Dodávateľa,  kontrolovať  priebeh   prípravy   projektovej   dokumentácie,  zabezpečovať revíziu projektovej dokumentácie,  kontrolovať   projektovú a technickú Dokumentáciu Zhotoviteľa (Dokumentácie pre stavebné povolenie, následnú Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), (ak jej vypracovanie je požadované v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo), Dokumentácie na vykonanie prác (DVP a pod.) a inžiniersku činnosť Zhotoviteľa stavby (zabezpečenie stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby, ešte pred začiatkom realizácie prác na stavbe, resp. na stavebných objektoch. Tieto činnosti zabezpečiť aj v prípade, ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému stavebnému povoleniu a táto zmena zasahuje do vlastníckych práv 3. osôb. Zhotoviteľ realizuje túto zmenu len po zabezpečení predchádzajúcej zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Podrobne sa oboznámiť s povinnosťami Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať pred začatím prác na Stavenisku v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené v Zväzku 3, Požiadavky Objednávateľa, časť 3.1 článok 3) a kontrolovať zabezpečenia týchto povinností Zhotoviteľom.

      - Dodávateľ a všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa s Prílohou (e) Zmluvných dojednaní  (Zv.  2  Časť  1  súťažných  podkladov)   tejto  ZMLUVY  a všetkými  dokumentmi a dokumentáciou poskytnutou Objednávateľom a touto ZMLUVOU, preštudovať všetky príslušné dokumenty a dokumentácie, ktoré sú potrebné pre činnosť Dodávateľa a odborníkov tímu STD a dôsledne si osvojiť princípy Zmluvných  podmienok  FIDIC  Žltá  a Biela kniha  a Zmluvy o Dielo  a všetku  svoju  činnosť  a komunikáciu  viesť  v zmysle  týchto  Zmluvných  podmienok  Zmluvy  o Dielo a ZMLUVY. Kľúčový odborník č.1 musí ovládať Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo a ZMLUVY v celom rozsahu:

        - Dodávateľ, resp. Vedúci tímu STD sú povinní poskytnúť a oboznámiť všetkých odborníkov tímu STD s obsahom príslušných časti Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane  ich  príloh  a  projektovej   dokumentácie),   ako  aj   ďalšími  príslušnými  dokumentmi  a projektovými dokumentáciami, ktoré sú Dodávateľ resp. Vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia a funkčného zaradenia.

        - Všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa s obsahom  príslušnej časti Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie) ako aj so všetkými príslušnými ďalšími dokumentmi a projektovými dokumentáciami rozsahom zodpovedajúcom   problematike  ich  nasadenia  podľa  ich  odbornosti,  funkčného   zaradenia   a výkonu ich činnosti a ktoré sú Dodávateľ resp. Vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia a funkčného zaradenia.

      - Kontrolovať a zabezpečovať plnenie povinností zo strany Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať pred začatím prác v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené v Zväzku 3: (Požiadavky Objednávateľa, časť 3.1 článok 3) Zmluvy o Dielo).

      - Kontrolovať povinnosť Zhotoviteľa a 28 dní pred Dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte, predložiť Vedúcemu tímu STD Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonajú práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov, vrátane rámcového popisu rozsahu ich činnosti a percentuálneho podielu ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.

      - Zabezpečenie dodržiavania povinnosti Zhotoviteľa, zoznam podľa bodu 14. vyššie mesačne aktualizovať a predkladať Vedúcemu tímu STD spolu so Správou o postupe prác v zmysle podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) FIDIC Žltá kniha.

      - Zabezpečiť školenia v prostredí BIM pre interný tím Objednávateľa.

Poistné zmluvy Zhotoviteľa

      - Vykonať podrobnú analýzu poistných zmlúv Zhotoviteľa a predložiť písomnú správu o ich akceptovateľnosti v zmysle čl. 18 (Poistenie) FIDIC Žltá kniha. V prípade potreby vyžiadať doplnenia poistných zmlúv a vykonať opakovanú kontrolu až po dosiahnutie súladu poistných zmlúv Zhotoviteľa s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

      - Kontrolovať súlad s požiadavkami Zmluvy o Dielo pri  predkladaní  poistných  zmlúv Zhotoviteľa  a predložiť Objednávateľovi písomnú správu o ich akceptovateľnosti v zmysle čl. 18 FIDIC Žltá kniha.

BOZP

      - Vykonávať činnosti koordinátora bezpečnosti v celom rozsahu stanovenom v § 6 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z vyhlášky MDPTSR č. 55/2008 o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

      - Priebežne kontrolovať  Zhotoviteľa  pri  plnení  požiadaviek  na  zabezpečenie  ochrany  zdravia  a bezpečnosti  pri  práci  na  Stavenisku  v súlade  s platnými  predpismi,  Plánom  bezpečnosti   a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“)  (vrátane  jeho zmien a úprav) a požiadaviek  z projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa –v časti ustanovení na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci na Stavenisku.

      - Zabezpečiť opatrenia prijaté Objednávateľom v oblasti BOZP:

Na pravidelných Kontrolných dňoch stavby vždy vyžadovať od:

- Predstaviteľa Zhotoviteľa a/resp. od Objednávateľa (podľa druhu zabezpečovanej zmeny projektovej dokumentácie) predloženie písomnej informácie o zmenách v projektovej dokumentácii (Dokumentácií na stavebné povolenie („DSP“), Dokumentácií na realizáciu prác („DRS“), (ďalej len „PD“) a k nej vyhotovenej Dokumentácie Zhotoviteľa (výrobnotechnickej dokumentácie („VTD“)  ,Dokumentácie  na  vykonanie  prác  („DVP“)  a technologický postup) s následnou potrebou zmeny Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- koordinátora  dokumentácie  písomnú  informáciu  o premietnutí   deklarovaných   zmien   PD a Dokumentácie Zhotoviteľa v zmene Plánu BOZP so zohľadnením  časového priebehu prác  a ich časovú nadväznosť pri nevyhnutnej potrebe súčasného výkonu viacerých činností, ktorými sa Zhotoviteľ a jeho podzhotovitelia a ďalší zhotovitelia Objednávateľa na Stavenisku ohrozujú pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným nebezpečenstvom a vykonanú úpravu  pravidiel  na  vykonávanie  prác  na  Stavenisku  a   osobitných  opatrení  pre  práce   s osobitným nebezpečenstvom.

- koordinátora bezpečnosti písomnú informáciu o plnení Plánu BOZP a ostatných opatrení, doplnenú  o uskutočnené  zmeny  v  Pláne   BOZP,   vyhotovenom   na   základe   zmien  PD a Dokumentácii Zhotoviteľa pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným nebezpečenstvom a o kontrole stavu informovanosti Zhotoviteľa a zainteresovaných jeho podzhotoviteľov a ďalších zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku a celkovej pripravenosti na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác. Ďalej v nej doplní informáciu o úpravách v pláne BOZP, ktoré sám vykonal.

      - Priebežne vykonávať kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP, spočívajúcu v kontrole premietnutia odsúhlasených zmien v PD a v Dokumentácii Zhotoviteľa formou zmien Plánu BOZP vypracovaných  koordinátorom   dokumentácie   s prioritným   zameraním   na   stavebné   práce s osobitným nebezpečenstvom a v kontrole stavu informovanosti všetkých zainteresovaných na Stavenisku, celkovú  pripravenosť  na  bezpečné  vykonávanie   uvedených   a súvisiacich   prác a kontrolu vypracovania zmien Plánu BOZP koordinátorom dokumentácie;

      - V prípade, ak príslušný Inšpektorát práce uloží Objednávateľovi vykonanie opatrení na zamedzenie opakovania zistených nedostatkov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci na Stavenisku na základe vykonanej inšpekcie na Stavenisku, koordinátor bezpečnosti je povinný zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení a kontrolovať plnenie týchto opatrení. Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o zabezpečení a o plnení týchto opatrení v požadovaných termínoch.

      - Každý člen tímu STD má povinnosť sledovať dodržiavanie BOZP a používanie OPP na Stavenisku. V prípade zistenia porušenia povinností v oblasti BOZP, resp. nepoužívania OPP na Stavenisku je povinný informovať koordinátora bezpečnosti a KO č.3.

      - Vedúci tímu STD, resp. KO č.3 je povinný v mimoriadnych prípadoch okamžite (telefonicky alebo mailom) informovať Objednávateľa (DSTD a HIS) o všetkých mimoriadnych udalostiach (pracovný úraz, požiar, živelná pohroma (v dôsledku vetra, vodného toku, zosuvu pôdy, ..), havária, únik nebezpečných látok, poškodenie majetku tretích osôb a pod.). Následne do 12 hod. je povinný zaslať Objednávateľovi (DSTD a HIS) predbežnú písomnú správu o mimoriadnej udalosti.

Stavebný denník

      - Sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade so Zmluvou o Dielo (Zväzok 2 a Zväzok 3 (Požiadavky Objednávateľa) a touto ZMLUVOU:

- Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa začatia stavebných prác na jednotlivých objektoch. Kontrolovať riadne vedenie stavebných denníkov a ich predpísaných príloh.

- Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne písomne upozorniť na ne Objednávateľa.

- Priebežne sledovať obsah a vedenie stavebného denníka, úplnosť záznamov v stavebnom denníku po celý čas výstavby (od prvého dňa prípravných prác na stavenisku, až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačných rozhodnutí) a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko, návrh na opatrenia, odporúčania, preventívne opatrenie atď.  Ak Vedúci tímu STD alebo ním poverený odborník tímu STD nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktorý Zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi, aby sa problém okamžite riešil. Do stavebného denníka zapíše návrh na ďalší postup riešenia na doriešenie danej problematiky. Uvedené nezbavuje Vedúceho tímu STD alebo ním povereného odborníka tímu STD povinnosti postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

- Po priebežnej kontrole a preverení prác, resp. po výzve Zhotoviteľa na kontrolu a preverenie prác na rozostavanej časti Diela, ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby zakryté, alebo sa stanú vizuálne, resp. inak neprístupné, musí Vedúci tímu STD/ alebo ním poverený  odborník tímu STD do stavebného denníka jednoznačne zapísať výsledok kontroly pred ich zakrytím alebo zneprístupnením, či sú tieto práce v súlade so Zmluvou o Dielo a tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie. Uvedené nezbavuje Vedúceho tímu STD/ alebo ním povereného odborníka tímu STD povinnosti postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

Poznámka: Záznamy v stavebnom denníku nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie zmluvných Strán v zmysle Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, nakoľko takáto komunikácia medzi zmluvnými Stranami musí byť realizovaná  v zmysle ustanovení podčl. 1.3 Komunikácia FIDIC Žltá kniha a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Dokumentácia Zhotoviteľa

      - Kontrolovať a vyhodnocovať Harmonogram prác a jeho časti (podčlánok 8.3 (Harmonogram prác FIDIC  Žltá  kniha),  Mesačný  harmonogram  prác  (MHMG)  Zhotoviteľa  (predložený  v súlade   s podčlánkom 8.3 Harmonogram prác FIDIC Žltá kniha Zhotoviteľom), či je vypracovaný, predložený a dodržaný v súlade so Zmluvou o Dielo (podčlánok 8.3 (Harmonogram prác), resp. 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) FIDIC Žltá kniha).

      - Kontrolovať zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení/rozhodnutí, oznámení, súhlasov ako  aj  ich  súladu  s platnými  predpismi  zo  strany  Zhotoviteľa,  ak  sú  požadované  v súlade so Zmluvou o Dielo pred začiatkom a v priebehu prác.

      - Kontrolovať súlad postupu projektových prác s Harmonogramom prác Zhotoviteľa.

      - Poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi a alebo Zhotoviteľovi pri potrebe zabezpečiť dodatočné vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia, povolenia povolení a pod.

      - Technologické   postupy   predkladané   Zhotoviteľom   kontrolovať/preskúmať,   pripomienkovať a odsúhlasovať v súlade s postupmi uvedenými v Technických špecifikáciách, Zväzku 3 Zmluvy  o Dielo.

      - Kontrolovať/preskúmať, pripomienkovať a odsúhlasovať Dokumentáciu Zhotoviteľa, vrátane Dokumentácie pre stavebné povolenie, Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), (ak jej vypracovanie je požadované v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo), Dokumentácie na vykonanie prác (DVP) a jej súlad s Dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) a DRS v súlade s postupmi uvedenými v Požiadavkách Objednávateľa, (napr. časť 3.1 Zväzku 3 Zmluvy o Dielo), Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSVS) a  inej  požadovanej  dokumentácie  vypracovanej  Zhotoviteľom    v súlade s požiadavkami Objednávateľa stanovenými v Zmluve o Dielo.

      - Poskytovať konzultačnú činnosť a odporúčania Objednávateľovi, v prípade, že je nutné vykonať zmeny s predpokladaným závažným dopadom na realizáciu stavebných činností,.

      - Svojím podpisom potvrdzovať preskúmanú/odsúhlasenú Dokumentáciu pre stavebné povolenie, Dokumentáciu  na   realizáciu  stavby,   Dokumentácie  skutočného  vyhotovenia  (DSV),  DVP a ostatnú projektovú Dokumentáciu Zhotoviteľa. Zabezpečiť evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavby.

      - Projektovú dokumentáciu predloženú Zhotoviteľom na schválenie doručiť do 24 hod. Objednávateľovi a do 14 dní predložiť Objednávateľovi stanovisko k predloženej PD. Zároveň zvolať pracovné rokovanie za účasti Vedúceho tímu STD, Objednávateľa (DSTD a HIS), Zhotoviteľa (vrátane jeho projektanta) za účelom prerokovania oprávnených pripomienok Objednávateľa (DSTD a HIS-a) k predloženej projektovej dokumentácii.

      - Zúčastňovať  sa  pracovných  stretnutí  a prerokovaní  projektovej   Dokumentácie  Zhotoviteľa    v štádiu projektovania Dokumentácie Zhotoviteľa.

      - Do 14 dní (resp. v lehote uvedenej v Zmluve o Dielo) od obdržania akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorú má Vedúci tímu STD schváliť v zmysle Zmluvy o Dielo (napr. v zmysle Zväzku 3 - Požiadavky Objednávateľa) je Vedúci tímu STD povinný vydať oznámenie Zhotoviteľovi o schválení bez pripomienok, schválení s pripomienkami alebo o neschválení (nespĺňa v stanovenom rozsahu požiadavky Zmluvy o Dielo). Vedúci tímu STD je povinný pred schválením Dokumentácie Zhotoviteľa obdržať písomné stanovisko Objednávateľa.

      - Pred začiatkom prác na vodohospodárskych objektoch v súlade so Zmluvou o Dielo preveriť u Zhotoviteľa zabezpečenie Kategorizácie vodných stavieb, ako aj odborného dohľadu u poverenej štátnej organizácie v rozsahu požiadaviek na výkon odborného technicko – bezpečnostného dohľadu v zmysle vodného  zákona 364/2004 Z.z o vodách a o zmene  zákona  č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 458/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými  stavbami  a o výkone  technicko  -  bezpečnostného  dozoru  (ak  je  taký  požadovaný  v súlade so Zmluvou o Dielo). Preveriť u Zhotoviteľa zabezpečenie ostatných Zmluvou o Dielo požadovaných odborných dohľadov.

      - Požadovať od Zhotoviteľa plnenie požiadaviek podľa osobitných právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri banskej činnosti a činnostiach vykonávaných banským spôsobom v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (v prípade, ak súčasťou Diela je banské dielo/ banská činnosť).

Realizácia Diela

      - Kontrolovať činnosť Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy o Dielo (Zv. 3, časť 1 článok 6 (Zabezpečenie informovania verejnosti)). Dodávateľ a jeho odborníci a personál nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie týkajúce sa ZMLUVY alebo Zmluvy o Dielo tretím stranám a sú povinní poskytovať súčinnosť podľa požiadaviek Objednávateľa.

      - Priebežne kontrolovať a monitorovať spôsob a postup stavebných prác, či sa uskutočňujú podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok právoplatných rozhodnutí a vydaných vyjadrení, stanovísk.

      - Včas upozorňovať Zhotoviteľa na vady zistené v priebehu zhotovovania Diela, a to aj zápisom do stavebného denníka a prijímanie preventívnych, nápravných opatrení.

      - Upozorňovať Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby.

      - Kontrolovať či Zhotoviteľ riadne a včas odstraňuje vytknuté vady v dohodnutých lehotách s písomným potvrdzovaním dokladov o odstránení vád.

      - Pravidelná kontrola a dozor na použitie odsúhlasených materiálov a výrobkov v zmysle návrhu  projektovej dokumentácie a tiež na ich odborné uskladnenie pred ich použitím a zabudovaním.

      - Kontrola inštalácie technického vybavenia na stavbe, posúdenie vhodnosti ich použitia a na odborné uskladnenie strojov a zariadení.

      - Zúčastňovať sa Protokolárneho odovzdania bodov vytyčovacej siete Zhotoviteľovi, zúčastňovať sa odovzdania Staveniska, resp. Stavenísk časti stavby/objektov.

      - Priebežne kontrolovať dodržiavanie hraníc dočasných a trvalých záberov.

      - Priebežne sledovať, kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebného povolenia ako aj ostatných rozhodnutí a povolení, opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby a pod., ako aj sledovať, kontrolovať a zabezpečiť vyhodnocovanie súladu so záverečným stanoviskom z EIA.

      - Priebežne    monitorovať, mesačne    kontrolovať    a     vyhodnocovať     súlad    postupu    prác  s Harmonogramom prác a jeho častí (podčlánok 8.3 (Harmonogram prác) FIDIC Žltá kniha, Mesačný harmonogram prác predloženým v súlade s podčl. 8.3 (Harmonogram prác) FIDIC Žltá kniha s dôrazom  na kontrolu dodržania  vecného a fakturačného plnenia Zhotoviteľa  v príslušnom mesiaci (podčlánok 8.3 „Harmonogram prác, resp. aj 8.7 „Odškodnenie za oneskorenie“ FIDIC Žltá kniha) a podľa Zmluvy o Dielo, vrátane kontroly zabezpečenia Míľnikov projektových a inžinierskych činností Zhotoviteľa.

      - Vedúci tímu STD je povinný pripraviť/zabezpečiť podklady k a na vyhodnotenie vecného a fakturačného plnenia (v súlade s podčlánkom 8.3 (Harmonogram prác) FIDIC Žltá kniha), vrátane ich vyhodnotenia a potvrdenia príslušných podkladov. Vedúci tímu STD je povinný v prípade zistenia narastajúceho 14 dňového  sklzu prác v porovnaní s HMG pripraviť podklady na možný postup Objednávateľa v súlade s podčlánkami 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) a 15.1 (Výzva  k náprave) FIDIC Žltá kniha alebo s podčlánkom 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa) FIDIC Žltá kniha, a zároveň písomne o tejto skutočnosti upozorniť Objednávateľa.

      - Priebežne monitorovať a kontrolovať súlad postupu projektových prác a zabezpečenia inžinierskych činnosti Zhotoviteľa, (ak  také sú Zmluvou o Dielo požadované),  priebeh, rozsah a náklady vykonaných prác, stavebné činností pomocou ZHGM, resp. aktualizovaného ZHMG Zhotoviteľa, ktorý musí obsahovať všetky potrebné údaje na zodpovedanie nasledovných otázok:

  - postupuje Projekt podľa predpokladaného časového plánu alebo odchýlky ohrozujú dodržanie termínov?

  - v prípade, že celkový termín dokončenia ohrozí nejaká udalosť, aké opatrenia je možné prijať na zvrátenie Projektu do pôvodného plánu (prípadne na analýzu Projektu)?

  - ak dôjde k oneskoreniu pri činnosti, ktorá je súčasťou kritickej cesty , je možné ušetriť čas zvýšením zdrojov(napr. nasadzovaním väčšieho počtu pracovníkov, strojov atď.), prehodnotením  stavebnej  metódy,  pridaním  pracovných  smien  atď.  (prispôsobiť  údaje  o výkonoch)?

  - aký pokrok sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu k času a nákladom?

  - aký majú odchýlky vplyv na časový rozvrh a konečné náklady?

  - aké sú skutočné náklady a aké sa predpokladajú prekročenia či úspory na nákladoch?

  - aká je výška predpokladaných mesačných platieb (Cash Flow)?

      - Písomne upozorňovať Objednávateľa na prípadné vecné neplnenie (napr. Míľniky a pod.) a fakturačné neplnenie z dôvodov pripísateľných Zhotoviteľovi, pripravovať a predložiť Objednávateľovi podklady na uplatnenie odškodnenia za oneskorenie podľa Zmluvy o Dielo.

      - Zvolávať a viesť pravidelné pracovné rokovania („kontrolné dni“) v pravidelných intervaloch, najmenej raz za dva týždne a tzv. „koordinačné porady stavby” najmenej raz do týždňa. Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie postupu projektových a stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu prác oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných projektových    a stavebných   prác,    inžinierskych   činností,    plánovanie,    koordinácia    prác a operatívne riešenie a zabezpečenie aktuálnych problematík vzniknutých počas realizácie prác Zmluvy o Dielo.

      - Vykonávať pravidelné denné obhliadky Staveniska na všetkých stavebných objektoch, kde sú práce realizované a o tejto obhliadke vykonať záznam. Počas realizácie stavebných prác priebežne kontrolovať Materiály a Technologické zariadenia (stavebné výrobky) a práce súvisiace s Dielom a priebežne zabezpečiť aby boli v súlade so špecifikáciami posledných vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO noriem, TKP (pokiaľ nie sú v rozpore s poslednými vydaniami STN alebo s Technickými špecifikáciami Zväzku 3 Zmluvy o Dielo, nariadení alebo iných všeobecne záväzných predpisov.

      - Priebežne viesť evidenciu upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo po Základnom dátume Zmluvy o Dielo v priebehu projektovania a počas výstavby, ktoré je Zhotoviteľ povinný predkladať prostredníctvom Vedúceho tímu STD Objednávateľovi v súlade so Zmluvou o Dielo.

      - Spolupracovať s orgánmi štátneho  stavebného  dohľadu  a ostatnými  orgánmi  verejnej  správy v priebehu výstavby, predkladať stanoviská na základe ich požiadaviek v priebehu ich výkonu na stavbe. V prípade, že štátny stavebný dohľad uloží vykonanie určitých opatrení, Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa a zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení, kontrolovať plnenie týchto opatrení. Dodávateľ je povinný informovať štátny stavebný dohľad a Objednávateľa o plnení opatrení v požadovaných termínoch.

      - Predkladať Objednávateľovi (DSTD  a  HIS)  na  základe  jeho/ich  žiadosti  stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie Diela.

      - Priebežne kontrolovať postup realizácie archeologického výskumu v súlade s podmienkami uvedenými v Technických špecifikáciách a v Dokumentácií poskytnutej Objednávateľom.

      - V prípade, ak pred začatím realizácie stavebných prác na Diele nebude určený odberateľ vyzískaného materiálu  (vyfrézovaný živičný materiál,  kmene  stromov,  štiepky z vetiev stromov a kríkov a pod.), Vedúci tímu STD upozorní Objednávateľa (HIS-a ) a ten rozhodne o nasledujúcom postupe.

      - Odsúhlasovať mesačnú inventarizáciu vyťaženého materiálu v rozsahu celej stavby, ktorú je Zhotoviteľ povinný predkladať Vedúcemu tímu STD na odsúhlasenie v súlade so Zmluvou o Dielo.

      - Vykonať kontrolu zrealizovaných prác na časti Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na časť Diela podľa podčlánku. 10.2 (Preberanie časti Diela) FIDIC Žltá kniha.

      - Vykonať záverečnú kontrolu Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle podčlánku. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) FIDIC Žltá kniha.

      - Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác a vád a nedorobkov, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel s určením termínov Vedúcim tímu STD na ich odstránenie a odstránenia vád skontrolovať a vyhotoviť záznam o odstránení týchto vád.

      - Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác a vád a nedorobkov, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel s určenými termínmi na ich odstránenie.

      - Vydať Preberací protokol na Dielo alebo na časti Diela v zmysle čl. 10 FIDIC (Preberanie Diela a Sekcií) Žltá kniha.

      - Odborníci tímu stavebnotechnického dozoru sú povinní viesť podrobný mesačný digitálny archív fotodokumentácie všetkých stavebných objektov, v členení podľa objektov a prác na všeobecných položkách Zväzku 4 Zmluvy o Dielo. Digitálny archív – fotodokumentácia musí predovšetkým dokumentovať postup stavebných prác; kontrolu preverenia vykonaných prác (ktoré budú zakryté, alebo sa stanú vizuálne neprístupné) pred ich zakrytím alebo zneprístupnením; vzniknuté nepredvídané, mimoriadne udalosti; detaily a technologické postupy v rozpore s Projektovou dokumentáciou a Technologickými postupmi. Vedúci tímu STD po uplynutí mesiaca podrobný mesačný digitálny archív odovzdá Objednávateľovi (DSTD) na digitálnom nosiči v lehote 10 dní po skončení mesiaca. Fotografie v archíve musia byť nasnímané tak, aby bol priamo v obraze zachytený dátum a čas ich vyhotovenia.

Skúšky

      - Dohodnúť so Zhotoviteľom pracovný harmonogram preberania dodávok alebo ich ucelených častí, tak, aby bola splnená Lehota výstavby.

      - Priebežne kontrolovať predpísané a vhodné uskladňovanie Materiálov a Technologických zariadení, ktoré majú byť súčasťou Diela.

      - Preberať   a posudzovať    Zhotoviteľom    predkladané    výsledky    skúšok,    porovnávať    ich  s požiadavkami uvedenými v Kontrolnom a skúšobnom pláne (početnosť a vyhodnotenie a iné (napr. kontrolovať, či deň odberu vzorky je totožný s dňom realizácie konštrukcie (betón)).

      - Zúčastňovať sa pri preberaní a kontrolovať úplnosť, nepoškodenosť dodávky a úplnosť dokumentácie k dodávke (napr. certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy - všetky v úradnom jazyku).

      - Zúčastňovať sa prípravy a vykonávania Preberacích skúšok Technologických zariadení (individuálnych, komplexných a pod.) v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

      - Priebežne kontrolovať kvalitu vstupov stavebnej výroby, vykonaných stavebných prác a použitých Materiálov, priebežne kontrolovať a posudzovať vhodnosť jednotlivých Materiálov a zmesí zabudovávaných do jednotlivých konštrukčných vrstiev budovaného objektu – Diela, v zmysle platnej  legislatívy,  dodržiavanie  zákona č.  133/2013  Z.z.  o stavebných  výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov, kontrolovať Vyhlásenie o parametroch a aktuálnosť a platnosť dokumentov, ktoré dokumentujú kvalitu a vhodnosť jednotlivých   výrobkov,    zmesí,   vrátane    vstupných   materiálov,    odsúhlasovať    Technické a Technologické predpisy, sleduje dodržiavanie platných STN, STN EN a pod.

      - Zúčastňovať sa skúšok,  ktoré  vykonáva  Zhotoviteľ,  vykonávať  a overovať  jednoduché  skúšky, skúšky zhutnenia  násypov, granulometrický rozbor kameniva, dodržiavanie technológií  a teplotných režimov, odber kameniva, odber vzoriek pre ich ďalšie spracovanie, zúčastňovať sa zhutňovacích pokusov, spoločných odberov, zaťažovacích skúšok, atď.

      - Priebežne  viesť  evidenciu  o skúškach  Zhotoviteľa   na  jednotlivých  stavebných objektoch a častiach, ktoré boli Zhotoviteľom odskúšané a na ktoré boli predložené protokoly o skúškach.

      - Viesť Kontrolné dni kvality.

      - Na požiadanie predkladať potrebné podklady o priebehu výstavby Objednávateľovi (HIS–ovi stavby, Dohľadu nad stavebnotechnickým dozorom, resp. iným zástupcom Objednávateľa).

Pokiaľ nemá svoje akreditované pracovisko, skúšky vykonávať na zariadeniach a v laboratóriách Zhotoviteľa alebo v inom akreditovanom laboratóriu.

Zmeny

      - Všetky Zmeny počas realizácie Diela sa uskutočňujú v súlade so Zmluvou o Dielo, a to najmä podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC Žltá kniha, ktorý bližšie vymedzuje práva, povinnosti a zodpovednosť Vedúceho tímu STD a Zhotoviteľa pri iniciovaní Zmeny, viazanosti Zhotoviteľa Zmenou navrhnutou Vedúcim tímu STD.

Postup pri Zmenách

Osoby oprávnené iniciovať Zmenu sú:

- Objednávateľ,

- Vedúci tímu STD – písomne na Objednávateľa,

- Zhotoviteľ (v zmysle Zmluvy o Dielo), ďalej tiež „iniciátor Zmeny“.

      - Po predložení Podkladov na Zmenu „ iniciátorom Zmeny“, predkladá spracovaný Návrh - pokynu na Zmenu Vedúci tímu STD prostredníctvom HIS-a na schválenie Objednávateľovi.

      - Iniciátor Zmeny predloží Vedúcemu tímu STD písomne v papierovej a elektronickej forme Podklady na Zmenu v 5-tich vyhotoveniach.

Podklady na Zmenu:

- zdôvodnenie Zmeny,

- zadefinovanie predmetu a vecnosti Zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou,

- technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,

- podklady pre návrh na ocenenie Zmeny a jej cenový dopad na Zmluvnú cenu, a časový dopad na Dielo

- súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné (napr. geodetické zameranie, písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným Zmenám).

      - Návrh -  pokynu  na Zmenu (viď . príloha č. C2A)  bude pripravený Vedúcim tímu STD v súlade  s podčl. 13.3 FIDIC Žltá kniha.

      - Vedúci tímu STD čo najskôr ako je to možné po obdržaní Podkladov na Zmenu vypracuje Návrh - pokynu na Zmenu spolu s prílohami a predloží ho Objednávateľovi (HIS-ovi) v 4x vyhotoveniach  a Dohľadu nad Stavebnotechnickým dozorom 1x .

      - Neoddeliteľnou súčasťou každého Návrhu - pokyn na Zmenu sú:

- zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou,

- technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,

- ocenenie Zmeny v zmysle Zmluvy o Dielo; v prípade nových cien „Zápis o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny“ - zabezpečený prostredníctvom HIS-a a „Rozbor spotreby“ a jej popisu množstva práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy ako podklad pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov (viď príloha č. C2C) odsúhlasený Vedúcim tímu STD (bez cien), ktorú Vedúci tímu STD podpísal ako podklad pre kalkuláciu ekonomických oprávnených nákladov a s prílohou „Prehľad nákladov“(viď príloha č. C2D);

- písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným Zmenám,

- písomné vyjadrenie Vedúceho tímu STD k navrhovaným Zmenám,

- písomné vyjadrenie Dohľadu nad Stavebnotechnickým dozorom k navrhovaným Zmenám,

- vyhodnotenie časového dopadu zmeny na dodržanie harmonogramu Diela

- súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné.

      - Vedúci tímu STD berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri schvaľovaní Návrhu pokynu na Zmenu postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      - Návrh - pokynu na Zmenu za Objednávateľa schvaľuje riaditeľ Objednávateľa Protokolom o prerokovaní Návrhu- pokynu na Zmenu(viď príloha č.C2B).

      - Na základe Objednávateľom schváleného Protokolu o prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu je Vedúci tímu STD oprávnený vydať Pokyn na Zmenu, ktorým nariadi Zhotoviteľovi vykonať stavebné práce obsiahnuté v Zmene. Protokol o prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu Objednávateľ doručí Vedúcemu tímu STD písomnou formou v zmysle 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Objednávateľ (HIS) je povinný bezodkladne písomne informovať Vedúceho tímu STD o rozhodnutí Rady ÚVO a o zverejnení Návrhu – pokynu na Zmenu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády (ďalej len „CRZ ÚV SR“) v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a na webovom sídle Objednávateľa, alebo v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      - Vedúci tímu STD je povinný viesť evidenciu Návrhov -pokynov na Zmenu a schválených Zmien, ktorá bude definovať dôvod/príčinu vzniku Nárokov a schválených Zmien.

      - Vedúci tímu STD je povinný viesť evidenciu návrhov dodatkov a uzatvorených dodatkov.

Platby

      - Kontrolovať množstvá jednotlivých položiek a kvalitu vykonaných prác. Pri meraní množstva prác, spôsobe alebo metóde merania a oceňovaní prác v súlade s postupmi prijatými v Zmluve o Dielo a ZMLUVE viesť samostatnú evidenciu o zistených a odsúhlasených rozdieloch. medzi projektovanými a skutočne nameranými výmerami, vrátane podporných dokumentov.

      - Kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov pre účely fakturácie  predložených   Zhotoviteľom   a ich  súlad   so  Zmluvou  o Dielo  a   s prerokovanými a odsúhlasenými cenami.

      - K rokovaniu o novej jednotkovej cene stavebnej práce:

- Vedúci tímu odsúhlasuje zadefinovanie vecnosti príslušnou projektovou dokumentáciou cez popisovník prác agregovaných položiek;

- Vedúci tímu STD odsúhlasuje Rozbor spotreby (viď príloha č.C2C) -potrebu množstva práce, druhovosti a nasadenia strojov, spotrebu materiálov uvedených v kalkulácií prípadne v rozbore ceny Zhotoviteľa aj subdodávateľa.

- Vyjadruje sa k cenovému dopadu naviac, menej a nových prác.

      - Určovať čiastky splatné Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou o Dielo a touto ZMLUVOU (na základe napr. Preambuly, Výkazu výmer , Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, Technických špecifikácií a platnej projektovej dokumentácie). Dodávateľ je povinný pri určovaní čiastok splatných Zhotoviteľovi postupovať podľa Metodiky Dodávateľa predloženej Objednávateľovi v zmysle podčlánku 4.10 (Metodika Dodávateľa) Zmluvných podmienok  ZMLUVY a  v súlade so Zmluvou o Dielo.

      - Kontrolovať  vecnú a cenovú správnosť a úplnosť  platobných dokladov Zhotoviteľa a ich súlad    s podmienkami Zmluvy o Dielo.

      - Vydať Priebežné platobné potvrdenia v súlade s článkom 14 (Zmluvná cena a platby) FIDIC Žltá kniha.

      - Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov t.j. faktúr („daňový doklad“ od Zhotoviteľa), Priebežných platobných potvrdení vyhotovených Vedúcim tímu STD. Faktúra („daňový doklad“ od Zhotoviteľa Diela) je podpisovaná len Zhotoviteľom.

      - Priebežné platobné potvrdenie vyhotovené Vedúcim tímu STD je podpisované len Vedúcim tímu STD.

      - V prípade, ak Projekt „„Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnie s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ bude fázovaný, tzn., že bude financovaný z dvoch programových období, Zhotoviteľ bude pracovať paralelne na oboch fázach v určitom  časovom  období  a v danom  období  bude  mesačne  fakturovať  každú  fázu  zvlášť  a zároveň bude predkladať mesačné správy osobitne pre každú fázu, Dodávateľ uvedenú skutočnosť zohľadní pri výkone činnosti STD, napr. pri vypracovaní mesačných správ a pod.

Preberanie Diela/časti Diela

      - Včas vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať dokumentáciu a doklady potrebné pre odovzdanie   a prevzatie časti Diela/Diela (v súlade s podmienkami  Zmluvy  o Dielo  (ktoré  sú  uvedené  najmä Zväzku  3:  Požiadavky   Objednávateľa   Zmluvy   o Dielo   ))   a   zabezpečiť   ich   súlad s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a projektovou dokumentáciou, schválenou úradom v stavebnom konaní, so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU.

      - Preveriť pred samotným odovzdaním/prebratím kompletnosť, úplnosť, kvalitu a funkčnosť odovzdávaného Diela alebo jeho časti do užívania.

      - Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť k preberaciemu konaniu časti Diela/ Diela, resp. ku kolaudačnému konaniu; ak prepísané skúšky nevyhovejú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác  nariadiť  nové,  kontrolné  skúšky Materiálov,  resp.  ukončených  prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcie.

      - Kontrolovať/odsúhlasovať a evidovať všetku dokumentáciu a doklady, ktoré Zhotoviteľ odovzdáva Vedúcemu tímu STD/Objednávateľovi v priebehu výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo (ktoré sú uvedené najmä Zväzku 3: Požiadavky Objednávateľa).

      - Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný Objednávateľ, projektant Zhotoviteľa, Zhotoviteľ, budúci užívateľ, prípadne príslušný orgán verejnej správy.

      - Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní Diela, resp. jeho častí použitím formulára Preberacieho protokolu, ktorý je prílohou ZMLUVY. V prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti zabezpečiť zápis, v ktorom  sa vyjadria účastníci preberacieho konania, uvedú sa dôvody neprevzatia Diela  s uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Vedúcim tímu STD alebo Objednávateľom.  V takomto  prípade  Vedúci tímu STD  určí  náhradný  termín  odovzdania     a preberania, sankcie a pod.

      - Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa, aby do vydania Protokolu o vyhotovení Diela odstránil/napravil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností, ktoré vzniknú počas trvania Záručnej doby, resp. Lehoty na oznámenie vád.

      - Kontrolovať a zabezpečiť k termínom uvedeným v Preberacích protokoloch časti Diela (podľa podčlánku 10.2 (Preberanie časti Diela) FIDIC Žltá kniha) odstránenie vád a dokončenie všetkých prác, ktoré neboli dokončené (nedorobkov) k dátumu uvedenému na týchto Preberacích protokoloch. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany Zhotoviteľa pripraviť a odovzdať Objednávateľovi podklady pre uplatnenie Objednávateľových  nárokov v zmysle  Zmluvy o Dielo  a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

      - Po prevzatí častí stavby Objednávateľom/správcom Preberacím protokolom vydaným podľa podčlánku 10.2 (Preberanie časti Diela) FIDIC Žltá kniha bude Vedúci tímu STD v súlade postupmi  a termínmi   uvedenými   v   podčlánku   11.1   (Dohotovenie   nedokončených   prác   a odstránenie vád) FIDIC Žltá kniha a s ním súvisiacimi podčlánkami FIDIC Žltá kniha prijímať oznámenia Objednávateľa/správcov o vadách, podnety na reklamácie vád a uplatňovať ich odstránenie u Zhotoviteľa. Uznanie reklamácie s termínom odstránenia vady, resp. neuznanie reklamácie oznámi Vedúci tímu STD Objednávateľovi/správcovi. Postup odstránenia reklamovanej vady bude Vedúci tímu STD schvaľovať na základe stanoviska Objednávateľa/správcu. Po odstránení vady/vád bude medzi zmluvnými Stranami spísaný protokol. Vada je považovaná za odstránenú podpísaním Protokolu o odstránení vady oboma zmluvnými Stranami a Vedúcim tímu STD.

      - Zabezpečiť podklady, doklady a projektovú dokumentáciu pre Objednávateľa v súlade so Zmluvou o Dielo (ktoré sú uvedené najmä Zväzku 3: Požiadavky Objednávateľa) a ZMLUVOU, potrebné k podaniu žiadosti o začatie kolaudačného konania dokončenej stavby (alebo časti stavby spôsobilej na samostatné užívanie). Zúčastňovať sa procesu kolaudačného konania a dávania stavby alebo časti stavby do užívania (predčasného užívania, skúšobnej prevádzky (ak taká je požadovaná), resp. do trvalého užívania) v čase do vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

      - Vykonávať súpis a dozor nad odstraňovaním kolaudačných vád.

      - Dohliadať na splnenie podmienok rozhodnutia na predčasné užívanie, skúšobné prevádzky (ak taká je požadovaná), resp. podmienok kolaudačného rozhodnutia v čase do vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD, ktoré je povinný splniť Zhotoviteľ a upozorniť Objednávateľa na ich prípadné neplnenie a ak treba, pripraviť a odovzdať Objednávateľovi podklady   pre   uplatnenie    sankcii/Objednávateľových    nárokov    v zmysle    Zmluvy   o Dielo a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

      - Poskytovanie  Služieb  podľa  ZMLUVY  ohľadom   účasti  na  kolaudačných  konaniach  súvisiacich   s uvedením dokončenej stavby, prípadne jej časti spôsobilej na samostatné užívanie do užívania a dohľadu nad odstraňovaním „kolaudačných vád Zhotoviteľom“ končí vydaním Protokolu o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9 FIDIC Žltá kniha.

Služby počas Lehoty na odstránenie vád

      - Počas Lehoty výstavby bude Objednávateľ preberať podľa podčlánku 10.2 (Preberanie časti Diela) FIDIC Žltá kniha jednotlivé časti Diela, vo vzťahu ku ktorým začne plynúť Lehota na oznámenie vád. Dodávateľ bude počas plynutia Lehoty na odstránenie vád vykonávať minimálne 1x mesačne pravidelné prehliadky odovzdaných častí Diela podľa podčlánku 10.2 (Preberanie časti Diela) FIDIC Žltá kniha a prác zrealizovaných Zhotoviteľom, oznamovať (v súlade so Zmluvou o Dielo) vady alebo poškodenia Zhotoviteľovi a Objednávateľovi, odsúhlasovať za účasti Objednávateľa spôsob odstránenia vady a priamo na Stavenisku kontrolovať ich odstraňovanie.

      - Priamo na Stavenisku kontrolovať odstránenie všetkých nedokončených prác, vád a nedorobkov zo zoznamu drobných nedokončených prác, vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole pre časti Diela, k dátumu určenému na ich odstránenie v týchto Preberacích protokoloch. Taktiež zabezpečiť dohľad a kontrolu všetkých činností Zhotoviteľa, ktoré tento ešte na stavbe vykonáva.

      - Kontrolovať vykonanie všetkých prác požadovaných k odstráneniu vád a poškodení oznámených Objednávateľom (alebo v jeho mene) do vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD. Za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv.

      - Vypracovať samostatnú súhrnnú mesačnú správu o činnostiach uvedených v bodoch 111 až 113 tohto článku pre Objednávateľa.

Riešenie sporov

      - Riešiť Nároky Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) FIDIC Žltá kniha počas celej doby poskytovania Služby, zúčastňovať sa a spolupracovať pri rozhodované o Nárokoch Zhotoviteľa.

      - Viesť evidenciu všetkých Nárokov počas celej doby poskytovania Služby, s údajmi kedy boli predložené, kedy a ako boli uzavreté, vrátane ceny Nároku.

      - Zúčastňovať sa a spolupracovať pri rozhodovaní sporov a urovnávaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zúčastňovať sa návštev Staveniska v súlade s Prílohou č. 1 (Postup pri rozhodovaní) Časti 8 Zmluvy o Dielo.

      - Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie Diela.

      - Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady a vyjadrenia k jednotlivým Nárokom  Zhotoviteľa.

Komunikácia písomnosti a korešpondencia

      - Komunikácia

Kdekoľvek Podmienky predpokladajú udelenie alebo vydanie súhlasu, potvrdenia, schválenia, rozhodnutia, oznámenia a požiadania, takáto komunikácia musí byť:

- písomná a odovzdaná osobne (oproti potvrdeniu),. zaslaná poštou alebo kuriérom, alebo prenášaná za použitia akéhokoľvek z odsúhlasených systémov elektronického prenosu uvedených v Prílohe k ponuke a'..

- doručená, zaslaná, alebo prenesená na adresu príjemcu komunikácie uvedenú v Prílohe k ponuke. Avšak

- ak príjemca oznámi zmenu adresy, takáto komunikácia sa potom doručí podľa toho; a

- ak príjemca neuviedol pri žiadosti o schválenie alebo súhlas inak, môže sa zaslať na adresu z ktorej bola žiadosť odoslaná.

Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez primeraného dôvodu odoprieť alebo odkladať. Keď je pre niektorú zo Strán vydané potvrdenie, ten kto ho vydáva je povinný zaslať kópiu aj druhej Strane. Keď jednej Strane vydá oznámenie druhá Strana alebo Stavebný dozor, kópia takého oznámenia sa musí zaslať podľa okolností buď Stavebnému dozorovi alebo druhej Strane.

      - Jazyk pre komunikáciu je Slovenský.

      - Zabezpečiť, aby všetka korešpondencia týkajúca sa Diela prechádzala cez Hlavného inžiniera stavby (HIS) a v kópii bola zasielaná Dohľadu nad Stavebnotechnickým dozorom. Povinnosťou Dodávateľa  je archivovať všetku dokumentáciu o stavbe a písomnosti týkajúce sa projektu.

      - Pripraviť a predkladať mesačné správy STD a Záverečnú správu STD v zmysle vzoru uvedeného v Prílohe C1A a C1B tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY.(vrátane Objednávateľom požadovaných príloh - napr. Mesačná správa koordinátora bezpečnosti- vzor príloha C7 ).

      - Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vypracovávaní akýchkoľvek správ, dokumentov a formulárov požadovaných nadradenými a kontrolnými orgánmi počas trvania ZMLUVY.

      - Pripravovať a predkladať údaje o postupe projektových a realizačných prác na Diele do monitorovacích správ Objednávateľa v rozsahu a formáte požadovanom Objednávateľom v chronologickom poradí.

      - Vyhotoviť a predkladať Objednávateľovi tieto zápisy:

- zápis  o preskúmaní/odsúhlasení   Dokumentácie   Zhotoviteľa,   resp.   jej   častí   v súlade s pravidlami   uvedenými   v Technických   špecifikáciách   (Zmluva   o Dielo,   Zväzok    3,) a v súlade so ZMLUVOU;

- zápis o odovzdaní Staveniska

- zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby alebo jej časti, ktorá bude v ďalšom priebehu zakrytá,

- zápis z pracovného rokovania (kontrolného dňa), resp. z koordinačných porád,

- podklady k odsúhlaseniu Zmeny;

- schválená Zmena;

- doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov;

- kontrola platobných dokladov;

- zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru;

- Správu STD k preberaciemu konaniu časti Diela, resp. Diela vo forme požadovanej Objednávateľom – DSTD;

- Preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela;

- Protokol o odstránení vád;

- mesačné vyhodnotenie Harmonogramu prác Zhotoviteľa;

- ostatné zápisy, prehľady a pod. vyplývajúce zo ZMLUVY.

      - Spracovávať správy STD v súlade s požiadavkami ZMLUVY a v štruktúre uvedenej v Prílohe č.1 – C1A a C1B (Formuláre mesačnej správy STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

      - Vypracovať a predložiť Objednávateľovi špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe vyskytnú, stanoviská k predloženým Nárokom, a pod.

      - Viesť evidenciu opatrení na ochranu ŽP  (navrhnutých a uskutočnených v súlade so Zmluvou o Dielo, vrátane ich stručného opisu, ďalej evidenciu environmentálnych problémov, ktoré sa vyskytli počas trvania Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY a prijaté opatrenia na ich vyriešenie.

Bezprostredná prítomnosť odborníka/odborníkov tímu STD sa požaduje najmä, no nie výlučne, pri týchto činnostiach a pri realizovaní prác:

- odovzdanie Staveniska;

- kontrolné zameranie terénu, ktoré vykoná Zhotoviteľ pred začatím prác; pri meraní realizovaných prác;

- preberanie dodávky Materiálov, stavebných dielcov, technologických zariadení;

- odber vzoriek a realizovaných skúškach Zhotoviteľom;

- kontrole základovej škáry, pláne a dna rýh,

- kontrole prác a ich kvality, resp. množstva pred ich zakrytím, alebo ktoré sa stanú vizuálne neprístupné pred ich zakrytím alebo zneprístupnením a udelenia súhlasu na práce nadväzujúce na práce skončené. Pri kontrole odborník/odborníci kontrolujú, tvar a polohu prác, základovej škáry alebo pláne, objem prác, skutočnosť, či bola náležite odobratá vzorka, vlastnosti prác a Materiálov a zistené skutočnosti porovná s požiadavkami Zmluvy o Dielo, evidovanie výsledkov kontrol v stavebnom denníku a vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov;

- odsúhlasení výstuže;

- predpínaní výstuže; v prípade, že sa realizuje na stavbe

- betónaž nosných konštrukcií a injektáž;

- izolačné práce;

- obrusné vrstvy vozoviek;

- tlakové skúšky, kontrolné skúšky technologických zariadení;

- odsúhlasovanie prác pre fakturáciu;

- účasť na rokovaniach vyžiadaných Objednávateľom, Zhotoviteľom stavby alebo štátnymi orgánmi;

- preberacie skúšky a prevzatie prác (časti Diela/Diela);

- odovzdanie Diela alebo časti Diela Objednávateľovi/správcovi;

- kolaudácia časti Diela alebo Diela;

a pri všetkých činnostiach pri realizácií prác, čiastkových prácach a činnostiach definovaných v ZMLUVE, resp. uvedených v Zmluve o Dielo  a vyžadujúcich prítomnosť  a kontrolu vykonanú príslušným odborníkom tímu STD.

#### Etapa 2: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela

Po ukončení prác, resp. po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) FIDIC Žltá kniha je Dodávateľ povinný vykonávať periodické obhliadky Diela a poskytovať technickú asistenciu Objednávateľovi pri administratívnych úkonoch súvisiacich s manažovaním Zmluvy o Dielo.

Vedúci tímu STD/resp. príslušný zodpovedný odborník tímu STD bude povinný najmä, no nie výlučne:

- Vykonávať raz za 14 dní pravidelné prehliadky hotového Diela a prác zrealizovaných Zhotoviteľom, oznamovať (v súlade so Zmluvou o Dielo) vady alebo poškodenia Zhotoviteľovi    a Objednávateľovi, odsúhlasiť za účasti Objednávateľa spôsob odstránenia vady a priamo na Stavenisku kontrolovať ich odstraňovanie.

- Priamo   na   Stavenisku   kontrolovať   odstránenie   všetkých   nedokončených   prác,    vád    a nedorobkov zo zoznamu drobných nedokončených prác, vád a nedorobkov uvedených v Preberacom  protokole na Dielo alebo časti Diela, (ak sú tieto vady zadefinované k časti Diela)  k dátumu určenému na ich odstránenie v týchto Preberacích protokoloch. Taktiež zabezpečiť dohľad a kontrolu všetkých činností Zhotoviteľa, ktoré tento ešte na stavbe vykonáva.

- Kontrolovať vykonanie všetkých prác požadovaných k odstráneniu vád a poškodení oznámených Objednávateľom (alebo v jeho mene) do vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD. Za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv.

- Vypracovať samostatnú súhrnnú mesačnú správu o činnostiach uvedených v bodoch 1,2 a 3 tohto článku pre Objednávateľa.

- Vydať Protokol o vyhotovení Diela v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) FIDIC Žltá kniha.

- Kontrolovať vypratanie Staveniska Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o Dielo a v stanovenom termíne.

- Zúčastňovať sa  urovnávaní  sporov  v súlade  s podmienkami  Zmluvy  o Dielo,  vyhodnocovať a riešiť agendu neuzavretých Nárokov a Zmien.

- Predkladať odporúčania Objednávateľovi ohľadom vrátenia záruk a zádržného.

- Zúčastňovať sa a spolupracovať so Zhotoviteľom, Objednávateľom (a prevádzkovateľom Objednávateľa) pri skúšobnej prevádzke a na Vyhodnotení skúšobnej prevádzky v súlade so Zmluvou o Dielo (ak  je Zmluvou o Dielo požadovaná skúšobná prevádzka).

- Kontrolovať poskytovanie Záručného servisu Zhotoviteľom  počas Lehoty na oznámenie vád     v súlade so Zmluvou o Dielo (ak je Záručný servis podľa Zmluvy o Dielo požadovaný).

- Zabezpečiť, aby Zhotoviteľ v lehote na oznámenia Vád odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností.

- Za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv.

- Poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY ohľadom  reklamovaných vád končí vydaním  Protokolu   o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9 (Protokolu o vyhotovení Diela) FIDIC Žltá kniha. Projektovým manažérom STD je povinný najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o vyhotovení diela odovzdať Objednávateľovi (HIS) protokolárne kompletnú agendu ohľadom reklamovaných vád, resp. vád vzniknutých počas trvania Záručnej doby ako aj počas trvania Lehoty na oznámenie vád.

Dodávateľ  je  povinný  v rámci  tejto   etapy  plniť   aj  ďalšie  povinnosti   uvedené   v Etape   1 a vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o Dielo a jej príloh ako aj ZMLUVY, týkajúce sa najmä, no  nie výlučne odstraňovania vád a poškodení.

Dodávateľ je povinný vykonať všetku technickú a administratívnu činnosť vedúcu k definitívnemu ukončeniu diela vrátane ukončenia agendy nárokov a zmien a taktiež zabezpečiť odborný dohľad nad všetkými činnosťami, ktoré ešte na stavbe Zhotoviteľ vykonáva bez ohľadu na to, či sa jedná o odstraňovanie vád a nedorobkov alebo práce vyvolané požiadavkami prevádzkovateľov alebo práce, ktoré vyplynuli z rozhodnutí kolaudačných orgánov.

#### Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD

Činnosti vykonávané Vedúcim tímu STD resp. príslušným zodpovedným odborníkom tímu STD počas prípravy Záverečnej správy STD zahrňujú najmä, no nie výlučne:

- Účasť,   spolupráca   a zúčastňuje    sa    na    urovnávaní    a rozhodovaní    sporov    v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo. Zúčastňovať sa návštev Staveniská v súlade s Prílohou č. 1 (Postup pri rozhodovaní) časti 7 Zmluvy o Dielo.

- Overiť Zhotoviteľov návrh Záverečného prehlásenia a podporných dokumentov (Konečného súpisu Prác vyhotoveného Zhotoviteľom a pod.).

- Vykonať všetky činnosti vedúce k vydaniu Záverečného platobného potvrdenia v zmysle podčlánku 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) FIDIC Žltá kniha a toto Záverečné platobné potvrdenie aj vydať.

- Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri podrobnom zhodnotení dosiahnutia cieľov Projektu.

- Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi a podklady pri vyhodnotení finančných rozdielov voči Akceptovanej zmluvnej hodnote, pri vyhodnotení iných sledovaných monitorovacích ukazovateľov (napr. Fyzických a finančných indikátorov a pod.) podľa požiadaviek Objednávateľa.

- Predkladanie odporúčaní Objednávateľovi ohľadom vrátenia záruk a zádržného.

- Vypracovanie Záverečného technického a ekonomického hodnotenia – Dodávateľ (Vedúci tímu STD) vypracuje návrh Záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej stavby v štruktúre a s obsahom zodpovedajúcim požiadavkám vyhlášky č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach; zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, Smernice Ministerstva financií SR č. 89/1999 F.s a v zmysle požiadaviek Objednávateľa. Údaje, ktoré nebudú Dodávateľovi v čase vypracovania návrhu Záverečného technického a ekonomického hodnotenia  známe,  vynechá.  Návrh  Záverečného  technického a ekonomického hodnotenia dokončenej stavby je potrebné pred odovzdaním predložiť Objednávateľovi    na     odsúhlasenie.     Odsúhlasený     návrh     Záverečného     technického a ekonomického hodnotenia dokončenej stavby Dodávateľ predloží v 6 vyhotoveniach v papierovej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme na USB nosiči vo formátoch *.pdf,*.doc/docx, *.xls/xlsx.

- Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam týkajúcim sa realizácie Diela.

- Dodávateľ po ukončení všetkých činností spojených so Zmluvou o Dielo pripraví a odovzdá Objednávateľovi Záverečnú správu STD na odsúhlasenie v súlade s podčlánkom 3.11.1(Správy Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných podmienok ZMLUVY. Dodávateľ pred predložením Záverečnej správy STD postupuje v súlade s podčl. 3.10 (Záznamy a dokumenty) Zmluvných podmienok ZMLUVY a Objednávateľovi (HIS) odovzdá originály všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností, týkajúcich sa realizácie Projektu, ktorý ich prevzatie písomne potvrdí.

- Dodávateľ je povinný priebežne počas tejto etapy zvolávať v dvojtýždňových intervaloch pracovné stretnutia s Objednávateľom (v mieste určenom Objednávateľom), na ktorých bude informovať o stave a postupe prác na príprave záverečných dokumentov. V prípade požiadavky Objednávateľa je povinný predložiť a odovzdať aj čiastkové materiály týkajúce sa pripravovaných dokumentov.

V prípade potreby je Dodávateľ povinný v rámci tejto etapy plniť aj ďalšie povinnosti uvedené v Etape 1 a 2 a povinnosti vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o Dielo a jej príloh ako aj ZMLUVY, týkajúce sa najmä, no nie výlučne odstraňovania vád a poškodení.

Dodávateľ je povinný vykonať všetku technickú a administratívnu činnosť vedúcu k definitívnemu ukončeniu Diela vrátane ukončenia agendy Nárokov a Zmien a taktiež zabezpečiť odborný dohľad nad všetkými činnosťami, ktoré ešte na Stavenisku Zhotoviteľ vykonáva bez ohľadu na to, či sa jedná o odstraňovanie vád a nedorobkov alebo práce vyvolané požiadavkami prevádzkovateľov alebo práce, ktoré vyplynuli z rozhodnutí kolaudačných orgánov.

### Povinnosti členov tímu STD

#### Povinnosti Kľúčových odborníkov

      - Povinnosti Projektového manažéra STD – Vedúci tímu STD (Kľúčový odborník č. 1, ďalej KO č.1)

Projektový manažér STD je povinný najmä, no nie výlučne:

        - organizačne riadiť a zabezpečovať výkon kontrolnej a revíznej činnosti pri prípravných, projektových a stavebných prácach počas plnenia Zmluvy o Dielo;

        - vykonávať každodenné manažérske úlohy spojené s kontrolou realizácie Zmluvy o Dielo;

        - zabezpečovať, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať výkon činnosti odborníkov tímu STD;

        - zabezpečovať	všetku	zmluvnú	komunikáciu	medzi	tímom	STD	a Zhotoviteľom a Objednávateľom.

        - Riadenie, dohľad a koordinácia medicínskeho plánovania

        - Zmluvná interpretácia: Zabezpečiť, že všetky strany projektu rozumejú a správne interpretujú FIDIC zmluvné podmienky.

        - Dohľad nad agendou nárokov a zmien

        - Vyhodnocovanie a optimalizácia navrhovaných zmien vzhľadom k ich vplyvu na harmonogram stavebných prác a budúce prevádzkovanie stavby

        - Dohľad  nad zmluvnou korešpondenciou jej príprava.

        - Dohľad nad termínovou správnosťou a časovou osou korešpondencie.

        - Organizácia a vedenie pravidelných kontrolných dní so štruktúrovanými písomnými záznamami

        - Organizácia a riadenie koordinačných rokovaní medzi jednotlivými účastníkmi výstavby

        - Riadenie prípravy a spracovania dokumentácie vo vzťahu ku čerpaniu zdrojov financovania

        - Záverečná správa – predloženie  záverečnej správy obsahujúce rekapituláciu všetkých významných skutočností z priebehu stavby, prípadne iných záväzkov Zhotoviteľov, rekapitulácia pre Objednávateľa v súvislosti s uvoľňovaním zádržného atď.

Vedúci tímu STD  je  zodpovedný  za  administratívnu,  riadiacu  a technickú  správu  Zmluvy  o Dielo a ZMLUVY.

Vedúci tímu STD je povinný poveriť/splnomocniť, KO  č.  3, KO č.4, KO  č.5  alebo NO č. 8, ako  svojho  zástupcu,  a  to  len  v nevyhnutnom  rozsahu z výnimočných dôvodov (napr. choroba, úraz, iné dôležité prekážky na strane Kľúčového odborníka č. 1 ), dovolenka Kľúčového odborníka č. 1 a to s presným vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, na ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie vzťahuje. Toto poverenie/splnomocnenie nadobudne účinnosť vtedy, ak Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to podľa toho, kto ho obdrží ako posledný. Vo výnimočných prípadoch, keď toto poverenie nie je schopný vystaviť Vedúci tímu STD (náhla, nepredvídateľná krátkodobá neprítomnosť alebo jeho trvalá neprítomnosť v zmysle podčl 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY), je toto poverenie za neho povinný vystaviť Dodávateľ.

      - Povinnosti – BIM projektového manažéra (KO č. 2)

BIM projektový manažér je povinný najmä, no nie výlučne:

        - spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Vedúcim tímu STD.

        - BIM projektový manažér je zodpovedný za plánovanie, implementáciu, monitorovanie a riadenie všetkých aspektov BIM v rámci stavebného projektu. Jeho rola je zabezpečiť, že BIM je správne a efektívne používaný, aby maximalizoval výhody pre projekt a zároveň splnil všetky príslušné štandardy a požiadavky.

        - Vytvorenie Plánu realizácie BIM (BEP): BEP je dokument, ktorý popisuje, ako a kedy bude BIM používaný počas celého životného cyklu projektu. BIM manager je zodpovedný za jeho vytvorenie, aktualizáciu a dodržiavanie. BEP musí spĺňať všetky požiadavky vychádzajúce zo Zmluvy o dielo (Zväzok č. 3 príloha 5  - Protokol BIM).

        - Koordinácia medzi tímami: Ako hlavný kontaktný bod pre všetky otázky týkajúce sa BIM a vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo, BIM manager koordinuje medzi rôznymi tímami, ako sú architekti, inžinieri, dodávatelia a majitelia.

        - Stanovenie a dodržiavanie štandardov: BIM manager je zodpovedný za zabezpečenie, že všetky BIM modely a dokumenty sú vytvorené v súlade s príslušnými štandardmi, protokolmi a konvenciami.

        - Schvaľovanie a kontrola modelov: Rovnako ako pri kontrolách kvality v iných oblastiach stavebníctva, BIM manager musí overiť, že všetky modely sú správne, presné a kompletné.

        - Výcvik a školenie: BIM manager je zodpovedný za školenie členov tímu v BIM nástrojoch, technikách a najlepších postupoch, ako aj za školenia zamestnancov nemocnice, pri facility manažmente nemocnice.

        - Technologické hodnotenie: Výber a hodnotenie softvéru a hardvéru potrebného pre BIM, ako aj zabezpečenie, že všetky technologické zdroje sú aktuálne a efektívne a zároveň použiteľné aj pre správu facility manažmentu nemocnice

        - Podpora pri riešení problémov v prostredí BIM na strane Objednávateľa.

        - Riešenie problémov: Rýchla identifikácia a riešenie akýchkoľvek problémov alebo konfliktov, ktoré sa môžu vyskytnúť v BIM modeloch alebo procesoch.

        - Integrácia s inými systémami: Zabezpečenie, aby BIM systémy a modely boli správne integrované s inými softvérovými riešeniami a databázami používanými v projekte.

        - Správa dokumentov: Zabezpečenie, aby všetky BIM dokumenty boli správne archivované, označené a prístupné pre tím a zákazníka.

        - Monitorovanie pokroku a výkonnosti:  Sledovanie, ako sa BIM používa počas celého projektu a zabezpečenie jeho efektívnosti a hodnoty pre projekt.

        - Zabezpečenie výkonu kontrolnej a revíznej činnosti pri prípravných, projektových a stavebných prácach počas plnenia Zmluvy o Dielo;

#### Povinnosti – Hlavného stavebného dozoru (KO č. 3)

Odborník je povinný najmä, no nie výlučne:

        - vykonávať  povinnosti  a právomoci  Stavebného/Stavebnotechnického  dozoru  stanovené v Zmluve o Dielo a v tejto ZMLUVE, v rozsahu zodpovedajúcom potrebám riadneho a včasného zhotovenia Diela po celú dobu realizácie;

        - spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Kľúčovými odborníkmi – KO č.1, KO č. 2, KO č.4 a KO č.5 a ostatnými odborníkmi tímu STD (napr. geodet, geotechnik, statik, špecialista na fasády, , SD na elektroinštalácie, SD na dopravné stavby – cesty, Koordinátor BOZP, Autorizovaný geodet a kartograf a pod.);

        - organizačne riadiť a zabezpečovať výkon kontrolnej činnosti  pri stavebných prácach počas plnenia Zmluvy o Dielo;

        - zabezpečovať, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať výkon činnosti odborníkov tímu SD;

        - Zabezpečenie súladu postupu výstavby so zmluvnými podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi z príslušnej právnej úpravy, vrátane technických predpisov (súlad postupu výstavby v súlade s projektovou dokumentáciou) a požiadavkami Objednávateľa

        - Koordinácia a zabezpečenie súčinnosti všetkých osôb zainteresovaných na procese výstavby (projektant, zhotovitelia, dodávatelia a pod.)

        - Predkladanie návrhov Objednávateľovi  na uloženie sankcií (najmä zmluvných pokút) za nesplnenie právnych zmluvných povinností, a nesplnenie legislatívnych povinností s dôrazom na BOZP

        - Predkladanie mesačných správ o vývoji výstavby v stanovenej štruktúre

        - Kontrola zabezpečenia včasných a úplných dodávok materiálov, vybavenia a kapacít Zhotoviteľov tak, aby práce postupovali v súlade s požiadavkami Objednávateľa, s platnými predpismi, rozpočtom a harmonogramom

        - Kontrola a zabezpečenie dodržiavania podmienok rozhodnutí jednotlivých správnych alebo iných orgánov

        - Komunikácia s príslušnými orgánmi pri kontrolách, organizácia nápravných opatrení

        - Kontrola rozsahu vykonaných prác a odsúhlasovanie zisťovacích protokolov v prípade, ak sa zistí, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade so zmluvnými podmienkami alebo inak neplní svoje povinnosti, navrhne a nariadi Zhotoviteľovi príslušné nápravné opatrenia. Zabezpečovať podklady o prípadnom neplnení zmluvných povinností pre záverečné cenové rokovania.

        - Zavedenie systému na konečné preberanie - zostavenie požiadaviek/kritérií na konečné prevzatie jednotlivých prác a ich odsúhlasenie s Objednávateľom. Príprava podkladov k preberaciemu konaniu. Klasifikovanie závad a nedorobkov a riadenie ich odstránenia v odsúhlasených termínoch. Odporúčania Objednávateľovi  pri záverečných preberaniach. Príprava Protokolu o odstránení závad a nedorobkov a jeho prerokovanie so všetkými stranami.

        - Nastavenie systému merania pre účely fakturácie, odsúhlasovanie stavebných prác resp. delegovanie súhlasu na príslušných stavebných dozorov pre potreby fakturácie. Nastavenie systému podkladov pre fakturáciu prác (napr. certifikáty, geodetické zameranie a pod.) v zmysle Zmluvy.

        - Monitoring fyzického a finančného postupu stavebných činností, kontrola súladu s predloženým harmonogramom a zmluvou, návrh opatrení umožňujúcich dodržanie termínov dokončenia stavby

#### Povinnosti – Zástupcu hlavného stavebného dozoru (KO č. 4)

Odborník je povinný najmä, no nie výlučne:

        - spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Hlavným stavebným dozorom, s Projektovým manažérom a s ostatnými odborníkmi tímu SD ( napr. špecialista na kontrolu a správu projektovej dokumentácie, odborník na geotechniku a zakladanie, odborník na statiku, odborník na fasády, odborník na dopravné stavby – cesty, špecialista na elektroinštalácie, Koordinátor na BOZP a špecialista na environment, geodet) a priebežne kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky zabezpečenie špecifických činností pre jednotlivé etapy poskytovania Služby Dodávateľa a činnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo;

        - na základe poverenia/splnomocnenia je zástupcom Hlavného stavebného dozoru;

        - zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov hlavného SD a jeho požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.

        - Organizácia prípravných prác - organizácia prípravných prác spojených so začatím stavby. Organizácia zabezpečenia základných geodetických bodov, archeologického dohľadu, zabezpečenie prípravných prác ako výrub zelene, preložky a pod.

        - Management vzorkovania - v spolupráci s Projektantom/Architektom a Zhotoviteľmi pripraviť zoznam prvkov, ktoré budú podliehať režimu vzorkovania. Nastaviť systém vzorkovania. Kontrola dodávok odsúhlasených vzoriek.

        - Riadenie stavebnej činnosti - v súlade so zmluvami o dielo, zmluvami o dodávkach, kúpnymi zmluvami a pod. a vyhodnocovanie plnení jednotlivých zmlúv so Zhotoviteľmi.

        - Kontrola a riadenie plnenia plánu skúšobnej prevádzky a kontrolného skúšobného plánu.

        - Organizácia zaškolenia obsluhy prevádzkovateľa.

        - Zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu objektov.

        - Súčinnosť pri odovzdaní spoločných častí jednotlivých stavieb a jednotlivých technologických častí do správy budúceho prevádzkovateľa.

        - Predkladanie schválených preberacích/odovzdávacích protokolov v súlade so Zmluvou.

#### Povinnosti Stavebného dozora na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (KO č. 5)

Odborník na technické zariadenie budov je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne kontrolné činnosti pri:

        - Vyhodnotenie a výber technológií TZB (súbor profesií vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, kanalizácia, vodovod, plynovod, meranie a regulácia) asistencia pri výbere najvhodnejšej technológie pre nemocnicu.

        - Zhodnotenie finančnej optimálnosti riešenia navrhovaných technológií TZB

        - Spolupráca pri návrhu: Úzka spolupráca so Zhotoviteľmi, architektmi, inžiniermi a projektovými manažérmi na zabezpečenie, že návrhy budovy zohľadňujú potreby a možnosti automatizačných systémov.

        - Výber komponentov: Výber implementovateľných a navzájom integrovateľných  komponentov a systémov, na základe technických, finančných a funkčných požiadaviek projektu

        - Integrácia systémov: Zabezpečenie, že všetky automatizačné systémy sú správne integrované a komunikujú medzi sebou a s inými systémami v budove. Zabezpečenie správnej komunikácie medzi rôznymi automatizačnými a riadiacimi systémami v budove

        - Konfigurácia a programovanie: Nastavenie automatizačných systémov tak, aby správne fungovali a reagovali na rôzne situácie a vstupy

        - Rizikový manažment: Identifikovať potenciálne technologické riziká a navrhovať opatrenia na ich minimalizáciu.

        - Koordinačné schôdzky: Organizácia a účasť na pravidelných koordinačných schôdzkach s dodávateľmi technológie, stavebnými tímami a inými zainteresovanými stranami.

        - Kontrola plánov a výkresov: Kontrola technologických plánov a výkresov s cieľom zabezpečiť, že sú v súlade s požiadavkami nemocnice a aktuálnymi normami (ako aj napr. požiadavky na hygienu).

        - Dohľad nad inštaláciou: Osobný dohľad alebo kontrola nad inštaláciou, technického technologického vybavenia, vrátane diagnostických zariadení, systémov merania a regulácie, , komunikácií a iných technologických riešení.

        - Riešenie problémov: Rýchle reagovanie na akékoľvek problémy alebo výzvy, ktoré môžu vzniknúť počas inštalácie, a hľadanie efektívnych riešení v spolupráci s dodávateľmi a stavebným tímom.

        - Zabezpečenie dodržiavania predpisov: Kontrola, aby všetky inštalované technologické systémy boli v súlade s relevantnými predpismi, normami a odporúčaniami.

        - Kvalitatívna kontrola: Zabezpečiť, že inštalácie sú vykonávané s najvyššou možnou kvalitou a že spĺňajú všetky technické a bezpečnostné špecifikácie.

        - Dokumentácia: Udržiavanie a aktualizácia všetkej dokumentácie týkajúcej sa inštalovaných technológií, vrátane manuálov, garančných listov, servisných záznamov a iných relevantných informácií.

        - Spracovanie sumáru odporúčaní pre úpravu technologických, technických, energetických riešení a ich realizáciu

        - Komunikácia s dodávateľmi: Udržiavanie neustálej komunikácie s dodávateľmi technológie, aby sa zabezpečila správna dodávka, inštalácia a testovanie zariadení a systémov.

        - Testovanie a overovanie: Po inštalácii organizovať a supervizovať testovacie a overovacie postupy, aby sa potvrdila správna funkčnosť a bezpečnosť technológií.

        - Koordinácia školení pre personál nemocnice týkajúcich sa správneho používania a údržby novoinštalovaných technológií.

        - Kontrola plnenia podmienok kontrolného skúšobného plánu pre TBZ a technologické zariadenia

        - Zabezpečenie súladu: Zabezpečiť, že všetky systémy sú v súlade s príslušnými normami, predpismi a certifikátmi.

        - Finálna kontrola: Pred odovzdaním budovy je dôležité vykonať finálnu kontrolu všetkých systémov, funkčné skúšky, aby sa zabezpečilo, že všetko funguje správne a je pripravené na prevádzku

        - Technická analýza všetkých stupňov projektovej dokumentácie, poradenstvo a technická podpora pri spracovaní vyšších stupňov projektovej dokumentácie v oblasti technológií technického, technologického, energetického vybavenia a MaR stavby za účelom dosiahnutia optimálnej

- vnútornej mikroklímy /komfortu (teplota, vlhkosť, prúdenie vzduchu, hluk

- efektívnosti prevádzky (obnoviteľné zdroje energií, servis a údržba, spoľahlivosť,

- koordinácia a kontrola profesií pri implementácií certifikačného systému BREEAM s dosiahnutím požadovaného hodnotenia a pre dosiahnutie požadovanej úrovne energetickej hospodárnosti budovy a

- koordinácia a  kontrola profesií pre získanie energetického certifikátu budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v triede A 0 a dosiahnutie spotreby primárnej energy A0 – 20%

- nákladovej optimálnosti (investičné náklady, podpora domáceho trhu a lokálnych zdrojov, životnosť, optimalizácia aj technických riešení, hľadanie ekonomicky a technicky výhodnejších riešení value engineering – aj s návrhom opatrení

- udržateľnosti (CO stopa, vplyv na životné prostredie)

- kontrola súladu vypracovanej dokumentácie s platnou legislatívou

- identifikácia možných rizík z pohľadu realizovateľnosti, dodávok a iné.

#### Povinnosti vybraných nekľúčových odborníkov

      - Povinnosti špecialistu na kontrolu a správu projektovej dokumentácie

Činnosť špecialistu na kontrolu a správu projektovej dokumentácie bude koordinovať, usmerňovať KO č.1. Špecialista na kontrolu a správu projektovej dokumentácie vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

- Zabezpečenie výkonu kontrolnej a revíznej činnosti pri prípravných a projektových prácach spolu so správou spoločného dátového prostredia počas plnenia Zmluvy o Dielo;

- Implementácia systému CDE: Správa a implementácia systému pre správu dokumentov, ktorý zabezpečuje jasnú štruktúru a organizáciu všetkých súborov projektu, spolu s riadiacimi procesmi schvaľovania záznamov všetkých procesov spojených s návrhom a realizáciou stavby.

- Triedenie dokumentov: Zabezpečiť, že všetky dokumenty sú správne kategorizované, označené a uložené tak, aby boli ľahko dohľadateľné v súlade s podmienkami Zväzku č. 3 prílohy 5  - Protokol BIM.

- Verziová kontrola: Monitorovanie a správa rôznych verzií dokumentov, aby sa zabránilo konfliktom a aby bolo zabezpečené, že všetci členovia projektového tímu pracujú s najaktuálnejšími informáciami.

- Distribúcia dokumentov: Zabezpečiť správne distribuovanie potrebných dokumentov medzi členmi projektového tímu, dodávateľmi a inými zúčastnenými stranami.

- Prístup k dokumentom: Riadenie oprávnení a prístupových práv k rôznym častiam dokumentácie, aby sa zabezpečilo, že citlivé informácie sú chránené.

- Komunikácia: Spolupráca s projektovým tímom, aby sa zabezpečilo, že všetci majú správne a aktuálne dokumenty potrebné pre ich prácu.

- Revízie a aktualizácie: Zabezpečiť správu revízií a aktualizácií dokumentov, vrátane zaznamenávania zmien a dátumov revízií.

- Vzťahy s dodávateľmi: Spolupráca s dodávateľmi a inými externými stranami pri prijímaní, distribúcii a správe ich dokumentácie v rámci CDE.

- Skontrolovať kvalitu dokumentov: Overiť, že všetky predložené dokumenty sú v požadovanej kvalite a formáte, v počte paré potrebnom pre všetky procesy – povoľovacie atď.

- Revízia. pripomienkovanie a kontrola každého stupňa projektovej dokumentácie, technickej dokumentácie a ostatnej dokumentácie.

- Detailné preskúmanie správnosti projektovej dokumentácie.

- Systém evidencie, odsúhlasovanie a distribúcia projektovej dokumentácie - správa systému CDE a distribúcie projektovej dokumentácie na účely realizácie Objednávateľa a jej prerokovanie so všetkými dotknutými účastníkmi výstavby. Nastavenie a správa systému odsúhlasovania a koordinácie projektovej dokumentácie, spracovávanej jednotlivými účastníkmi výstavby.

- Komunikácia s dodávateľom: Ak sú v dokumentoch identifikované problémy alebo nezrovnalosti, komunikuje s dodávateľom, aby sa tieto problémy riešili.

- Schvaľovacie postupy: V rámci zmluvných podmienok dodržiavať definovaný proces schvaľovania. To môže zahŕňať formálne fázy schvaľovania, časové rámce a požadované dokumenty.

- Zaznamenávanie a archivácia: Všetky schválené a neschválené dokumenty budú v systéme CDE riadne zaznamenané, archivované a prístupné pre prípadnú kontrolu alebo audit.

- Zabezpečenie súladu: je zodpovedný za zabezpečenie, že všetky realizované práce sú v súlade so schválenou dokumentáciou

- Konzultácie s odborníkmi: V prípade potreby sa môže obrátiť na externých odborníkov alebo konzultantov, aby získal odborné stanovisko alebo odporúčanie.

- Monitorovanie a aktualizácia: Ak dôjde k zmenám v priebehu výstavby alebo sú identifikované nezrovnalosti, mal by zabezpečiť, aby sa realizačné dokumenty aktualizovali a znovu schvaľovali podľa potreby v rámci daných postupov v systéme CDE.

- Kontrola projektu skutočného vyhotovenia: zabezpečí, aby výkresy, prípadne modely skutočného vyhotovenia korešpondoval s realizovaným dielom. Skontroluje, aby všetky revízie projektu boli zahrnuté v celkovom projekte skutočného vyhotovenia a aby celkový informačný model obsahoval všetky relevantné informácie o zabudovaných elementoch.

- Zabezpečuje, aby celý projektový tím mal prístup v systéme CDE k správnym, aktuálnym a relevantným informáciám v správnom čase.

- Riadi a priamo kontroluje priebeh odsúhlasovania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie.

- Vedenie administratívnej agendy prípravy a projekčných prác

- Vedenie ekonomického a organizačného hodnotenia projekčných prác.

#### Povinnosti špecialistu na medicínske plánovanie

Činnosť špecialistu na medicínske plánovanie bude koordinovať, usmerňovať KO č. 1.

Špecialista na medicínske plánovanie vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

- kontrola a overenie tokov a funkčných nadväzností medicínskych procesov podľa požiadaviek objednávateľa, s dôrazom na manažment pacienta, manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacienta, ergonómia práce zdravotníckeho personálu, materiálové toky

- v prípade potreby a nevyhovujúceho návrhu zo strany zhotoviteľa v dokumentácii kontrola prípadne revízia priestorových nárokov a jednotlivých funkcií,  v súlade s požiadavkami objednávateľa

- overenie implementácie v maximálnej možnej miere inovatívnych medicínskych a nemedicínskych prevádzkových požiadaviek v súlade  s aktuálnymi trendmi v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

- podpora pri koordinácií prác pri presune zamestnancov nemocnice do nových priestorov a komunikácia s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oddelení a Zhotoviteľom pri implementácií presunu, s dôrazom na bezpečnosť a kvalitu manažmentu pacienta, a bezpečné a just in time servisné činnosti

- koordinácia klinických a servisno-technických požiadaviek s identifikáciou väzieb na budúcu prevádzku nemocnice s kontrolou prípadnou revíziou návrhu vnútornej logistiky a cirkuláciou zamestnancov

- revízia, koordinácia, kontrola implementácie a spolupráca pri spracovaní prevádzkových modelov, procesných štandardov, spolupráca pri príprave manuálu budúcej prevádzky nemocnice, prevádzkových poriadkov s dôrazom dosiahnutia maximálnej štandardizovanosti a uniformity procesov medicínskych aj nemedicínskych

- kontrola prípadne revízia, koordinácia, implementácie a spolupráca pri spracovaní mapy procesných štandardov, smerníc pre budovanie systému manažmentu kvality zdravotníckeho zariadenia

- overenie tokov a funkčných nadväzností

- manažment zmien

- kontrola  základnej architektúry ICT po medicinálnej stránke, kompatibilita, migrácia dát atď.

#### Povinnosti špecialistu na nároky (claim manager)

Činnosť špecialistu na nároky bude koordinovať, usmerňovať KO č.1. Špecialista na nároky je povinný vykonávať najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

- Spáva a revízia nárokov – Claimová agenda – posudzovanie nárokov Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou a FIDIC podmienkami a princípmi.

- Evidencia a riadenie nárokov, zmien a reklamácií.

- Kontrola a overenie oprávnení na nároky, zmeny a reklamácie.

- Komunikácia so súvisiacimi stranami a poistnými spoločnosťami.

- Riadenie dokumentácie a aktualizácie procesu nárokov.

- Návrh opatrení zameraných na predchádzanie budúcich potenciálnych nárokov.

#### Povinnosti stavebného dozora na stavebnú časť

Odborník je povinný najmä, no nie výlučne:

        - spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Hlavným stavebným dozorom, so zástupcom hlavného stavebného dozora,  Projektovým manažérom a s ostatnými odborníkmi tímu SD (, špecialista na kontrolu a správu projektovej dokumentácie, odborník na geotechniku a zakladanie, odborník na statiku, odborník na fasády, odborník na dopravné stavby – cesty, špecialista na elektroinštalácie, Koordinátor na BOZP a špecialista na environment, geodet) a priebežne kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky zabezpečenie špecifických činností pre jednotlivé etapy poskytovania Služby Dodávateľa a činnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo;

        - zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov hlavného SD a jeho požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.

        - Dohľad a zabezpečenie, aby priestorová poloha, tvar, rozmery, druh konštrukcií, použité materiály a ich kvalita boli v súlade s dokumentáciou stavby

        - Dohľad a zabezpečenie, aby bola dosiahnutá kvalita prác

        - Dohľad a zabezpečenie, aby boli splnené podmienky stavebných povolení,

        - Dohľad a zabezpečenie, aby boli dodržiavané všeobecné záväzné vyhlášky a právne predpisy, majúce vzťah k realizácii stavebných činností,

        - Monitoring fyzického postupu stavebných činností,

        - Management vzorkovania - v spolupráci s Projektantom/Architektom a Zhotoviteľmi pripraviť zoznam prvkov, ktoré budú podliehať režimu vzorkovania. Nastaviť systém vzorkovania. Kontrola dodávok odsúhlasených vzoriek.

        - Kontrola realizácie stavebných činností  od štádia shell & core do full fit out.

        - Spolupráca pri organizácia zaškolení obsluhy prevádzkovateľa.

        - Súčinnosť pri odovzdaní spoločných častí jednotlivých stavieb a jednotlivých technologických častí do správy budúceho prevádzkovateľa.

        - Predkladanie schválených preberacích/odovzdávacích protokolov v súlade so Zmluvou.

#### Povinnosti špecialistu na implementáciu projektu

Činnosť špecialistu na implementáciu projektu bude koordinovať, usmerňovať KO č.1. Špecialista na implementáciu projektu je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

        - Príprava žiadosti o platbu na financujúci orgán.

        - Monitoring projektu, vrátane monitoringu v období udržateľnosti projektu v zmysle Príručky pre prijímateľa.

        - Reporting: Príprava týždenných správ o plnení harmonogramov vo formáte Flesh Report, Príprava podkladov k mesačnej správe Projektového manažéra obsahujúca vyhodnotenie celkového harmonogramu a risk management.

        - Zabezpečenie prípravy a spracovanie dokumentácie vo vzťahu ku čerpaniu zdrojov financovania.

#### Povinnosti odborníka na plánovanie

Činnosť odborníka na plánovanie bude koordinovať, usmerňovať KO č. 1. Odborník na plánovanie je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

- Plánovanie, organizovanie a riadenie zdrojov a projektových aktivít a úloh, tak aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady.

- Kontrola časového plánu projektu: Kontrola a pripomienkovanie detailného časového plánu a obsahového plánu všetkých aktivít od začiatku do konca projektu na základe dostupných informácií a zdrojov a jeho riadenie.

- Koordinácia s projektovým tímom STD, Objednávateľa a Zhotoviteľa: Pravidelná komunikácia s projektovými manažérmi, stavebnými manažérmi, dodávateľmi a inými zainteresovanými stranami, aby sa zabezpečila presnosť časového plánu. Definovať výrobky s neštandardnou dodacou lehotou a kontrolovať včasnosť zabezpečenia týchto výrobkov. V prípade, že by boli termíny dodávok ohrozené, navrhovať, resp. zabezpečovať so zhotoviteľmi náhradné opatrenia.

- Koordinácia prác Objednávateľa vo vzťahu ku presunu materiálno-technického vybavenia do nových priestorov.

- Špecifikovať a sledovať termíny dodávok dôležitých prvkov a materiálov, najmä dodávok s dlhšou dodacou lehotou alebo dodávky, ktoré musia byť na stavbu dodané v konkrétnej dobe.

- Monitorovanie pokroku: Sledovanie časového priebehu výstavby, vzhľadom na vykonané práce a dosiahnutý postup, návrh prípadných nápravných opatrení. Kontrola detailných harmonogramov Zhotoviteľov. Pravidelné vyhodnocovanie riadiaceho harmonogramu stavby a identifikácia všetkých odchýlok vrátane realizácie príslušných nápravných opatrení. Posúdenie krátkodobých plánov zhotoviteľov vrátane koordinácie vo vzťahu k prácam tretích strán alebo iných stavieb.

- Predpovedanie a identifikácia oneskorení: Rýchle rozpoznanie potenciálnych a skutočných oneskorení, aby sa mohli prijať nápravné opatrenia.

- Kontrola a pripomienkovanie časových plánov: Na základe zmeny v rozsahu, zdrojoch alebo nečakaných udalostí kontrolovať a pripomienkovať časový plán.

- Vytvorenie scenárov: Modelovanie rôznych scenárov v prípade, ak sú potrebné alternatívne plány alebo prístupy k plánovaniu.

- Komunikácia s Objednávateľom: Poskytovanie pravidelných aktualizácií Objednávateľovi  o stave harmonogramu a možných oneskoreniach.

- Rizikový manažment: Identifikácia potenciálnych rizík v časovom pláne a navrhovanie stratégií na ich minimalizáciu alebo elimináciu.

- Zabezpečenie kvality: Zabezpečenie, aby všetky informácie v časovom pláne boli presné a aktuálne.

- Používanie špecializovaného softvéru: Použitie plánovacích nástrojov a softvéru, ako je MS Project, Primavera, ASTA Powerproject atď., na vytváranie a aktualizáciu harmonogramov.

- Vzdelávanie a školenie: Zabezpečenie, aby členovia projektového tímu rozumeli časovému plánu a vedeli, ako s ním pracovať.

- Dokumentácia a archivácia: Uchovávanie všetkých verzií časových plánov a súvisiacich dokumentov pre budúce potreby alebo analýzy

- Kontrola plnenia inžinierskej činnosti

- Účasť na kontrolných dňoch

- Účasť a kooperácia na kolaudácií stavby,

- Kontrola a koordinovanie prác Zhotoviteľa stavby,

- Príprava podkladov a dokumentácie,

- Priebežné reportovanie  a zabezpečenie dodržiavanie termínov

- Zabezpečovanie  termínovej správnosti a časovej osi korešpondencie

#### Povinnosti špecialistu na technické, technologické a energetické zariadenia budov

Činnosť špecialistu na technické, technologické a energetické zariadenia budov bude koordinovať, usmerňovať KO č.5. Špecialista na technické, technologické a energetické zariadenia budov je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

- Zabezpečiť kontrolu a revíziu PD v oblasti technických, technologických a energetických zariadení budov

- Spolupracovať a zabezpečovať činnosť spolu s  KO č. 5

#### Povinnosti FIDIC administrátora

Činnosť FIDIC administrátora bude koordinovať, usmerňovať KO č.1. FIDIC administrátor je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

- Zmluvná interpretácia: Zabezpečiť, že všetky strany projektu rozumejú a správne interpretujú FIDIC zmluvné podmienky.

- Riešenie sporov: Asistencia pri riešení zmluvných sporov medzi stranami (napr. medzi zadávateľom a dodávateľom) v súlade s FIDIC podmienkami a zákonom o verejnom obstarávaní.

- Zabezpečenie dodržiavania zmluvy: Monitorovanie a zabezpečenie, aby všetky strany dodržiavali podmienky FIDIC zmluvy.

- Správa a revízia zmien: Zaoberať sa požiadavkami na zmenu v rozsahu, cenách alebo harmonogramoch a spolupracovať na vytváraní príslušných zmluvných dodatkov v súlade s FIDIC podmienkami.

- Odpovede na dotazy: Poskytovať včasné a jasné odpovede na otázky týkajúce sa zmluvy a jej interpretácie.

- Koordinácia s inými účastníkmi projektu: Spolupracovať s projektovým tímom, stavebným dozorom, externými konzultantmi a inými zainteresovanými stranami v otázkach týkajúcich sa zmluvy.

- Dokumentácia: Udržiavať kompletnú a aktualizovanú dokumentáciu týkajúcu sa zmluvy, vrátane všetkých nárokov,  zmien a dodatkov, súvisiacej korešpondencie, schválení a iných relevantných záznamov.

- Rizikový manažment: Identifikácia a hodnotenie potenciálnych rizík spojených so zmluvou a navrhovanie opatrení na ich minimalizáciu.

- Vzdelávanie a školenie:  Zabezpečenie, že všetci relevantný členovia projektového tímu sú oboznámení s FIDIC zmluvnými podmienkami a prípadnými aktualizáciami.

- Príprava a hodnotenie návrhov: V prípade potreby pomôcť pri príprave alebo hodnotení návrhov súvisiacich so zmluvnými podmienkami.

- Príprava zmluvných podkladov – dodatkov.

#### Povinnosti cost manažéra

Činnosť cost manažéra bude koordinovať, usmerňovať KO č.1  Cost manažér je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

- Aktualizovať prehľady nákladov v súvislosti so zmenami v priebehu prípravy, realizácie a priebežne a presne informovať Objednávateľa o stave čerpania nákladov.

- Mesačná kontrola vecnej, cenovej a technickej správnosti zisťovacích protokolov a faktúr Zhotoviteľov a ich súlad s podmienkami uzatvorených zmlúv. Odporúčania na úhrady faktúr Zhotoviteľov, prípadné návrhy na opatrenia v prípade zistených nezrovnalostí.

- Posúdenie odhadu investičných nákladov v odsúhlasenom členení

- Manažment zmien a dodatkov projektu a stavebnej činnosti z hľadiska finančných nákladov - zavedenie systému evidencie a administratíva zmien v projekte a realizácie. Poradenstvo z pohľadu ceny pri vyhodnocovaní navrhovaných zmien vzhľadom k ich vplyvu na stavebné práce a budúce prevádzkovanie stavby.

- Kontrola termínu uvoľnenia zádržného.

- Evidencia predložených bankových záruk.

- Evidencia a kontrola predložených poistných zmlúv.

- Prerokovanie záverečného vyúčtovania so Zhotoviteľom a Objednávateľom - prerokovanie konečnej ceny diela.

- Prerokovanie a doriešenie prípadných sankcií, zliav, preúčtovanie, rozúčtovanie spoločných nákladov, vzájomných pohľadávok a pod..

- Kontrola a schválenie faktúr a platieb: Zabezpečiť, že všetky platby a finančné transakcie sú vykonávané v súlade so zmluvnými podmienkami.

- Kontrola a schválenie záverečných faktúr, odporúčania ohľadom ich preplatenia s celkovým vyhodnotením nákladov stavby.

- Zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a KO č.3 a jeho požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.

#### Povinnosti odborníka na geotechniku a zakladanie

Činnosť odborníka na geotechniku a zakladanie bude koordinovať, usmerňovať KO č.3  Odborník na geotechniku a zakladanie je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne kontrolné činnosti pri:

- Špeciálnom zakladaní (veľkopriemerové pilóty, mikropilóty, kotvenie, klincovanie);

- Prácach súvisiacich so zakladaním jednotlivých stavebných objektov (stavebné jamy);

- Prácach v hlbokých zárezoch a na vysokých násypoch;

- Sanačných opatreniach v geologicky náročných pomeroch (zosuvné územia, neúnosné podložie);

- Zatrieďovaní skalných hornín a zemín podľa príslušných noriem;

- Zabezpečovaní stability výkopov;

- Posudzovaní sadania priľahlých konštrukcií;

- Posudzovaní výsledkov statických zaťažovacích skúšok vŕtaných pilót;

- Stanovovaní únosnosti podložia a sadania násypov a múrov v zárezoch;

- Meraniach a posudzovaní napätia v kotvách pažiacich konštrukcií stavebných jám.;

- Meraniach a posudzovaní pretvárania konštrukcií z vystužených zemín;

- Dodržiavania technologických postupov pri budovaní zemných konštrukcií; ďalej je povinný: kontrolovať geotechnika Zhotoviteľa v stavebnom denníku a iným predloženým dokumentom/dokumentáciám súvisiacimi s činnosťou geotechnika;

- Vypracovávať správy (čiastkové správy a záverečnú správu) geotechnika SD o priebehu realizácie výstavby;

- Zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a KO č.3 a jeho požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov -  (súvisiace s činnosťou geotechnika SD).

- Geotechnik SD je povinný priebežne dohliadať, kontrolovať a vyjadrovať sa ku všetkým geotechnickým problémom/stavom vzniknutým na stavbe, ktoré vyplynú z aktuálneho zistenia stavu geologických/geotechnických a hydrogeologických podmienok (hlavne odlišných od predpokladaných) a ktoré majú vplyv na ďalšie konštrukcie daného stavebného objektu (vrátane realizácie a výsledkov vykonaných monitoringov realizovaných Zhotoviteľom. V prípade nutnosti môže navrhnúť Vedúcemu tímu STD prerušenie postupu prác na objekte, resp. jeho častí alebo na Diele v geologickom a hydrogeologickom prostredí v prípade nesúladu s predpokladanými pomermi; ktoré by mali vplyv na bezpečnosť, stabilitu objektu, resp. jeho časti alebo Diela.

#### Povinnosti odborníka na statiku

Činnosť odborníka na statiku bude koordinovať, usmerňovať KO č.3 Odborník na statiku a zakladanie je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne kontrolné činnosti pri:

- Kontrola a revízia projektovej dokumentácie a  projektových dokumentov: Kontrolór skúma a hodnotí konštrukčné návrhy a výpočty, aby zistil ich zhodu s normami, predpismi a dobrými inžinierskymi postupmi.

- Kontrola použitých materiálov: Zabezpečuje, že materiály použité v konštrukcii zodpovedajú špecifikáciám projektu a príslušným normám.

- Pravidelné inšpekcie na stavenisku: Kontrolór pravidelne navštevuje stavenisko, aby sa uistil, že konštrukčné práce sú vykonávané v súlade s projektom a schválenými postupmi.

- Kontrola testov a skúšok: Dozerať na vykonávanie potrebných testov, ako sú napríklad skúšky betónu, a kontroluje ich výsledky, aby bol istý, že konštrukcia splňuje požadované špecifikácie.

- Správy a dokumentácia: Vytvára a podpisuje záznamy a správy o vykonaných kontrolách, prípadných odchýlkach a odporúčaniach týkajúcich sa riešení.

- Komunikácia s tímom: Spolupracuje s inými členmi projektového tímu, ako sú architekti, projektanti a stavebný dozor, aby sa zabezpečilo, že všetky aspekty konštrukcie sú správne a bezpečne realizované.

- Identifikácia problémov: Rýchlo identifikuje a rieši akékoľvek problémy alebo obavy týkajúce sa konštrukčnej stability alebo bezpečnosti.

- Zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a KO č.3 a jeho požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.

#### Povinnosti špecialistu na fasády

Činnosť špecialistu na fasády bude koordinovať, usmerňovať KO č.3. Odborník na fasády je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne predovšetkým kontrolné činnosti pri:

- Konzultácia návrhov: Skontrolovať a posúdiť návrhy fasád s ohľadom na technickú uskutočniteľnosť, energetickú efektívnosť a bezpečnostné normy.

- Výber materiálov: Navrhovať a schvaľovať materiály a technológie vhodné pre konkrétny projekt, pričom berie do úvahy estetiku, odolnosť, udržateľnosť a ekonomiku.

- Koordinačné schôdzky: Účasť na pravidelných koordinačných schôdzkach so stavebnými tímami, architektmi a inými dodávateľmi, aby sa zabezpečila hladká realizácia fasádnych prác.

- Dohľad nad inštaláciou: Zabezpečiť, že inštalácia fasádnych systémov je vykonávaná správne, v súlade s návrhovými špecifikáciami a vysokými stavebnými štandardmi.

- Testovanie a overovanie: Koordinovať a supervizovať testovacie postupy, ako sú testy tesnosti, odolnosti voči vetru, termálnych vlastností a iných relevantných parametrov.

- Riešenie problémov: Rýchle identifikovanie a riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť počas inštalácie alebo testovania fasády.

- Kontrola a revízia projektovej dokumentácie týkajúcej sa fasády.

- Dokumentácia: Udržiavanie a aktualizácia dokumentácie týkajúcej sa výberu materiálov, inštalácií, testov a certifikátov týkajúcich sa fasády. zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu.

- Kvalitatívna kontrola: Zabezpečiť, že všetky komponenty a materiály fasády spĺňajú požadované kvalitatívne normy.

- Zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a KO č.3 a jeho požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.

- Spolupráca s dodávateľmi: Udržiavanie komunikácie s dodávateľmi fasádnych materiálov a technológií, aby sa zabezpečilo správne dodávanie a implementácia.

- Zabezpečenie udržateľnosti: Navrhovať a implementovať riešenia, ktoré zabezpečujú dlhodobú trvanlivosť a efektívnosť fasády, vrátane riešení pre vetracie systémy, tepelnú izoláciu a ďalšie aspekty.

#### Povinnosti odborníka na dopravné stavby – cesty

Činnosť odborníka dopravné stavby – cesty bude koordinovať, usmerňovať KO č. 3. Odborník na dopravné stavby – cesty je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne predovšetkým:

- spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s  – Vedúcim tímu STD a KO č.3, KO č.4, s NO Odborníkom na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa a vybranými odborníkmi tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik a pod.);

- koordinovať činnosť odborníkov tímu STD na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby a NO  pre ostatné s nimi súvisiace objekty a s ostatnými vybranými odborníkmi tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik, geológ a pod.) a priebežne kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky zabezpečenie špecifických činnosti v rozsahu uvedenom v čl. 4 (tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY) pre jednotlivé etapy poskytovania Služby Dodávateľa a  činnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo;

- zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu objektov,

- kontrola a revízia projektovej dokumentácie týkajúcej sa všetkých dopravných stavieb

- zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a KO č.3 a jeho požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.

- Kontrola, schvaľovanie a dohľad nad dopravnými obmedzeniami počas výstavby a zabezpečenie  doby prerušenia dopravnej prevádzky na minimum.

#### Povinnosti odborníka na elektroinštalácie

Činnosť odborníka na elektroinštalácie bude koordinovať, usmerňovať KO č. 3. Odborník na elektroinštalácie je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne predovšetkým kontrolné činnosti pri:

- Kontrola a revízia projektovej dokumentácie týkajúcej sa elektroinštalácií

- Schvaľovanie plánu funkčných skúšok a kontrolného skúšobného plánu pre elektroinštalácie.

- Participácia na testovaní a funkčných skúškach.

- Kontrola odbornej elektrotechnickej dokumentácie a kontrola dodržiavania pracovných postupov.

- Dokumentovanie potrebného materiálu pre jednotlivé etapy výstavby.

- Zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a KO č.3 a jeho požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.

#### Povinnosti koordinátora BOZP

Činnosť koordinátora BOZP bude koordinovať, usmerňovať KO č. 3 Odborník na BOZP je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne predovšetkým kontrolné činnosti pri:

- Analýza a hodnotenie rizík: Identifikácia potenciálnych rizík na stavenisku a vypracovanie opatrení na ich elimináciu alebo minimalizáciu.

- Príprava plánov a postupov: Vypracovanie a aktualizácia plánov a postupov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku.

- Kontrola dodržiavania predpisov: Pravidelná kontrola staveniska s cieľom zabezpečiť dodržiavanie predpisov BOZP a interných bezpečnostných postupov.

- Organizácia školení:** Zabezpečenie pravidelných školení a osvety pre pracovníkov staveniska v oblasti BOZP.

- Komunikácia s dodávateľmi: Zabezpečiť, aby všetci dodávatelia a poddodávatelia boli informovaní o pravidlách BOZP a dodržiavali ich.

- Reakcia na nehody: Zabezpečenie rýchlej a správnej reakcie v prípade nehôd na stavenisku, vrátane vyšetrenia príčin a zavedenia opatrení na zabránenie opakovaniu podobných incidentov.

- Zaznamenávanie a dokumentácia: Vedenie záznamov o všetkých incidentoch, kontrolách, školeniach a iných relevantných činnostiach týkajúcich sa BOZP.

- Koordinačné schôdzky: Organizácia a účasť na pravidelných koordinačných schôdzkach s cieľom diskutovať o aktuálnych otázkach a výzvach v oblasti BOZP.

- Aktualizácia vedomostí: Neustále sledovanie zmien v právnych predpisoch a normách týkajúcich sa BOZP a ich implementácia do praxe na stavenisku.

- Spolupráca s inými odborníkmi: Spolupráca s inými odbornými rolami na stavenisku, napr. s technickými inšpektormi, stavebnými manažérmi a inými, aby sa zabezpečila celková bezpečnosť a ochrana zdravia na stavenisku.

- Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov

- Kontrola dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacej s koordináciou bezpečnosti (napr. stavebný denník, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, správy o úradných skúškach vyhradených technických zariadení, správy o pravidelných a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, dokumentácia o oboznámení vedúcich zamestnancov a zamestnancov na stavenisku o bezpečnostných predpisoch)

- Kontrola dodržiavania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, jeho aktualizáciu, vedenie  – vypracovaného Zhotoviteľom diela,

- Kontrola riadenia a sledovanie bezpečného vykonávania priebehu stavebných prác

- Kontrola zaistenia časového a priestorového súladu prác na stavenisku s priľahlou prevádzkou nemocnice

- Kontrola koordinácie všetkých subdodávateľov na stavbe a návrh koordinačných opatrení pri súčasne vykonávaných prácach,

- Koordinácia dodávateľov stavby a dodávateľov do prevádzky nemocnice a návrh koordinačných opatrení pri súčasne vykonávaných dodávkach,

- Fyzické obhliadky a kontroly na stavenisku podľa dohodnutého plánu kontrol BOZP pre stavenisko spolu s návrhmi opatrení a riešeniami, preventívne opatrenia

- Koordinácia a návrh technických riešení a opatrení BOZP s koordinátorom BOZP

- Dohľad nad dodržiavaním bezpečnosti, bezpečnostných predpisov

- Vykonávanie kontrol právnických a fyzických osôb na stavenisku, kontroly alkoholu a iných omamných látok,

- Vykonávanie záznamov o zistenom stave spolu s fotodokumentáciou

- Poradenské konzultácie k minimalizácií rizík,

- Spoluúčasť na objasňovaní príčin a okolnosti pracovných úrazov na stavenisku

- Upozorňuje Zhotoviteľa na nedostatky alebo porušenia  v uplatňovaní požiadaviek na BOZP, formou písomných alebo fotografických záznamov,

- Účasť na poradách vedenia stavby, koordinačných poradách stavby, kontrolných dňoch nemocnice,

- Požadovať od Zhotoviteľa diela plnenie požiadaviek na zabezpečenie ochrany, zdravia a bezpečnosti pri práci na stavenisku v súlade s platnými predpismi :

- zákon č.124/2006 Z.z. – Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov a zákonov 154/2013 Z.z.,

- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác,

- zákon č.311/2001 Z.z. – Zákonník práce v znení neskorších zákonov , z r.2015,

- vyhlášku č. 147/2013 Z.z. – Vyhláška MPSVaR SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej,

- spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. zákon č 272/1994 Z.z. – Zákon NR SR ochrane zdravia ľudí,

- zákon č. 125/2006 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zvláštnu pozornosť z hľadiska bezpečnosti práce treba venovať obsluhe. Dodávatelia stavby musia zorganizovať poučenie pracovníkov dodávateľských organizácií a pracovníkov obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a dohodnúť pravidlá spolupráce, vzájomné povinnosti a práva. Práca musí byť zorganizovaná tak, aby sa predišlo úrazom.

#### Povinnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa bude koordinovať, usmerňovať KO č.3. Autorizovaný geodet a kartograf je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne predovšetkým:

Odborné výkony vybraných geodetických a kartografických činností budú zabezpečované prostredníctvom autorizovaného geodeta SD.

Autorizovaný geodet a kartograf SD sa musí preukázať autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až j) zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Pokiaľ túto požiadavku nespĺňa jeden odborník, dodávateľ je povinný zabezpečiť jedného AGK s autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až e) a druhého AGK s autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. d) až j) ( zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov) vydaným v zmysle zákona NR SR č.216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov na výkon vybraných geodetických a kartografických činností.

- Geodetické práce je nutné vykonávať podľa platných právnych a technických predpisov SR a podľa ustanovení ZMLUVY.

- AGK pred začatím stavebných prác kontroluje predložené autorizačné oprávnenie AGK SD, používané geodetické prístroje, ich certifikáty a ratifikácie.

- Autorizovaný geodet SD protokolárne odovzdá hlavnému geodetovi Zhotoviteľa (HGZ) body vytyčovacej siete stavby, ktoré bude Zhotoviteľ počas trvania výstavby udržiavať. AGK STD v spolupráci s hlavným geodetom Zhotoviteľa preveruje ich úplnosť a obsah, vykonáva kontrolné merania, zabezpečuje odstránenie chýb, zabezpečuje trvalú stabilizáciu prostredníctvom Zhotoviteľa, vrátane stabilizácie geodetických bodov GTM.

- AGK SD pri odovzdaní Staveniska protokolárne preberá obsahovo rovnaké geodetické a kartografické podklady od AGK Objednávateľa, kontroluje ich.

- AGK SD kontroluje, aby vytyčovacie výkresy obsahovali všetky potrebné údaje podľa STN, kontroluje správnosť vstupných údajov. Kontroluje, aby vytyčovacie výkresy objektov nachádzajúcich sa vo vzájomnej blízkosti boli skoordinované, zabezpečuje prostredníctvom zhotoviteľa príslušnej dokumentácie odstránenie chýb a doplnenie údajov vytyčovacích výkresov, resp. vytyčovacích prvkov v spolupráci s AGK projektanta, ktorý musí príslušné vytyčovacie výkresy autorizačne overiť.

- AGK SD vykoná podrobnú hĺbkovú kontrolu všetkých údajov vytyčovacích výkresov /súradníc, výšok, uhlov, smerov, dĺžok, súradnicového a výškového systému, návrhov umiestnenia stanovísk a objektov geotechnického monitoringu/ na vytýčenie priestorovej polohy a na podrobné vytýčenie, vedie o tom evidenciu.

- AGK SD sa pred začatím stavebných prác zúčastňuje na vytýčení obvodu Staveniska. Dohliada na to, aby bolo vytýčenie v súlade s vyhotovenými geometrickými plánmi, aby Zhotoviteľ vykonal stabilizáciu a označenie lomových bodov, aby nedošlo k záberu mimo obvodu Staveniska.

- AGK SD priebežne kontroluje vytýčenie priestorovej polohy stavby a dodržiavanie záberov stavby. Kontrolu vykonáva fyzicky na stavbe a kontrolným meraním.

- AGK SD zabezpečuje dohľad nad zachovaním geodetických bodov používaných v priebehu výstavby. Formou úloh z KD, KP, prípadne zápisom do SD presadzuje aby Zhotoviteľ pravidelne upozorňoval najmä vodičov stavebných strojov na dôležitosť geodetických bodov pre stavbu. Dohliada, aby Zhotoviteľ poškodené body včas a v predpísanej kvalite obnovil a aby prevzaté geodetické body zabezpečil primeraným ochranným zariadením (záhradkou, drevenou výstražnou tyčou a pod.).

- AGK SD dohliada, aby Zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie podzemných inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác na všetkých stavebných objektoch. Zúčastňuje sa pri vytyčovaní existujúcich podzemných inžinierskych sietí, vykonávaných správcom príslušnej siete a geodetom Zhotoviteľa. Kontroluje náležitosti vyhotovených geodetických zameraní inžinierskych sietí, preberá ich a potvrdzuje podpisom.

- AGK SD vykonáva kontrolu a dohľad pri podrobnom vytyčovaní, ktoré vykonajú geodeti Zhotoviteľa, vrátane dohľadu pri vytyčovaní geodetických bodov GTM. AGK STD zabezpečuje prostredníctvom hlavného geodeta Zhotoviteľa tak, aby vytyčovanie bolo vykonávané v predpísanej kvalite a technológiách a podľa potreby vykonáva kontrolu vytýčenia vlastným meraním, vedie o tom evidenciu.

- AGK SD na základe požiadaviek Hlavného SD, Objednávateľa, AD projektanta, platných technických predpisov určuje rozsah kontrolných meraní vykonaných autorizovaným geodetom a kartografom Zhotoviteľa, vrátane kontrolného zamerania terénu pred začatím zemných prác. Kontroluje a preberá kontrolné merania vykonané geodetmi Zhotoviteľa ako aj kontrolné zameranie terénu, kontroluje porovnanie s platnou PD, ktoré potvrdzuje podpisom.

- AGK SD vykonáva podľa potreby kontrolu geodetických a kartografických činností Zhotoviteľa v priebehu výstavby. Kontroluje, pripomienkuje a schvaľuje Zhotoviteľom predloženú „Metodiku Zhotoviteľa pre výkon geodetických a kartografických činností na stavbe.“ geodetov Zhotoviteľa na schválenie Hlavnému STD pred začiatkom stavebných prác. Kontroluje geodetov Zhotoviteľa/kontrola oprávnení príslušných geodetov, firiem, geodetických prístrojov - certifikáty, kalibrácie, rektifikácie/.

- AGK SD vykonáva podľa požiadaviek povereného odborníka tímu SD(objektového SD) kontrolné merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav, priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím. V súlade s postupom stavebných prác zostavuje plán kontrol vytýčenia a kontrolných meraní, vykonáva kontroly podrobných vytýčení stavebných objektov a GTM vlastným kontrolným meraním. Rieši nesúlad vo vytýčení objektov a ich častí, ktoré nastali v priebehu výstavby. Priebežný monitoring stavu vytyčovacej siete/VS/ stavby vykonáva pri vlastných kontrolných meraniach a v spolupráci s geodetmi Zhotoviteľa.

- AGK SD vyhodnocuje výsledky kontrolných meraní, porovnáva ich s krajnými odchýlkami a poznamenáva v protokole o kontrolách vytýčenia a kontrolných meraniach, o ktorých vedie evidenciu. Elaborát merania posúdi a založí ako prílohu protokolu. V prípade zistených nedostatkov na dané skutočnosti upozorní Hlavného SD povereného odborníka tímu SD a vykoná záznam v stavebnom denníku. Zúčastňuje pri odstraňovaní chýb a po ich odstránení zaznamenáva túto skutočnosť do protokolu o kontrolách vytýčenia a kontrolných meraniach. Prípadné nezrovnalosti rieši s Hlavným SD, a hlavným geodetom Zhotoviteľa.

- AGK SD vykonáva kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek vo fakturačných protokoloch (fakturačné protokoly sú súčasťou schválenej „Metodiky Zhotoviteľa pre výkon geodetických a kartografických činností na stavbe „....“), predkladaných Zhotoviteľom k fakturácií, ktoré potvrdzuje podpisom a záznamom v stavebnom denníku. Náležitosti dohodne s hlavným geodetom Zhotoviteľa, rozsah bude stanovený Hlavným SD.

- AGK SD kontroluje a potvrdzuje geodetické zameranie súvisiace s Nárokmi Zhotoviteľa, predložené hlavným geodetom Zhotoviteľa .

- AGK SD vykonáva dohľad, aby geodet Zhotoviteľa zameriaval geodetickými metódami na vytyčovaciu sieť všetky dokončené objekty a ich ucelené časti, najmä tie objekty a ich časti, ktoré sa stali neprístupnými. Merania musia byť vykonané v platných súradnicových systémoch.

- AGK SD vedie dokumentáciu všetkých vykonaných geodetických meraní na stavbe. Evidenciu všetkých geodetických meraní vedie po odsúhlasení formy s Hlavným SD.

- Schvaľuje návrh krycích listov geodetických protokolov /obsah, označenie, číslovanie/ predložených hlavným geodetom Zhotoviteľa, ktoré sú súčasťou schválenej „Metodiky Zhotoviteľa pre výkon geodetických a kartografických činností na stavbe.......“.

- AGK SD v mesačnej správe AGK SD, ktorá je súčasťou mesačnej správy SD, vyhodnocuje svoju odbornú činnosť, vrátane všetkých svojich kontrolných meraní.

- AGK SD pred preberacím konaním kontroluje a potvrdzuje podpisom spracovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby - geodetická časť jedn. stavebných objektov

- AGK SD kontroluje porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov v súlade s predpísanou štruktúrou dát informačného systému NDS – ESID.

- AGK SD spolupracuje so Zhotoviteľom, resp. zhotoviteľom geometrického plánu pri vytyčovaní medzníkov, resp. oplotenia stavby, schvaľuje ho a povoľuje vykonanie stabilizácie. Preberá stabilizáciu a vykonáva dohľad počas meraní. Kontroluje meračské náčrty a vykonáva overovacie merania. Zabezpečuje odstránenie chýb, spolupracuje s povereným zamestnancom verejného obstarávateľa. Výsledný elaborát kontroluje, potvrdzuje a preberá v spolupráci s Objednávateľom.

- AGK SD aj v spolupráci s hlavným geodetom Zhotoviteľa zabezpečuje preloženie bodov vytyčovacej siete, ktoré vzhľadom k terénnym zmenám alebo iným prekážkam nemožno ďalej používať alebo je ich použiteľnosť znížená.

- AGK SD vykonáva iné činnosti podľa pokynov Hlavného SD (súvisiace s činnosťou autorizovaného geodeta a kartografa SD).

- Zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a KO č.3 a jeho požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.

## Riadenie Projektu

### Definícia vzťahov

Stavebný dozor, ako je definovaný v príslušných ustanoveniach Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, je Stavebnotechnickým dozorom v zmysle ZMLUVY a Zmluvy o Dielo a koná pri realizácii Zmluvy o Dielo v mene Objednávateľa a v dôsledku toho nesie plnú a výhradnú zodpovednosť  za   činnosti  poskytované   v rámci  činnosti   „výkon   Stavebnotechnického  dozoru“  a následne za postup a kvalitu projektových a stavebných prác.

Špecifické povinnosti Stavebnotechnického dozoru sú detailne popísané v relevantných článkoch Osobitných Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, ktorými sa riadi Zmluva o Dielo a v ZMLUVE.

### Definície pojmov

    - Objednávateľ/Klient (podčl.1.1.7 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

Hlavný inžinier stavby (ďalej len „HIS“):

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC Žltá kniha – zamestnanec Objednávateľa, osoba vymenovaná a poverená Objednávateľom riadením Projektu v mene Objednávateľa. HIS bude vykonávať každodenné úlohy spojené s riadením Projektu.

Projektový manažér (ďalej len „PM“):

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC Žltá kniha – zamestnanec Objednávateľa, osoba vymenovaná a poverená Objednávateľom, ktorý spolupracuje pri zabezpečovaní koordinácie a riadení Projektu, predovšetkým z hľadiska plnenia úloh administratívnej stránky Projektu. Zabezpečuje komunikáciu medzi Objednávateľom, Vykonávateľom PO a odolnosti SR a Implementačnou a koordinačnou autoritou.

PM  je  zodpovedný  za  koordináciu, riadenie   Projektu  a sledovanie  súladu   Projektu  s Priamym vyznaním Ministerstva zdravotníctva SR a s podmienkami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, z hľadiska verejného obstarávania, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a legislatívou SR a EU. Jeho povinnosťou je podávať pravidelné informácie Vykonávateľovi PO, poskytnúť informácie o predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly, predložiť Vykonávateľovi PO a Implementačnej a koordinačnej autorite informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených z kontroly na mieste a o odstránení príčin ich vzniku, predložiť na vyžiadanie výsledky kontrol, ako aj predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia.

Dohľad nad Stavebnotechnickým dozorom (ďalej len „DSTD“):

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC Žltá kniha –zamestnanec Objednávateľa, osoba vymenovaná a poverená Objednávateľom, ktorý vykonáva kontrolu plnenia podmienok ZMLUVY Dodávateľom a vykonáva dohľad nad odbornou činnosťou Dodávateľa.

Hlavný inžinier prípravy (ďalej len „HIP“):

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC Žltá kniha – zamestnanec Objednávateľa, osoba vymenovaná a poverená Objednávateľom riadením spracovania projektovej dokumentácie, jej kontroly, preberaním a schvaľovaním v mene Objednávateľa a v súlade s podmienkami ZMLUVY. Vykonáva dohľad nad odbornou činnosťou Dodávateľa. Je účastný na prerokovaniach konaných v rámci inžinierskej činnosti a kolaudácie stavebných objektov.

Kontrakt manažér:

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC Žltá kniha – zamestnanec Objednávateľa, osoba vymenovaná a poverená Objednávateľom ktorý vykonáva zmluvnú interpretáciu a asistuje pri riešení zmluvných sporov medzi stranami v súlade s FIDIC podmienkami a zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany Objednávateľa dohliada nad dodržiavaním zmluvy, spravuje claimovú agendu a pripravuje zmluvné podklady – dodatky k zmluvám.

    - Dodávateľ/Konzultant/Stavebnotechnický dozor/STD (podčl. 1.1.8 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

Dodávateľ/Konzultant/Stavebnotechnický dozor/STD je povinný poskytovať Služby v zmysle ZMLUVY. Dodávateľ je  právnická  alebo  fyzická  osoba  označená  v ZMLUVE,  majúca  oprávnenie k činnostiam uvedeným v ZMLUVE, ktorej ponuka bola prijatá verejným obstarávateľom/Objednávateľom v príslušnom postupe verejného obstarávania, ktorým sa zadávala zákazka na poskytnutie Služby, ktorej predmetom bola činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnie s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“.

Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY prostredníctvom tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej aj len „ tím STD“). Tím STD je tvorený Kľúčovými a nekľúčovými odborníkmi a Podporným personálom (čl. 6.7 (Podporný zmluvný, technický a administratívny personál pre podporu odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1) na čele s Projektovým manažérom - Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru.

Odborník (Personál Dodávateľa) je člen tímu STD - fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY a ktorá koná iba v rozsahu práv a povinností podľa jej funkčného zaradenia a jej postavenia, resp. odbornosti v tíme STD pri výkone činnosti Stavebnotechnického dozoru podľa ZMLUVY.

Vedúci tímu STD – Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len „Vedúci tímu STD“) je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY, a ktorý je oprávnený konať v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu práv a povinností Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY.

Ostatní Kľúčoví a nekľúčoví odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru iba v rozsahu práv a povinností podľa  ich  funkčného  zaradenia  v tíme  Stavebnotechnického  dozoru,  v rozsahu  práv a povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Vedúci tímu STD bol oprávnený konať v mene Dodávateľa v rozsahu povinností a právomocí Stavebného dozoru vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a v rozsahu povinností a právomocí, ktoré v zmysle ZMLUVY prislúchajú Vedúcemu tímu STD.

Vedúci tímu STD bude uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú, tak ako sú uvedené v Zmluve  o Dielo a tejto ZMLUVE, alebo ako to zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY nutne vyplýva a vykonávať povinnosti jemu stanovené v Zmluve o Dielo a tejto ZMLUVE. Vedúci tímu STD je zodpovedný za administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy o Dielo, priebežnú kontrolnú činnosť projektových a stavebných prác počas plnenia Zmluvy o Dielo a ZMLUVY.

Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY vyžaduje písomná forma a ktoré vyplývajú z uplatňovania právomocí Stavebnotechnického dozoru podľa Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY, je oprávnený podpisovať v mene Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru.

Vedúci tímu STD bude spolupracovať za účelom plynulej realizácie predmetného Projektu s HIS, PM, DSTD a ďalšími zamestnancami Objednávateľa a taktiež bude povinný spolupracovať s príslušnými pracovníkmi Riadiaceho orgánu OP a Špeciálneho stavebného úradu za účelom vykonávania kontroly fyzickej realizácie predmetného Projektu v zmysle pravidiel Európskej komisie.

    - Zhotoviteľ

Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Objednávateľ uzatvoril Zmluvu o Dielo.

### Právomoci Stavebnotechnického dozoru

Stavebnotechnický dozor  smie  uplatňovať  právomoci,  ktoré  mu  prislúchajú  tak  ako  je  uvedené v Zmluve o Dielo  alebo  ako to  zo Zmluvy o Dielo  vyplýva  v súlade  s  podčlánkom  3.1 (Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvných podmienok FIDIC Zmluvy o Dielo v prípade:

- preskúmania a/alebo schvaľovania Dokumentácie Zhotoviteľa podľa podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa) FIDIC Žltá kniha.

- vykonávania  akýchkoľvek   úkonov,  ktoré  Stavebnotechnický  dozor   vykonáva  podľa  Zmluvy o Dielo a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu splnenia Zmluvných Míľnikov; tým nie je dotknutá povinnosť Stavebnotechnického dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánkov 13.1 (Právo na Zmenu) a 13.3 (Postup pri Zmenách) FIDIC Žltá kniha.

- pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) FIDIC Žltá kniha  a pred  vystavením  Protokolu  o vyhotovení  Diela  podľa  podčlánku  11.9  (Protokol  o vyhotovení Diela) FIDIC Žltá kniha.

Na účely získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebnotechnický dozor povinný predložiť Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia Stavebnotechnického dozoru a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu splnenia Zmluvného Míľnika.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život, zdravie osôb alebo bezpečnosť Diela, prípadne priľahlého majetku (ďalej len „stav ohrozenia“), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa.

Vedúci tímu STD je povinný o takomto úkone bez zbytočného odkladu (mailom) informovať Objednávateľa (DSTD a HIS). Následne najneskôr do 12 hod. je povinný zaslať Objednávateľovi (DSTD a HIS) predbežnú písomnú správu o vzniknutom stave ohrozenia a o pokyne vydanom Vedúcim tímu STD.

Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) FIDIC Žltá kniha, ktorý sa musí posudzovať podľa podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách) FIDIC Žltá kniha. V takom prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 13.3 (Postup pri Zmenách) FIDIC Žltá kniha odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z takéhoto pokynu vydaného v stave  ohrozenia  a  oznámi  to  Zhotoviteľovi  s  kópiou  zaslanou  Objednávateľovi  (HIS a DSTD).

## Požiadavky

Základné požiadavky verejného obstarávateľa/Objednávateľa na zabezpečenie personálu Dodávateľa/na Kľúčových a nekľúčových odborníkov tímu Stavebno- technického dozoru, na ich nasadenie a pracovnú dobu a na prítomnosť na Stavenisku.

Uchádzač musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi. Na Stavenisku musia byť prítomní Kľúčoví odborníci a nekľúčoví odborníci počas celej doby trvania ZMLUVY v súlade s požiadavkami ZMLUVY. Dočasná neprítomnosť Kľúčového odborníka alebo nekľúčového odborníka na Stavenisku  v nevyhnutnom rozsahu a z výnimočných dôvodov pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných dôležitých prekážok v práci na strane odborníka ako aj z dôvodu čerpania dovolenky (ďalej len „dočasná neprítomnosť“) nesmie nepriaznivo ovplyvniť Služby poskytnuté Dodávateľom podľa ustanovení tejto ZMLUVY.

Ďalšie podrobnosti požiadaviek na odborníkov (na ich prítomnosť a zastupiteľnosť, na min. dosiahnutú odbornosť a pod ) sú uvedené v ostatných ustanoveniach ZMLUVY.

  - Odborníci Dodávateľa

Tím STD sa bude skladať z dvoch kategórií odborníkov, z tzv. „Kľúčových odborníkov“ (podčl. 3.8 (Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY) a „nekľúčových“ odborníkov.

Personálnu zostavu tímu STD bude dopĺňať tzv. „Podporný zmluvný, technický a administratívny personál  pre   podporu   odborníkov  tímu  STD“   (podčlánok   6.7   (Podporný   zmluvný,   technický a administratívny personál pre podporu odborníkov tímu STD (ďalej aj „Podporný personál“)

Za účelom vykonania vyššie uvedených úloh a dosiahnutia odovzdania Projektu „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnie s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ sa od Dodávateľa očakáva zabezpečenie tímu odborníkov STD v súlade s požiadavkami uvedenými nižšie a v iných častiach a prílohách týchto súťažných podkladov. Všetci navrhovaní  odborníci musia spĺňať  minimálne kritériá opísané  nižšie.  Ak  nie  je počet odborníkov   v rámci príslušného druhu odborníkov presne stanovený verejným obstarávateľom, ich počet si určí stavebno-technický dozor tak, aby bol schopný splniť si všetky svoje záväzky vyplývajúce mu zo ZMLUVY.

V prípade, ak stavebno-technickému dozoru vznikne počas poskytovania Služby potreba zvýšenia počtu odborníkov v rámci určitého druhu odborníkov z dôvodu, že si nesprávne odhadol a stanovil ich počet, alebo z iných subjektívnych alebo objektívnych dôvodov na jeho strane, nebude prípustné zmeniť výšku ktorejkoľvek hodinovej sadzby.

  - Kľúčoví odborníci (ďalej aj len „KO“)

Požadujú sa nasledovní Kľúčoví odborníci:

| Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Kategória/Funkcia | Požadovaný počet odborníkov |
| 1 | Projektový manažér | 1 |
| 2 | BIM projektový manažér | 1 |
| 3 | Hlavný stavebný dozor | 1 |
| 4 | Zástupca hlavného stavebného dozoru | 1 |
| 5 | Stavebný dozor na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb | 1 |

Účasť Kľúčových odborníkov sa požaduje za účelom odborného riadenia tímu STD v súlade so ZMLUVOU a zároveň zabezpečenia priebežnej kontroly realizácie stavebných prác na Stavenisku, kontroly priebehu projektovania, kontroly projektovej, technickej Dokumentácie Zhotoviteľa a zabezpečenia inžinierskej činnosti Zhotoviteľa a výkonu iných činnosti STD v súlade so ZMLUVOU po celú dobu trvania ZMLUVY.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby Kľúčoví odborníci č. 3  (Hlavný stavebný dozor), KO č. 4 (Zástupca hlavného stavebného dozoru) a nekľúčový odborník NO č. 8 (FIDIC Administrátor) boli počas fakturačnej etapy 1 (Služby poskytované počas realizácie Diela) a nekľúčový odborník NO č. 4 (Stavebný dozor na stavebnú časť) bol v čase od dosiahnutia Míľnika č. 3 Zmluvy o dielo do ukončenia etapy 1 (Služby poskytované počas realizácie Diela), osobne prítomní priamo na Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom 40 hodinovému týždennému pracovnému času. Prítomnosť týchto odborníkov sa vyžaduje v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase od 8:00 do 16:00 hod. osobne a priamo na Stavenisku s výnimkou pracovných porád s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom mimo Staveniska. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť Kľúčových odborníkov výnimočne aj mimo uvedeného času podľa predchádzajúcej vety, ak je ich prítomnosť nevyhnutná vzhľadom na charakter a rozsah stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom podľa Zmluvy o Dielo. Takto stanovenú prítomnosť Kľúčových odborníkov je Dodávateľ povinný zabezpečovať v danom období trvale s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi. (V Prílohe č.1 (Formulár cenovej ponuky) Zväzku 3, ktorú vypĺňa uchádzač za účelom stanovenia ponukovej ceny však uchádzač túto skutočnosť vzhľadom na jej nepredvídateľnosť nezohľadňuje ! )

Takto stanovenú minimálnu prítomnosť Kľúčových odborníkov je Dodávateľ povinný zabezpečovať v danom období trvale s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi. V Prílohe č.1 (Formulár cenovej ponuky) Zväzku 3, ktorú vypĺňa uchádzač za účelom stanovenia ponukovej ceny však uchádzač túto skutočnosť vzhľadom na jej nepredvídateľnosť nezohľadňuje!).

Počas neprítomnosti Kľúčového odborníka (v čase, keď mal byť podľa harmonogramu predpokladaného nasadenia na stavenisku prítomný) na stavbe, musí byť zabezpečené jeho zastupovanie v zmysle čl.  6.4 (Nasadenie  a pracovná doba odborníkov  tímu STD)  tejto Prílohy č.1  a jeho dočasná neprítomnosť nebude chápaná ako nesplnenie požiadaviek uvedených v tomto článku za podmienky, že Dodávateľ predloží písomný doklad o dôvode jeho dočasnej neprítomnosti (práceneschopnosť, dovolenka, iné prekážky v práci).

Kľúčoví odborníci sú povinní poskytovať Služby podľa ZMLUVY počnúc dňom uvedenom vo výzve na začatie poskytovania Služby.

Požiadavky na  uvedených  odborníkov  v súlade  s Podmienkami  účasti  uchádzačov  uvedených v súťažných podkladoch v časti 1.4 Podmienky účasti Zväzku 1 sú nasledovné:

Kľúčový odborník č. 1 (Projektový manažér – Vedúci tímu STD) musí mať:

    - minimálne trojročnú odbornú prax s výkonom riadiacej činnosti v investičnom procese výstavby;

    - autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť stavebný dozor alebo jeho ekvivalent;

    - za rozhodné obdobie 10 rokov (spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) praktickú skúsenosť za nasledovných podmienok:

1.	minimálne jednu skúsenosť s projektom výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia za minimálny finančný objem zákazky vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH (do hodnoty referenčnej zákazky sa nezapočítava finančný objem za nákup medicínskych prístrojov) alebo s projektom stavby občianskej vybavenosti za minimálny finančný objem zákazky vo výške 60.000.000,- Eur bez DPH a s minimálnou podlahovou plochou 40.000,- m2.

V rámci praktickej skúsenosti podľa bodu 1. musí kľúčový odborník preukázať, že:

- aspoň na jednom z referenčných projektov bol zodpovedný minimálne za finančné riadenie projektu a za spracovanie plánu investičných nákladov,

    - aspoň na jednom z referenčných projektov bol zodpovedný minimálne za komplexné projektové riadenie a koordináciu projektov od plánovania, prípravy projektu, vrátane jeho kontroly, realizácie zhotovenia stavby až po jej kolaudáciu (vrátane).

2. minimálne jednu skúsenosť s projektom výstavby za minimálny finančný objem zákazky vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH, ktorý bol financovaný aspoň z 50 % z Európskych zdrojov

Verejný obstarávateľ pre vylúčenie pochybností uvádza, že splnenie podmienok podľa bodov 1. a 2. je možné preukázať aj jedným referenčným projektom, ak referenčný projekt spĺňa všetky podmienky uvedené v bodoch 1. a 2.

Kľúčový odborník č. 2 (BIM projektový manažér)  musí mať  za rozhodné obdobie 10 rokov (spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) skúsenosť s výkonom činnosti projektového manažéra BIM na minimálne jednom projekte v prostredí BIM za nasledovných podmienok:

    - išlo o projekt stavby občianskej vybavenosti s podlahovou plochou min. 40.000,- m2,

    - v rámci projektu bol BIM projektový manažér zodpovedný za vykonávanie plánu BIM realizačného tímu, identifikáciu požiadaviek vedúcej poverenej strany na výmenu informácií, aktualizáciu zdieľaných zdrojov, zabezpečenie a koordináciu projekčných prác v prostredí BIM.

Kľúčový odborník č. 3 (Hlavný stavebný dozor) -- musí mať:

    - osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), alebo ekvivalent;

    - za rozhodné obdobie 10 rokov (spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) minimálne jednu praktickú skúsenosť vo funkcii Hlavného stavebného dozoru stavby za nasledovných podmienok:

- skúsenosť s projektom výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia za minimálny finančný objem zákazky vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH (do hodnoty referenčnej zákazky sa nezapočítava finančný objem za nákup medicínskych prístrojov) alebo

- skúsenosť s projektom stavby občianskej vybavenosti za minimálny finančný objem zákazky vo výške 60.000.000,- Eur bez DPH a s minimálnou podlahovou plochou 40.000,- m2.

Kľúčový odborník musí preukázať, že v referenčnom projekte bol vo funkcii hlavný stavebný dozor zodpovedný za komplexné riadenie tímu stavebných dozorov minimálne po dobu 24 mesiacov po sebe idúcich a súčasťou činnosti, ktorú vykonával, bolo aspoň odovzdanie dokončenej a skolaudovanej stavby (v prípade stavieb, ktoré trvali kratšie ako 24 mesiacov, verejný obstarávateľ uzná skúsenosť kľúčového odborníka v prípade, ak kľúčový odborník vykonával túto činnosť nepretržite od doby prevzatia staveniska až do odovzdania skolaudovanej stavby).

Kľúčový odborník č. 4 (Zástupca hlavného stavebného dozoru) -- musí mať:

    - osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), alebo ekvivalent;

    - za rozhodné obdobie 10 rokov (spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) minimálne jednu praktickú skúsenosť vo funkcii hlavného stavebného dozoru stavby alebo vo funkcii zástupcu hlavného stavebného dozoru stavby za nasledovných podmienok:

- skúsenosť s projektom výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia za minimálny finančný objem zákazky vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH (do hodnoty referenčnej zákazky sa nezapočítava finančný objem za nákup medicínskych prístrojov), alebo

- skúsenosť s projektom stavby občianskej vybavenosti za minimálny finančný objem zákazky vo výške 60.000.000,- Eur bez DPH a s minimálnou podlahovou plochou 40.000,- m2.

Kľúčový odborník musí preukázať, že v referenčnom projekte vykonával funkciu hlavného stavebného dozoru alebo zástupcu hlavného stavebného dozoru minimálne po dobu 24 mesiacov po sebe idúcich a súčasťou činnosti, ktorú vykonával, bolo aspoň odovzdanie dokončenej a skolaudovanej stavby (v prípade stavieb, ktoré trvali kratšie ako 24 mesiacov, verejný obstarávateľ uzná skúsenosť kľúčového odborníka v prípade, ak vykonával túto činnosť nepretržite od doby prevzatia staveniska až do odovzdania skolaudovanej stavby).

Kľúčový odborník č. 5 (Stavebný dozor na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) musí mať:

    - osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), alebo ekvivalent;

    - za rozhodné obdobie 10 rokov (spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) praktickú skúsenosť s vykonávaním činnosti špecialistu na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb aspoň na jednom projekte výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia za minimálny finančný objem zákazky vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH (do hodnoty referenčnej zákazky sa nezapočítava finančný objem za nákup medicínskych prístrojov).

Zoznam uskutočnených projektov musí obsahovať minimálne:

- meno a priezvisko kľúčového odborníka,

- názov stavby/projektu, na ktorom sa príslušný kľúčový odborník podieľal,

- identifikačné údaje objednávateľa/odberateľa,

- lehotu plnenia predmetu plnenia zmluvy/stavby/projektu, t. j. od - do (mesiac, rok), (dátum vydania oznámenia o začatí prác a dátum vydania preberacieho protokolu),

- stručný opis predmetu plnenia zmluvy/stavby/projektu tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie profesionálnej praktickej skúsenosti kľúčového odborníka,

- stručný popis činností, ktoré kľúčový expert na predmetnej stavbe vykonával vo svojej odbornosti a jeho pracovnú pozíciu, ktorú zastával,

- doba vykonávania na vyššie uvedenej pozícií na danej/danom stavbe/projekte v tvare od – do (mesiac, rok)

- identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje t. j. konečného odberateľa plnenia/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého kľúčový odborník činnosť v konkrétnej pozícií vykonával.

Životopis kľúčového odborníka musí obsahovať minimálne:

- meno a priezvisko príslušnej osoby,

- najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušnej osoby,

- súčasná pracovná pozícia,

- opis/zoznam odbornej praxe v príslušnej pozícii za obdobie minimálne zodpovedajúce požadovanej odbornej spôsobilosti:

- pracovná pozícia,

- opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti,

- miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávate

- dosiahnutá/získaná odborná kvalifikácia príslušnej osoby zodpovednej za výkon,

- prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

### Nekľúčoví odborníci (ďalej aj len „NO“)

Účasť nekľúčových odborníkov sa požaduje za účelom priebežnej kontroly realizácie stavebných prác na Stavenisku, kontroly priebehu projektovania, kontroly projektovej, technickej Dokumentácie Zhotoviteľa a zabezpečenia inžinierskej činnosti Zhotoviteľa a výkonu iných činnosti STD v súlade so ZMLUVOU po celú dobu trvania ZMLUVY.

Požaduje sa nasledovné profesijné zloženie skupiny nekľúčových odborníkov:

| Kategória: NO | Profesia/odbornosť/Funkcia |
| --- | --- |
| 1 | Špecialista na kontrolu a správu projektovej dokumentácie |
| 2 | Špecialista na medicínske plánovanie |
| 3 | Špecialista na nároky (claim manager) |
| 4 | Stavebný dozor na stavebnú časť |
| 5 | Špecialista na implementáciu projektu |
| 6 | Špecialista na technické, technologické a energetické zariadenia budov |
| 7 | Špecialista na plánovanie |
| 8 | FIDIC administrátor |
| 9 | Cost manažér |
| 10 | Odborník na geotechniku a zakladanie |
| 11 | Odborník na statiku |
| 12 | Odborník na fasádu |
| 13 | Odborník na dopravné stavby – cesty |
| 14 | Špecialista na elektroinštalácie |
| 15 | Koordinátor BOZP |
| 16 | Autorizovaný geodet a kartograf |

Nekľúčový odborník č. 1 (odborník na kontrolu a správu Dokumentácie Zhotoviteľa) musí mať autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Nekľúčový odborník č. 4 (stavebný dozor na stavebnú časť) musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Nekľúčový odborník č. 8 (FIDIC Administrátor) musí mať certifikát Yellow Book FIDIC vydaný SACE (Slovenská Asociácia Konzultačných Inžinierov) alebo ekvivalent.

Nekľúčový odborník č. 10 (odborník – geotechnik STD) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- v období posledných 10  rokov vykonával aspoň na jednej  stavbe  činnosť geotechnika  v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo činnosť geotechnika u zhotoviteľa na minimálne 2 stavebných objektoch. (má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor - geotechnika alebo pre činnosť stavbyvedúci – geotechnika, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), alebo ekvivalent.

Nekľúčový odborník č. 11 (odborník na statiku) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- v období posledných 10  rokov vykonával aspoň na jednej  stavbe  činnosť statika  v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo činnosť statika u zhotoviteľa na minimálne 2 stavebných objektoch. (má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), alebo ekvivalent.

Nekľúčový odborník č. 14 (špecialista na elektroinštalácie) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- v období posledných 10  rokov vykonával aspoň na jednej  stavbe  činnosť špecialistu na elektroinštalácie v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru a má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), alebo ekvivalent.

Nekľúčový odborník č. 15 (koordinátor bezpečnosti) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- v období posledných 14 rokov vykonával na stavbách činnosť Koordinátora bezpečnosti na stavenisku aspoň na jednej cestnej stavbe a spĺňa podmienky § 6 ods.1 Nariadenia vlády č 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Nekľúčový odborník č. 16 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograf) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- Autorizovaný geodet a kartograf sa musí preukázať autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až j) zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Pokiaľ túto požiadavku nespĺňa jeden odborník, dodávateľ je povinný zabezpečiť jedného AGK s autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až e) a druhého AGK s autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. d) až j) ( zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov) vydaným v zmysle zákona NR SR č.216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov na výkon vybraných geodetických a kartografických činností. Autorizovaný geodet a kartograf musel v období posledných 15 rokov vykonávať činnosť geodeta (Autorizovaného geodeta a kartografa) aspoň na dvoch stavbách v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa.

Všetci odborníci potrební na výkon činnosti STD na poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY sú zodpovední za kontrolu/dozorovanie pripomienkovanie prípravných, projekčných a stavebných prác a ostatných činností s tým súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby.

V prípade, že pre výkon ich odbornej činnosti sa vyžaduje špeciálne vzdelanie alebo nadobudnutá odbornosť, musia sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti, resp. autorizácie vydaným na základe príslušných právnych predpisov, týkajúcich sa ich odbornej činnosti. Taktiež musia primerane preukázať svoju odbornú prax, t.j. skutočný výkon činnosti v danom obore v súlade s časťou 1.3 Podmienky účasti Zväzku 1 súťažných podkladov.

Požiadavky na nasadenie nekľúčových odborníkov:

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas obdobia plynutia etapy 1 (Služby poskytované počas realizácie Diela) zabezpečil dostupnosť nekľúčových odborníkov tímu stavebnotechnického dozoru v čase od 8:00 do 16:00 hod., tak aby

- NO č. 1 ( Špecialista na kontrolu a správu projektovej dokumentácie) bol dostupný 6000  hodín počas sledovaného obdobia,

- NO č. 2 (Špecialista na medicínske plánovanie) bol dostupný 4700 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO č. 3 (Špecialista na nároky) bol dostupný 11 000 hodín počas sledovaného obdobia

- NO č. 4 (Stavebný dozor na stavebnú časť) bol dostupný 6 000 hodín počas sledovaného obdobia

- NO č. 5  (Špecialista na implementáciu projektu) bol dostupný 3 200 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO č. 6.  (Špecialista na technické, technologické a energetické zariadenia budov) bol dostupný 3 750 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO č. 7.  (Špecialista na plánovanie)bol dostupný 5000 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO č. 8.  (FIDIC administrátor) bol dostupný 11000 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO č. 9.  (Cost manažér) bol dostupný 4700 hodín počas sledovaného obdobia,

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas obdobia plynutia etapy 1 (Služby poskytované počas realizácie Diela) zabezpečil prítomnosť  nekľúčových odborníkov tímu stavebnotechnického dozoru na Stavenisku v čase od 8:00 do 16:00 hod. , tak, aby bola prítomnosť nekľúčových odborníkov tímu stavebnotechnického dozoru na Stavenisku v čase od 8:00 do 16:00 hod. , tak aby:

- NO č. 10 (odborník na geotechniku a zakladanie) bol prítomný 1500 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO č. 11  (odborník na statiku) bol prítomný 6700 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO č. 12 (odborník na fasády) bol prítomný 3500 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO č. 13 (odborník na dopravné stavby - cesty) bol prítomný 1760 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO  č.  14.  (odborník na elektroinštalácie) bol prítomný 4 500 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO  č.  15.  (Koordinátor BOZP) bol prítomný 11000 hodín počas sledovaného obdobia,

- NO  č.  16.  (Autorizovaný geodet a kartograf) bol prítomný 1500 hodín počas sledovaného obdobia.

Presný počet osobohodín prítomnosti, resp. dostupnosti jednotlivých kľúčových odborníkov aj nekľúčových odborníkov je uvedený aj vo Formulári cenovej ponuky (Zväzok 3 Cenová časť – Príloha č. 1).

Vyššie uvedenými ustanoveniami nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť nekľúčových odborníkov vo všetkých kategóriách v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu poskytovanej Služby aj so zohľadnením toho, že pracovná doba Zhotoviteľa nie je obmedzená a môže byť vykonávaná aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi.

Dodávateľ je oprávnený nasadiť aj viacerých nekľúčových odborníkov v tej istej kategórii za predpokladu, že preukáže, že jeden nekľúčový odborník je už nasadený v plnom rozsahu fondu štandardnej pracovnej doby alebo mu prekážky v práci nedovoľujú vykonávať činnosť odborníka priebežne a je potrebné zabezpečiť jeho zastupovanie.

Návrh a nástup všetkých nekľúčových odborníkov podlieha schváleniu v zmysle článkov 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) a 6.5 (Zabezpečenie personálu/Návrh odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet nekľúčových odborníkov s odbornosťou komplexne pokrývajúcou poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY pri kontrole/dozorovaní projektových a stavebných prác v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom  a Zhotoviteľom predmetnej stavby a v zmysle požiadaviek ZMLUVY, tak aby bol schopný plniť všetky záväzky vyplývajúce zo ZMLUVY.

Verejný obstarávateľ požaduje samostatnú osobu na každú funkciu/odbornosť nekľúčového odborníka t.j.  nie je prípustné aby jeden nekľúčový odborník zastával viac funkcií/odborností.

Zároveň Verejný obstarávateľ požaduje pri príprave ponuky počítať s takým počtom nekľúčových odborníkov aby jednotliví nekľúčoví odborníci boli v prípade neprítomnosti zastupiteľní/zastupovaní.

Pre vylúčenie pochybností Verejný obstarávateľ uvádza, že nie je prípustné aby ktorýkoľvek Kľúčový odborník zároveň zastával funkciu nekľúčového odborníka.

  - Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD

- Dodávateľ podpisom tejto ZMLUVY berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa nie je obmedzená a práce na stavbe budú vykonávané v súlade so Zmluvou o Dielo aj počas sobôt a dní pracovného pokoja, s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi.

Dodávateľ, v súlade  s uvedeným,  je  povinný zabezpečiť  dostatočný počet  svojich  odborníkov s odbornosťou komplexne pokrývajúcou poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY na výkon všetkých potrebných odborných činností počas celej doby trvania tejto ZMLUVY.

Na Stavenisku musí byť vždy prítomný nevyhnutný počet  Kľúčových a  nekľúčových odborníkov  v súlade s požiadavkami ZMLUVY na výkon činnosti STD. Dodávateľ nemá povinnosť zabezpečiť prítomnosť odborníkov na Stavenisku počas dní plánovaného prerušenia činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku (na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi).

Dočasná nedostupnosť akéhokoľvek  Kľúčového  alebo  nekľúčového  odborníka v  nevyhnutnom rozsahu a z výnimočných dôvodov pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných dôležitých prekážok v práci na strane odborníka ako aj z dôvodu čerpania dovolenky (ďalej len „dočasná neprítomnosť“) nesmie nepriaznivo ovplyvniť Služby poskytnuté Dodávateľom podľa ustanovení tejto ZMLUVY.

V prípade dočasnej neprítomnosti Hlavného stavebného dozoru sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie počas celej doby jeho neprítomnosti v súlade s článkom 4.3.1.3 (Povinnosti Hlavného stavebného dozoru (KO č.3)) tejto Prílohy č.1. V prípade dočasnej neprítomnosti KO č.4 sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie počas celej doby jeho dočasnej neprítomnosti nekľúčovým odborníkom tej istej profesie (kategórie), akú vykonáva zastupovaný Kľúčový odborník. V prípade dočasnej neprítomnosti nekľúčového odborníka sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie počas celej doby jeho neprítomnosti iným nekľúčovým odborníkom tej istej kategórie (profesie). Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby ustanovený zástupca podľa tohto bodu ZMLUVY bol oprávnený konať v plnom rozsahu oprávnení zastupovaného odborníka.

- Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred začatím nasledujúceho mesiaca písomne na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov“ (viď formulár . 2.1 bodu 16. Prílohy č.2 Zmluvných dojednaní (Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) predložiť Objednávateľovi (DSTD):

  - Mesačný harmonogram nasadenia Kľúčových odborníkov vypracovaný podľa článku 6.2 (Kľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1 a zároveň

  - Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia všetkých nekľúčových odborníkov na nasledujúci mesiac s uvedením ich mien vypracovaný podľa článku 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1 pričom nasadenie odborníkov musí korešpondovať s potrebami vyplývajúcimi z platného Harmonogramu prác (ďalej aj „HMG) Zhotoviteľa na stavbe s požiadavkami Objednávateľa podľa čl. 6.2 (Kľúčoví odborníci) a čl.6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy Zmluvných podmienok ZMLUVY musia obsahovať údaje o plánovanej dočasnej neprítomnosti Kľúčového/každého jednotlivého nekľúčového odborníka.

Za deň nasadenia odborníka sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesií odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hodín, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného pracovného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení).

Za porušenie povinnosti uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa Dodávateľ  zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby skutočné nasadenie Kľúčových odborníkov a nekľúčových odborníkov zodpovedalo požiadavkám Objednávateľa definovaným v článkoch 6.2 (Kľúčoví odborníci) a 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY (Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky).

Za porušenie tejto povinnosti sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 300,- Eur (slovom: tristo eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku Kľúčovému alebo každému jednotlivému nekľúčovému odborníkovi.

- Dodávateľ je povinný:

  - počas celej doby poskytovania Služieb viesť na dennej báze pravdivú evidenciu dochádzky (prítomnosti na stavbe) všetkých svojich odborníkov, pričom každý odborník je povinný vypísaním času a svojim podpisom potvrdiť svoj príchod a aj odchod z pracoviska v momente, keď daná skutočnosť nastala. Dochádzku odborníkov eviduje Dodávateľ v Dochádzkovej knihe,  ktorá  musí  byť  kedykoľvek  k    dispozícii  pre  kontrolu  Objednávateľom   (DSTD)    v prevádzke Stavebnotechnického dozoru na Stavenisku. Vzor Dochádzkovej knihy sa nachádza v Prílohe č.2, formulár 2.9 (Vzor Dochádzkovej knihy) bodu 16.Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v Dochádzkovej knihe.

  - do 5. dňa nasledujúceho mesiaca je povinný predložiť kópiu Dochádzkovej knihy za uplynulý mesiac (viď. Príloha č. 2, formulár 2.9 (Vzor Dochádzkovej knihy) bodu 16.Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) a „Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci“ (viď. Príloha č. 2, formulár 2.2 bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) s presnou evidenciou dočasnej neprítomnosti Kľúčového odborníka č.3, vrátane písomného odôvodnenia každej jednotlivej dočasnej neprítomnosti.

Objednávateľ má právo kedykoľvek počas trvania tejto ZMLUVY kontrolovať/skontrolovať dochádzku a výkon predmetu činností všetkých odborníkov Dodávateľa v zmysle platnej legislatívy.

Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- eur (slovom: tisíc eur), a to za každé takéto porušenie, ak v tomto bode ZMLUVY nie je uvedené inak.

- Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca písomne predložiť Objednávateľovi (DSTD) návrh harmonogramu nasadenia odborníkov (Kľúčového aj nekľúčových) podieľajúcich sa na naviac Službách na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb“, viď Príloha č. 2, formulár 2.3 bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov)  a Službách  v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas predĺženia Lehoty výstavby“, viď Príloha č.2 formulár 2.6 bodu 16. Zmluvných dojednaní, Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov (vrátane dátumu nasadenia, miesta výkonu ich činnosti/objekt a popisu navrhovaných činností) na odsúhlasenie, pričom povinnou prílohou je Zhotoviteľov HMG prác na aktuálne obdobie potvrdený Predstaviteľom Zhotoviteľa – riaditeľom stavby.

Za porušenie povinnosti riadne a včas predložiť uvedený návrh harmonogramu na odsúhlasenie sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

Objednávateľ (DSTD) návrh schváli alebo vráti s pripomienkami do 5 pracovných dní od dátumu obdržania tohto návrhu. Dodávateľ je povinný rešpektovať pripomienky alebo požiadavky Objednávateľa (DSTD) zapracované do návrhu Dodávateľa.

- Počas vykonávania Naviac Služieb a Služieb v prípade predĺženia Lehoty výstavby platia v plnom rozsahu ustanovenia bodov 3,4 a 7 tohto článku 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD).

- Dodávateľ sa zaväzuje vopred (emailom) oznámiť DSTD prípadnú zmenu osoby nekľúčového odborníka uvedenej v mesačnom harmonograme podľa bodu 2 písm. b) tohto článku 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY. V prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľa sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

- V prípade akýchkoľvek zmien v Organizačnej schéme štruktúry tímu Stavebnotechnického dozoru, (ďalej len „Organizačná schéma“) je Dodávateľ povinný Organizačnú schému aktualizovať, resp. aj na základe požiadavky Objednávateľa doplniť a následne ju zaslať Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa kedy zmena nastala v súlade s podčl.  3.12.(Organizácia Dodávateľa a Organizačná schéma štruktúry tímu STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY. V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Organizačnú schému v súlade s týmto bodom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- eur, (slovom tisíc eur), za   každé takéto porušenie. Pokiaľ Objednávateľ vyzve Dodávateľa na zjednanie nápravy   v určitom termíne a tento uvedený termín nedodrží, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR (slovom tisíc eur)  za každý deň omeškania so zjednaním nápravy.

- Dodávateľ  sa  zaväzuje   zabezpečiť  nasadzovanie   odborníkov   podľa   ustanovení  ZMLUVY v súlade s pracovnoprávnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení.

#### Zabezpečenie personálu/Návrh odborníkov tímu STD

(podčlánok 3.5 (Zabezpečenie personálu/Návrh odborníkov tímu STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

- Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa ZMLUVY prostredníctvom Kľúčových odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 41 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZVO“), ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto ZMLUVY.

Náhrada Kľúčových odborníkov: KO č. 1, , KO č. 2 , KO č. 3, KO č. 4 a KO č.5  je možná len spôsobom uvedeným v podčlánku 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY/podčlánku 6.6 (Výmena personálu/Náhrada odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ZMLUVY aj prostredníctvom požadovaných nekľúčových odborníkov.

- Návrh nekľúčového odborníka (ďalej len „nekľúčový odborník“ alebo „NO“) a jeho plánovaný nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným nástupom odborníka.

Navrhované osoby nekľúčových odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v čl.6.3 tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na schválenie NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty alebo časti  stavby s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv a povinností podľa jeho funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený odmietnuť návrh  NO,  pričom  toto  odmietnutie  musí  náležite  písomne  zdôvodniť. V takom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne navrhnúť iného odborníka. NO môže svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom združenia). Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu ZMLUVY, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom. Náhrada NO je možná len spôsobom uvedeným v článku 6.6 (Výmena personálu/Náhrada odborníkov/ tímu STD) tejto Prílohy č.1.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO podľa tohto bodu ZMLUVY spĺňajúceho požiadavky v zmysle čl. 6.3 tejto Prílohy č. 1 ZMLUVY, vrátane jeho plánovaného nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO. Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi všetky požadované doklady týkajúce sa NO podľa tohto bodu ZMLUVY t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka  s Dodávateľom, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO.

- Dodávateľ sa zaväzuje do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa podľa podčlánku 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY doručiť Objednávateľovi písomný návrh na schválenie NO a ich plánovaný nástup.

Navrhované osoby nekľúčových odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v čl. 6.3 tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na schválenie NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv a povinností podľa jeho funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť návrh NO. V takom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne navrhnúť iného odborníka. NO môže svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.

Súčasťou písomného odsúhlasenia Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude v prípade NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti) Objednávateľom podpísané Poverenie nekľúčového odborníka v pozícii koordinátora bezpečnosti podľa §3 ods. 1 nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (ďalej len „Poverenie“). V prípade návrhu NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti) je Dodávateľ povinný zaslať spolu písomným návrhom NO č. 15 v pozícii koordinátora bezpečnosti aj Poverenie podpísané navrhovaným NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti). Vzor „Poverenia koordinátora bezpečnosti“ tvorí Prílohu č. 3 bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov.

Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom združenia). Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu tohto článku Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, doklad preukazujúci zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom a taktiež podpísané Poverenie koordinátora bezpečnosti v prípade schvaľovania NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti). Náhrada NO je možná len spôsobom uvedeným v článku 6.6 (Výmena personálu/Náhrada odborníkov/ tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

- Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO podľa bodu 4 tohto článku  tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok  ZMLUVY, spĺňajúceho požiadavky  v zmysle čl. 6.3 tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, vrátane jeho plánovaného nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu nasledovne:

  - vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každý jednotlivý deň omeškania so splnením uvedenej zmluvnej povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k NO č.15 (koordinátor bezpečnosti),

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi všetky požadované doklady týkajúce sa NO podľa bodu 4 tohto článku tejto Prílohy č. 1, t.j. predpokladaného plánu  nasadenia NO a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah NO s Dodávateľom a v prípade NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti) aj Poverenia podpísaného NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti), zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO.

- Dodávateľ je povinný priebežne písomne informovať Zhotoviteľa o personálnom zložení časti  tímu STD - nasadených NO, prostredníctvom ktorých Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY, a to bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení každého jednotlivého NO Objednávateľom podľa tohto článku.

- Poverením koordinátora bezpečnosti zo strany Objednávateľa podľa  §3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti) v plnom rozsahu výkonu činností koordinátora bezpečnosti podľa ustanovení tejto ZMLUVY.

Nekľúčový odborník č. 1 (odborník na kontrolu a správu Dokumentácie Zhotoviteľa) autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Nekľúčový odborník č. 4 (stavebný dozor na stavebnú časť) musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Nekľúčový odborník č. 8 (FIDIC Administrátor) musí mať certifikát Yellow Book FIDIC vydaný SACE (Slovenská Asociácia Konzultačných Inžinierov) alebo ekvivalent.

Nekľúčový odborník č. 10 (odborník – geotechnik STD) osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor - geotechnika alebo pre činnosť stavbyvedúci – geotechnika, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Nekľúčový odborník č. 11 (odborník na statiku) osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Nekľúčový odborník č. 14 osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Vyššie uvedené doklady nekľúčových odborníkov je Dodávateľ povinný predložiť do šiestich dní od nadobudnutia účinnosti ZMLUVY, resp. odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k ZMLUVE v prípade výmeny nekľúčového odborníka.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu ZMLUVY vo vzťahu ku nekľúčovému odborníkovi.

#### Výmena personálu / Náhrada odborníkov tímu STD

(podčlánok 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

- Spôsob  výmeny/náhrady Kľúčového odborníka (ďalej aj len „KO“) uvedený v bodoch 2 až 5 a v bodoch 7 až 8 tohto článku je možné použiť len v tom prípade, ak Kľúčový odborník je zamestnancom Dodávateľa  alebo  zamestnancom/zmluvným partnerom subdodávateľa a ide o subdodávateľa, ktorý je v zmysle ZVO inou osobou podľa § 41 ods. 2 ZVO, ktorou Dodávateľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods. 1 ZVO. V prípade Kľúčového odborníka, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ňou preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 41 ods. 2 ZVO, je Dodávateľ oprávnený zmeniť tohto Kľúčového odborníka iba za dodržania podmienok uvedených v § 41 ods. 2 ZVO.

- Dodávateľ je oprávnený navrhnúť nahradenie Kľúčového odborníka č. 1 až č. 5 len v nasledovných prípadoch:

  - v prípade smrti,

  - choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Dodávateľ prostredníctvom tohto odborníka riadne poskytoval Služby,

  - ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).

- Dodávateľ je oprávnený vymeniť z dôvodov uvedených v bode 2 tohto článku Kľúčového odborníka č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 až po nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE, v ktorom je táto zmena uvedená. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie ZMLUVY  a oprávňuje Objednávateľa od ZMLUVY odstúpiť.

- Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 dní odo dňa keď nastane niektorý z dôvodov uvedených v bode 2 písm. a) alebo c) tohto článku tejto Prílohy č.1 doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového odborníka so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v článku 6.2 (Kľúčoví odborníci) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: (Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky) vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY a návrh dodatku k tejto ZMLUVE.

Rovnako v prípade, ak dočasná neprítomnosť Kľúčového odborníka podľa bodu 1 čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky presahuje obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, zaväzuje sa Dodávateľ najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia 20-tich dní dočasnej neprítomnosti, doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového odborníka so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v bode 6.2 (Kľúčoví odborníci) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY a návrh dodatku.

Ak Objednávateľ neschváli návrh na výmenu Kľúčového odborníka, oznámi písomne túto skutočnosť Dodávateľovi s uvedením dôvodov. Následne je Dodávateľ povinný najneskôr do 14 dní doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho sídla nový návrh na výmenu Kľúčového odborníka so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v bode 6.2 (Kľúčoví odborníci) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY a nový návrh dodatku k tejto ZMLUVE.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety návrh na výmenu Kľúčového odborníka spĺňajúceho požiadavky podľa bodu 5.2. Prílohy č. 1 ZMLUVY (Opis predmetu zákazky) vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,-  Eur (slovom: tisíc eur)  za každý aj začatý kalendárny mesiac s omeškaním splnenia uvedenej zmluvnej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa Dodávateľ nezbavuje povinností podľa tohto článku. Dovtedy, kým Objednávateľ neschváli nového Kľúčového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový odborník, je Dodávateľ povinný poveriť/splnomocniť na výkon činností nahradzovaného Kľúčového odborníka dočasného odborníka. Dočasným odborníkom v prípade náhrady KO č.1, KO č. 2, KO č. 3, KO č.4 a KO č.5. môže byť len niektorý z nekľúčových odborníkov tej istej profesie (kategórie) akú vykonáva dočasne nahradzovaný KO č.1, KO č. 2, KO č. 3, KO č.4 a KO č.5. V prípade dočasnej neprítomnosti Kľúčového odborníka podľa 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY presahujúcej obdobie 20-tich po  sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ neschváli nového Kľúčového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový odborník, vykonáva funkciu dočasného odborníka zástupca ustanovený v zmysle bodu 1 čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok. ZMLUVY.

- V prípade, ak Kľúčovým odborníkom, ktorý má byť nahradený, je KO č.1, je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu potom, čo nastal niektorý z dôvodov uvedených v bode 2 tohto článku dočasne (do doby, kým Objednávateľ neschváli nového KO č. 1, nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení KO č.1.zabezpečiť výkon činností Vedúceho tímu STD prostredníctvom dočasného odborníka, ktorým je ktorým je KO č. 3, KO č. 4 a NO č. 8, . V prípade dočasnej neprítomnosti KO č.1 podľa čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY presahujúcej obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ neschváli nového Vedúceho tímu STD a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Vedúci tímu STD, vykonáva funkciu dočasného odborníka zástupca ustanovený v zmysle čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok.

- Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi (DSTD) ukončenie činnosti nekľúčového odborníka a zároveň je povinný zabezpečiť náhradu uvedeného nekľúčového odborníka spôsobom podľa tohto bodu ZMLUVY. Návrh nekľúčového odborníka (ďalej len „NO“) a jeho plánovaný nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným nástupom odborníka. Navrhované osoby nekľúčových odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v čl. 6.3 (Nekľúčoví odborníci) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY. Objednávateľ je oprávnený v procese schvaľovania odborníkov pozvať tohto odborníka na pohovor a navrhovaný odborník je povinný dostaviť sa v termíne a na miesto podľa pokynov Objednávateľa. Objednávateľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený odmietnuť návrh NO, pričom toto odmietnutie musí náležite písomne zdôvodniť. V takom prípade Dodávateľ je povinný bezodkladne navrhnúť iného odborníka. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na nasadenie odborníka je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby s definovaním jeho právomocí. Nekľúčový odborník môže svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Súčasťou písomného odsúhlasenia Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude v prípade NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti) Objednávateľom podpísané Poverenie nekľúčového odborníka v pozícii koordinátora bezpečnosti podľa §3 ods. 1 nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (ďalej len „Poverenie“). Vzor Poverenia tvorí Prílohu č. 3 bodu 16. Zmluvných dojednaní (Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, resp. obchodnoprávny)  s Dodávateľom  (v prípade  združenia,  s niektorým  členom  združenia)  a v prípade NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti) Poverenie podpísané NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti). Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu ZMLUVY, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, doklad preukazujúci zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom a taktiež podpísané Poverenie v prípade schvaľovania NO č. 15 (koordinátor bezpečnosti).

- Dodávateľ je povinný požiadať o schválenie ďalšieho nekľúčového odborníka v tej istej kategórii  v prípade, ak dočasná neprítomnosť nekľúčového odborníka 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 ZMLUVY presahuje obdobie 20-tich po  sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Ku žiadosti o schválenie NO je Dodávateľ povinný okrem dokladov podľa tohto bodu ZMLUVY predložiť Objednávateľovi upravený návrh Organizačnej schémy Štruktúry tímu stavebnotechnických dozorov, ktorá sa po schválení NO stáva záväznou. Dodávateľ je  povinný taktiež písomne oznámiť ukončenie  činnosti  niektorého  z NO  s tým,  že  v žiadosti o schválenie ďalšieho NO na túto pozíciu musí byť zreteľne uvedené, že sa jedná o výmenu pôvodného NO. Dodávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek NO uskutočnenej podľa tohto bodu tohto článku ako aj podľa bodu 7 tohto článku, a to bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení nového NO Objednávateľom.

- V priebehu plnenia ZMLUVY na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti môže Objednávateľ požiadať Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, pokiaľ si preukázateľne neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo ZMLUVY alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú v ZMLUVE, novým odborníkom. Dodávateľ je tejto žiadosti povinný vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný nahradiť odborníka adekvátnou náhradou v zmysle bodu 8 tohto článku, ktorá musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom. Pokiaľ Dodávateľ žiadosti Objednávateľa nevyhovie riadne a  včas, Objednávateľ môže uplatniť  zmluvnú pokutu vo výške  1000,- eur (slovom: tisíc eur), zamietnuť ďalšiu faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za obdobie, v ktorom bol požiadaný o výmenu odborníka.

- Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, znáša výlučne Dodávateľ. Ak odborník nie je nahradený do 30 dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Dodávateľom, môže Objednávateľ požadovať, aby Dodávateľ do príchodu nového odborníka určil na poskytovanie Služieb dočasného odborníka, ktorý musí spĺňať rovnaké kvalifikačné predpoklady, ako odborník ktorého nahrádza a svoju činnosť môže začať vykonávať až po odsúhlasení Objednávateľom alebo aby prijal iné opatrenia na kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka.

#### Podporný zmluvný, technický a administratívny personál pre podporu odborníkov tímu STD (ďalej aj „Podporný personál“)

Dodávateľ zabezpečí dostatočnú odbornú a administratívnu podporu odborníkom tímu STD prostredníctvom asistencie skúseného Podporného personálu. Podporný personál bude  zabezpečovať vybavovanie a organizáciu pracovnej korešpondencie a pomocné podporné práce pri poskytovaní Služieb odborníkov tímu STD podľa ZMLUVY napr. všetky pomocné právne, cenové, zmluvné a nárokové podporné činnosti potrebné pre výkon činnosť odborníkov tímu STD, zodpovedných za kontrolu/dozorovanie priebehu počas projektovania a realizácie stavebných prác     a ostatných činností s tým súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo na práce a z tejto ZMLUVY. Podporný personál nesmie vykonávať výkon odborných činnosti KO a NO tímu STD (tzn. výkon činnosti STD v jednotlivých profesiách/kategóriách/ odbornostiach/funkciách KO a NO tímu STD v mene a za KO a NO). Podporný personál nepodlieha schváleniu podľa podčlánku  3.5 (Zabezpečenie personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY a s ním súvisiacimi podčlánkami Zmluvných podmienok ZMLUVY (napr. podčl. 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY.).

Náklady na Podporný personál je uchádzač povinný zahrnúť do navrhovane Zmluvnej ceny/navrhovaných hodinových sadzieb KO a NO).

Celý tím STD, ako aj jeho Podporný personál, musia byť schopní komunikovať (slovom aj písmom) v slovenskom jazyku. Všetky náklady spojené s tlmočením a prekladaním do slovenského jazyka znáša Dodávateľ.

PRÍLOHA C1A FORMULÁR MESAČNEJ SPRÁVY STD – SK VERZIA

DÁTUM

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

MESAČNÁ SPRÁVA STD

ZAHŔŇAJÚCA OBDOBIE

OD <dátum> DO <dátum>

Názov Diela

Financovanie:

Názov dokumentu:

Číslo dokumentu:

Poradové číslo:

Dátum vyhotovenia:

Vypracoval:	Meno a Priezvisko:	Podpis:

Schválil:

Vedúci tímu STD	Meno a priezvisko:	Podpis:

OBSAH

| Oddiel | Názov |
| --- | --- |
| 1 | Všeobecné zhrnutie |
| 2 | Údaje o zmluve |
| 2.1 | Zmluva o Dielo |
| 2.2 | Zmluva o poskytovaní Služieb |
| 3 | Opis |
| 3.1 | Opis Projektu |
| 3.2 | Opis trasy |
| 4 | Priebeh prác |
| 4.1 | Opis priebehu projektových a stavebných prác |
| 4.2 | Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté |
|  | v súlade so Zmluvou o Dielo za obdobie, za ktoré je vyhotovená správa |
| 4.3 | Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo odo dňa začatia Lehoty výstavby |
| 4.4 | Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) dané do užívania/predčasného užívania/skúšobnej prevádzky |
| 4.5 | Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác (porovnanie vykonať na mesačnej báze, číselne aj percentuálne, vrátane |
|  | grafického vyobrazenia vo forme „S-krivky“) |
| 4.6 | Aktualizovaný Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávali práce na Diele v štruktúre podľa jednotlivých objektov, |
|  | vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností a percentuálneho podielu ich |
|  | prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za daný mesiac |
|  | (podčl.4.21 Správy o postupe prác FIDIC Žltá kniha). |
| 5 | Časová kontrola |
| 5.1 | Porovnanie skutočného priebehu projektových a stavebných prác s postupom plánovaným v Harmonograme prác Zhotoviteľa – (Vecný harmonogram, |
|  | Míľniky, Fakturačný harmonogram) a Mesačnom harmonograme prác (podčl. |
|  | 8.3 Harmonogram prác, resp. 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie ) FIDIC Žltá |
|  | kniha, |
| 5.2 | Vyhodnotenie plnenia harmonogramov definovaných v podčl. 8.3 |
| 5.3 | Harmonogram prác, resp.8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) FIDIC Žltá kniha (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované). |
|  | Analýza |
| 6 | Prehľad nákladov |
| 6.1 | Zálohová platba (vrátane splátky) |
| 6.2 | Záruky |
| 6.3 | Vyhodnotenie plnenia Vecného harmonogramu, Míľnikov), Fakturačného harmonogramu a Mesačného harmonogramu definované v podčl. 8.3 Harmonogram prác, resp. podčl. 8.7 Odškodnenie za oneskorenie FIDIC Žltá kniha (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované). |
| 6.4 | Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku / fakturácia v eur bez DPH z ponuky Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku hodnoty vykonaných prác – fakturácia v eur bez DPH za daný mesiac a od Dátumu začatia prác a aktualizovaného peňažného toku) |
| 6.5 | Odsúhlasené Zmeny v súlade s čl. 13. (Zmeny a úpravy) FIDIC Žltá kniha. |
| 6.6 | Pokyny na Zmenu |
| 6.7 | Protokoly o prerokovaní Pokynov na Zmenu |
| 6.8 | Nároky v súlade s 2.5 (Nároky Objednávateľa) a podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) FIDIC Žltá kniha predložene v danom mesiaci a sumár predložených Nárokov |
| 6.9 | Náklady na ochranu životného prostredia |
| 6.10 | Poznámky |
| 7 | Ďalšie informácie |
| 7.1 | Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania |
| 7.2 | Opis opatrení na ochranu životného prostredia navrhnutých a uskutočnených v súlade so Zmluvou o dielo, opis environmentálnych problémov, ktoré sa vyskytli a prijaté opatrenia na ich odstránenie, uskutočnené doplňujúce štúdie a pod. |
| 7.3 | Akékoľvek iné informácie potrebné pre Objednávateľa na účely podávania správ pre Európsku investičnú banku, Európskym spoločenstvám a príslušným ministerstvám Slovenskej republiky |
| 7.4 | Prehľad upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných |
| 7.5 | Pokynov na Zmenu v súvislosti s nimi |
| 7.6 | Vyššia moc/ miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác |
| 7.7 | Veľkoplošné informačné tabule – miesto, dátum osadenia/odstránenia |
|  | Pamätná doska - miesto a dátum osadenia |
| Súčasťou správy sú aj |  |
| nasledovné podporné |  |
| dokumenty |  |
| 1 | Mesačná správa koordinátora bezpečnosti |
|  | (Príloha C7 –: formulár - Vzorové tlačivo „ Mesačná správa koordinátora |
|  | bezpečnosti“) |
| 2 | Mesačná správa environmentálneho dozoru STD |
| 3 | Mesačná správa autorizovaného geodeta a kartografa STD |
| 4 | Štvrťročná správa environmentálneho dozoru STD (ak pripadne na dané |
|  | obdobie) |
| 5 | Mesačná inventarizácia vyťaženého materiálu |
| 6 | Záznam o preskúmaných/odsúhlasených výkresoch / projektovej dokumentácii. |
| 7 | Záznam o Materiáloch na Stavenisku |
| 8 | Záznam o predložení Materiálov |
| 9 | Záznamy o skúškach |
| 10 | Protokoly o kontrole zakrytých častiach stavby pred zakrytím alebo zneprístupnením, |
| 11 12 13 | Záznam o strojových zariadeniach Zhotoviteľa Záznam o Personály Zhotoviteľa (vrátane o pracovníkoch podzhotoviteľov) Záznam o kontrole pracovníkov kontroly |
| 14 | Záznamy z pracovných rokovaní |
| 15 16 | Záznam o počasí Ostatné .... |
| Prílohy | Fotodokumentácia zachytávajúca mesačný postup prác a realizáciu prác na každom objekte, na ktorom sa realizovali práce v danom mesiaci,(fotografie v archíve musia byť nasnímané tak, aby bol priamo v obraze zachytený dátum a čas ich vyhotovenia) videozáznamy, atď. |

Všeobecné zhrnutie

Progres prác

| Uskutočnené práce v % |  |  | Uplynutý čas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plánované | Uskutočnené | Sklz | Mesiace | % |

Finančný progres

| Uskutočnené financie fakturácia v eur bez DPH a v % zo Zmluvnej ceny za sledované obdobie |  |  | Uplynutý čas fakturácia v eur bez DPH a v % zo Zmluvnej ceny od Dátumu začatia prác |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesiac | Mesiac | Mesiac | Počet mesiacov od Dátumu začatia prác |  |  |
| plánované | skutočné | sklz | plánované | skutočné | sklz |

ÚDAJE O ZMLUVE O DIELO

| Názov Projektu |  |
| --- | --- |
| Objednávateľ | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1 Banská Bystrica 975 17 |
| Dodávateľ |  |
| Vedúci tímu STD |  |
| Zmluva o poskytovaní Služieb č. |  |
| Dátum podpisu Zmluvy o poskytovaní Služieb |  |
| Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní Služieb |  |
| Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve o poskytovaní Služieb za obdobie, za ktoré sa predkladá správa -stručný popis |  |
| Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve o poskytovaní Služieb do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa - stručný popis |  |
| Zhotoviteľ |  |
| Zmluva o Dielo č. |  |
| Dátum podpisu Zmluvy o Dielo |  |
| Akceptovaná zmluvná hodnota za vykonanie Diela |  |
| Zádržné v percentách |  |
| Zádržné do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa |  |
| Rozpracované návrhy na Zmenu do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa– podrobný popis s vyčíslením |  |
| Odsúhlasené Pokyny na Zmenu do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa – podrobný popis s vyčíslením Označenie, v ktorej mesačnej faktúre (číslo faktúry) sa daný Pokyn na zmenu nachádza. |  |
| Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve o Dielo za obdobie, za ktoré sa predkladá správa/mesačná správa – stručný popis |  |
| Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve o Dielo do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá správa/mesačná správa – stručný popis |  |
| Upravená zmluvná cena do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá správa/mesačná správa |  |
| Lehota výstavby |  |
| Uplynutý čas z Lehoty výstavby |  |
| Predĺženia Lehoty výstavby |  |
| Dátum uplynutia Lehoty výstavby |  |
| Revidovaný dátum uplynutia Lehoty výstavby v prípade predĺženia Lehoty výstavby |  |
| Odškodné za oneskorenie plnenia Zmluvy o Dielo do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa |  |
| % vyfakturovaných prác zo Zmluvnej ceny do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa |  |

PRÍLOHA C2A FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

Návrh - pokynu na Zmenu č.

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok FIDIC (FIDIC Žltá kniha prvé vydanie 1999)

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| Zhotoviteľ: |  |
| Číslo Zmluvy o Dielo: | Objednávateľ: Zhotoviteľ: |

meno	podpis

Vedúci tímu STD:

Predkladaný Projektovým manažérom - Vedúcim tímu STD

Dátum predloženia:

- Obsah zmeny:

Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny ... uviesť stručný obsah Zmeny, č. stavebných objektov, ktorých sa zmena týka

- Popis projektovaného stavu:

- Dôvod zmeny:

- Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: áno /nie Odhadovaný finančný náklad Zmeny/ predbežný rozpočet Zmeny:

- Vplyv na Lehotu výstavby: áno / nie

###### Prílohy:

  - zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou,

  - technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,

  - ocenenie Zmeny v zmysle Zmluvy o Dielo; v prípade nových cien „Zápis o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny“ - zabezpečený prostredníctvom HIS-a, v súlade s prílohou

„Rozbor spotreby“ a jej popisu množstva práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy ako podklad pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov. (viď príloha č. C2D)- odsúhlasený Projektovým manažérom - Vedúcim tímu STD (bez cien), ktorú Projektový manažér - Vedúci tímu STD podpísal ako podklad pre kalkuláciu ekonomických oprávnených nákladov a s prílohou „ Prehľad nákladov“ (viď príloha č. C2C),

- písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným Zmenám,

- písomné vyjadrenie Projektového manažéra - Vedúceho tímu STD k navrhovaným Zmenám,

- písomné vyjadrenie Dohľadu nad Stavebnotechnickým dozorom k navrhovaným Zmenám, súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné.

PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. ...

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| Zhotoviteľ: |  |
| Číslo Zmluvy o Dielo: | Objednávateľ: Zhotoviteľ: |
| Hlavný inžinier - HIS: |  |

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh - pokynu na Zmenu č	, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:	podpis

meno

Vyjadrenie Objednávateľa:

meno

Hlavný inžinier stavby

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom – pokynu na Zmenu č. ...... v sume celkom ......EUR,-.

Riaditeľ nemocnice

Prílohy:	1 x Návrh - pokynu na Zmenu

PRÍLOHA C2C FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

Prehľad nákladov - Návrhu - pokynu na Zmenu č.....

Súpis zmien časti stavby po objektoch:

| Číslo objektu | Názov objektu | Vyčíslenie zmeny ceny objektu |
| --- | --- | --- |

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu:

| P.č. | Popis položky | AZH podľa ZoD (Cena v € bez DPH) | Celková cena predchádzajúcich pokynov | Cena aktuálneho pokynu |  | Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho | Aktuálna zmluvná cena po prijatí pokynu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zníženie | Zvýšenie |  |  |
| 1. | Časti stavby - celkom |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Všeobecné položky celkom |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky:

AZH:	Aktuálna zmluvná hodnota

Stĺpec č. 1:	Celková cena predchádzajúcich pokynov

Stĺpec č. 2 a 3:	Cena aktuálneho pokynu č. ....

Stĺpec č. 4:	Cena všetkých pokynov vrátane aktuálneho

Schválil za STD:	....................................

Vedúci tímu STD

Vypracoval:	....................................	Schválil za Objednávateľa:	....................................

PRÍLOHA C2D FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC

Rozbor spotreby

Stavba:	xxxxx

Názov:

xxxxxxxxxxxxx

Číslo položky: 45 xxxx/ xxxxxxxxx

Materiály:

| P.Č. | Kód položky | Názov položky | MJ | Spotreba na mj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Profesie:

| 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Stroje:

| 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Ostatné priame náklady:

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Poddodávky:

| 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Za Zhotoviteľa:	Za Dodávateľa:

Vedúci tímu STD:	.......................................

###### PRÍLOHA C3 FORMULÁR PREBERACIEHO PROTOKOLU

| Stavebník (Objednávateľ): Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1 Banská Bystrica 975 17 Odtlačok pečiatky: |  |  | PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD) |  |  |  |  |  | Číslo zápisu: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dátum začatia preberacieho konania: | Názov verejnej práce (Diela): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapacity získané výstavbou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovedný stavbyvedúci: |  |  |  |  | Zhotoviteľ: |  |  |  |  |
| Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie ): |  |  |  |  | Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí): |  |  |  |  |
| Stavebný dozor/Stavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavebné povolenie číslo: zo dňa: vydal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokol o štátnej expertíze zo dňa: číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa.........................., číslo......: vrátane. dodatkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum začatia prác podľa podčl. 8.1 Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo: |  |  |  | Dátum skutočného začatia prác: |  | Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy o Dielo: |  |  |  |
| Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce ( Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dohodnutý termín vypratania Staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ďalšie dohodnuté podmienky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS): - odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o archivovaní dokumentácie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok - doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) - kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia - záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov - plán užívania verejnej práce - iné doklady a dokumenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zľava z ceny a jej dôvody: € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena po odpočítaní zľavy: € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o dielo , resp. podľa Obchodného zákonníka: |  |  |  | Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu: |  |  | Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia: |  |  |
| Záručná lehota (konečný dátum): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum ukončenia preberacieho konania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meno a priezvisko, funkcia |  |  | Obchodné meno |  |  | Podpis a odtlačok pečiatky |  |
| Zástupcovia Zhotoviteľa Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa Zástupcovia Stavebného dozoru /Stavebnotechnického dozoru Ostatní prizvaní účastníci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdeľovník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjadrenia účastníkov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRÍLOHA C4 FORMULÁR

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVENISKA

ZÁPISNICA Č. .....

o odovzdaní a prevzatí Staveniska / časti Diela

(stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.): .................

konané dňa:	..................	v ..........................

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:

Objednávateľ:

Stavebnotechnický dozor:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Realizujúci závod:

Stavebné povolenie:	zo dňa:

Súhlas:	zo dňa:

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:	zo dňa:

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU /

PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:	ukončenie:

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIEŤACH A INÝCH

PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že Stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc Staveniska.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaniu Staveniska:

Meno a priezvisko

Podpis

za Objednávateľa:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

za Stavebnotechnický dozor:

za Zhotoviteľa:

# PRÍLOHA C5

FORMULÁR - VZOROVÉ TLAČIVO

Mesačná správa koordinátora bezpečnosti

Mesačná správa koordinátora bezpečnosti

Mesačná správa o zabezpečení koordinácie plnenia úloh pri realizácií prác na Stavenisku, o výkone činnosti koordinátora bezpečnosti stanovených v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako aj o zabezpečení povinnosti koordinátora bezpečnosti vyplývajúcich zo ZMLUVY o poskytnutí Služieb na činnosť Stavebnotechnického dozoru, resp. z Rámcovej dohody na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti.

Identifikačné údaje:

Stavba/Stavenisko:

Zhotoviteľ:

Koordinátor bezpečnosti Zhotoviteľa:

Stavebný dozor:

Vedúci tímu STD:

Hlavný stavebný dozor:

Koordinátor bezpečnosti:

Objednávateľ:

Hlavný inžinier stavby:

Dohľad nad stavebným dozorom:

| Dátum vyhotovenia: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: |  |  |
| Koordinátor bezpečnosti: | Meno a Priezvisko: | Podpis: |
| Skontroloval: |  |  |
| Vedúci tímu STD | Meno a priezvisko: | Podpis: |
| Hlavný stavebný dozor | Meno a priezvisko | Podpis |

1. Priebežná kontrolná činnosť koordinátora bezpečnosti

Priebežná kontrolná činnosť zameraná najmä na:

    - kontrolu uplatňovania všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), dané právnymi a ostatnými predpismi,

    - kontrolu zabezpečenia spolupráce medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré nie sú podnikateľmi na Stavenisku pri spoločných alebo na seba nadväzujúcich činnostiach s ohľadom na prevenciu úrazov a ohrozenia zdravia pri práci,

    - kontrolu dodržiavania aktuálneho Plánu BOZP a pracovných postupov,

    - kontrolu zabezpečenia vstupu na pracovisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

K bodu 1. priložiť Zápisy z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti s uvedením popisu nedostatkov,  prerokovania  nedostatkov,   navrhnutých   účinných   opatrení   a termínov  k náprave zistených nedostatkov, v prípade pozastavenia prác - informácia, ...) - Príloha č.1

Vzor formulára Zápis z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti je uvedený v časti Formuláre.

2. Koordinácia plnenia úloh pri realizácií prác na Stavenisku a zabezpečenie koordinácie spolupráce zamestnávateľov a fyzických osôb na Stavenisku

    - Zabezpečenie koordinácie plnenia úloh pri plánovaných činnostiach v nasledujúcom období - preverenie nadväznosti pracovných činností, činnosti vykonávaných súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, stanovenie času potrebného k bezpečnej realizácií jednotlivých prác/etáp prác a činností, preverenie pripravenosti plánovaných technických a organizačných riešení s dôrazom na BOZP a OPP pri realizácii prác.

    - Koordinácia spolupráce medzi zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, vzájomné informovanie a zapojenie fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie je zamestnávateľom, do procesu stavebný činností.

Tabuľka č. 2.1 Koordinácia plánovaných činnosti na nasledujúce sledované obdobie

| Plánované činnosti |  | Plánované práce s osobitným nebezpečenstvom | Nadväznosť pracovných činností | Čas trvania | Technické a organizačné opatrenia BOZP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo SO | Druh činností |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------------------ |  |  |
|  |  | -------------------------- |  |  |  |

3. Konzultácie a kontrola projektovej dokumentácie Stavby (ďalej len „PD“) a aktuálnosti Plánu BOZP

- Priebežná kontrola spracovania dokumentácie zhotoviteľa (napr. výrobnotechnickej dokumentácie (ďalej len „VTD“), dokumentácie na vykonanie prác (ďalej len „DVP“)     a pod.).

- Priebežná kontrola aktuálnosti Plánu BOZP - informovanie o aktuálnosti Plánu BOZP vzhľadom na PD, dokumentáciu zhotoviteľa so zreteľom na zmeny v priebehu prác.

- Súlad plánovaných prác s osobitným nebezpečenstvom so schválenou PD, technickou dokumentáciou zhotoviteľa (VTD, DVP, TP, a pod.), vrátane ich zmien.

Tabuľka č. 3.1 Informácia o konzultáciách a kontrole PD

| Konzultácie k dokumentácii Stavby, technickej dokumentácie zhotoviteľa, technologických postupov za sledované obdobie |  |  |
| --- | --- | --- |
| SO | Druh PD | Stav/Vyhodnotenie PD z hľadiska zaistenia BOZP |
| Technologické postupy |  | Stav/Vyhodnotenie TP z hľadiska zaistenia BOZP a ich schválenie |

Tabuľka č. 3.2 Informácia o zmenách a úpravách Plánu BOZP

| Aktualizácia Plánu BOZP v sledovanom období Zmeny/úpravy Plánu BOZP |  |
| --- | --- |
| Popis zmeny/úpravy Plánu BOZP | Zdôvodnenie zmeny/úpravy Plánu BOZP |

4. Informácie o vzniknutých udalostiach (v zmluve mimoriadna udalosť) vzniknutých na Stavenisku v sledovanom období

Tabuľka	č.	4.1	Prehľad mimoriadnych udalostí vzniknutých na Stavenisku v sledovanom období

| Druh udalosti | (úraz, požiar, živelná pohroma, havária, únik nebezpečných látok, poškodenie majetku tretích osôb a pod. ) |
| --- | --- |
| Dátum a čas |  |
| Miesto SO |  |
| Opis priebehu |  |
| Príčiny |  |
| Okamžité opatrenia |  |
| Ostatné |  |

5. Stav plnenia prijatých opatrení na zaistenie BOZP podľa predchádzajúcich zápisov o kontrolnej činnosti na Stavenisku

Informácie o prerokovaní a odstránení nedostatkov, zistených pri výkone priebežnej kontrolnej činnosti v zmysle bodu 1. a o zabezpečení prijatých opatrení na odstránenie a zamedzenie opakovania nedostatkov a pod.

6. Usmernenia, úlohy pre zabezpečenie prevencie BOZP

Usmernenia v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko za účelom aby sa počty úrazov a mimoriadnych udalostí pri výkone stavebných a iných činností na Stavenisku znižovali na čo možno najnižšiu mieru.

7. Kontroly dozorných orgánov na Stavenisku

Informácie o kontrolách orgánov ako Inšpektorát práce, Hasičský a záchranný zbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banský úrad a pod. s uvedením dátumu kontroly  a špecifikácie kontrolného orgánu.

8. Zápisy a závery kontrolných dní BOZP a kontrolných dni stavby (v oblasti BOZP) na stavenisku

Písomná informácia  koordinátora bezpečnosti  o plnení Plánu  BOZP a ostatných opatrení, doplnená  o uskutočnené  zmeny   v   Pláne   BOZP,   vyhotovené   na   základe   zmien   PD a dokumentácii Zhotoviteľa pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným nebezpečenstvom a o kontrole stavu informovanosti Zhotoviteľa a zainteresovaných jeho podzhotoviteľov a ďalších zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku a celkovej pripravenosti   na   bezpečné   vykonávanie   uvedených   a súvisiacich   prác   a informácie o úpravách v pláne BOZP, ktoré sám vykonal.

9. Prehlásenie o pripravenosti stavebných činností z hľadiska BOZP pre ďalšie obdobie

Formuláre:

Formulár č.1: Zápis z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti

Formulár č.2: Správa k mimoriadnej kontrole BOZP na Stavenisku stavby

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Zápisy z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti k bodu č. 1

Príloha č. 2: Správa k mimoriadnej kontrole BOZP na Stavenisku stavby

FORMULÁR Č.1: ZÁPIS Z KONTROLNEJ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI

ZÁPIS Z KONTROLNEJ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU STAVBY:

PORADOVÉ Č..: XX/MM/202X

Dátum výkonu kontroly:

Zápis vypracovaný dňa:

Zúčastnené osoby na kontrole

| Funkcia na Stavenisku | Firma | Meno a priezvisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Koordinátor bezpečnosti |  |  |  |
| Stavebný dozor |  |  |  |
| Zástupca zhotoviteľa |  |  |  |
| Koordinátor bezpečnosti Zhotoviteľa |  |  |  |
| Zástupca Objednávateľa |  |  |  |

| KONTROLNÉ ZISTENIA BOZP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenčné číslo nedostatku xx/DD/MM/202x | Popis nedostatku | Fotodokumentácia | Navrhnuté opatrenia/ prijaté opatrenia | Poznámky |

FORMULÁR Č.2: SPRÁVA K MIMORIADNEJ KONTROLE BOZP NA STAVENISKU STAVBY

## SPRÁVA K MIMORIADNEJ KONTROLE BOZP NA STAVENISKU STAVBY

PORADOVÉ Č.: XX/MM/202X

(Informácie o zistených nedostatkoch z mimoriadnej kontroly BOZP na Stavenisku, vykonanej kontrolnou skupinou Objednávateľa).

Prílohu dokumentu bude tvoriť Zápis z mimoriadnej kontroly BOZP na Stavenisku, vykonanej kontrolnou skupinou Objednávateľa

Zmluva o Dielo vrátane všetkých jej príloh

Pokiaľ sa vo Všeobecných zmluvných podmienkach FIDIC Žltá kniha, resp. v Osobitných zmluvných podmienkach FIDIC - Žltá kniha, (ďalej len „ Zmluvných podmienkach FIDIC Žltá kniha“) resp. v Zmluve o Dielo uvádza pre účely Zmluvy o Dielo spojenie Stavebný dozor, rozumie sa ním pre účely tejto ZMLUVY Stavebnotechnický dozor konajúci prostredníctvom Vedúceho tímu STD

Pri dôležitých stavebných a montážnych prácach musí byť príslušný odborník prítomný na Stavenisku po celú dobu ich realizovania. Pri dlhotrvajúcich prácach musí byť odborník prítomný predovšetkým v kľúčových fázach činnosti, náročných na presné a dôkladné preverenie a kontrolu v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY, inak je postačujúce, že sa vykonáva  činnosti odborníka  na Stavenisku pri činnostiach a realizácií  prác  vyžadujúcich si jeho prítomnosť, resp. činnosti     v súlade so ZMLUVOU a v prípade nutnosti sa vie okamžite dostaviť na dané pracovisko . Dodávateľ je povinný v rámci tejto etapy plniť aj ďalšie povinnosti vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o Dielo a jej príloh a ZMLUVY.

Pokiaľ sa vo Všeobecných zmluvných podmienkach FIDIC Žltá kniha, resp. v Osobitných zmluvných podmienkach FIDIC Žltá kniha (ďalej len „ Zmluvných podmienkach Zmluvy o Dielo“) resp. v Zmluve o Dielo uvádza pre účely Zmluvy o Dielo spojenie Stavebný dozor, rozumie sa ním pre účely tejto ZMLUVY Stavebnotechnický dozor konajúci prostredníctvom Vedúceho tímu STD.

Táto hodnota sa týka zákazky, na ktorej kľúčový odborník preukazuje skúsenosť, nie zákazky na činnosť kľúčového odborníka.

Pod pojmom stavba občianskej vybavenosti sa na účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti myslia budovy spadajúce pod označenie kódmi skupiny 121 „Hotely a podobné budovy“, 122 „Budovy pre administratívu, 123 „Budovy pre obchod a služby“,  126 „Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo“, alebo kódom triedy 1241 „Budovy pre dopravu, budovy pre elektronické komunikácie, stanice, terminály a pridružené budovy“  v zmysle Vyhlášky štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb;

Táto hodnota sa týka zákazky, na ktorej kľúčový odborník preukazuje skúsenosť, nie zákazky na činnosť kľúčového odborníka.

Táto hodnota sa týka zákazky, na ktorej kľúčový odborník preukazuje skúsenosť, nie zákazky na činnosť kľúčového odborníka.

Finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30. 7. 2018) alebo zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu podľa čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002

Pod pojmom stavba občianskej vybavenosti sa na účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti myslia budovy spadajúce pod označenie kódmi skupiny 121 „Hotely a podobné budovy“, 122 „Budovy pre administratívu, 123 „Budovy pre obchod a služby, 126 „Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo“, alebo kódom triedy 1241 „Budovy pre dopravu, budovy pre elektronické komunikácie, stanice, terminály a pridružené budovy“, ,   v zmysle Vyhlášky štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

Táto hodnota sa týka zákazky, na ktorej kľúčový odborník preukazuje skúsenosť, nie zákazky na činnosť kľúčového odborníka.

Pod pojmom stavba občianskej vybavenosti sa na účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti myslia budovy spadajúce pod označenie kódmi skupiny 121 „Hotely a podobné budovy“, 122 „Budovy pre administratívu, 123 „Budovy pre obchod a služby“,  126 „Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo“, alebo kódom triedy 1241 „Budovy pre dopravu, budovy pre elektronické komunikácie, stanice, terminály a pridružené budovy“  v zmysle Vyhlášky štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb;

Táto hodnota sa týka zákazky, na ktorej kľúčový odborník preukazuje skúsenosť, nie zákazky na činnosť kľúčového odborníka.

Táto hodnota sa týka zákazky, na ktorej kľúčový odborník preukazuje skúsenosť, nie zákazky na činnosť kľúčového odborníka.

Pod pojmom stavba občianskej vybavenosti sa na účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti myslia budovy spadajúce pod označenie kódmi skupiny 121 „Hotely a podobné budovy“, 122 „Budovy pre administratívu, 123 „Budovy pre obchod a služby“,  126 „Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo“, alebo kódom triedy 1241 „Budovy pre dopravu, budovy pre elektronické komunikácie, stanice, terminály a pridružené budovy“ v zmysle Vyhlášky štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb;

Táto hodnota sa týka zákazky, na ktorej kľúčový odborník preukazuje skúsenosť, nie zákazky na činnosť kľúčového odborníka.